## 11
Таблица 11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края"
1 | Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. м | 68.1 | 48 | 60.052 | Показатель выполнен. Фактический показатель за 2021 год составил 60,052 тыс.кв.метров, что превысило установленный целевой показатель на 25,1% (или на 12,052 тыс.кв.метров).
2 | Годовой объем ввода стандартного жилья | тыс. кв. м | 50.1 | 24.1 | 38.386 | Показатель выполнен. Фактический показатель за 2021 год составил 38,386 тыс.кв.метров, что превысило установленный целевой показатель на 59,3% (или на 14,286 тыс.кв.метров).
5 | Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 460 | 364 | 483 | Показатель достигнут. Переселение граждан Камчатского края из аварийного жилья в 2021 году осуществлялос в рамках двух подпрограмм Государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Камчатского края», утверждённой постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П: - подпрограммы 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском крае»; - подпрограммы «А» «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
6 | Индекс производительности труда | млн. руб./чел. | 3.53 | 3.8 | 6.39 | Показатель достигнут. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в строительных организациях Камчатского края на ноябрь 2021 года составила 4 581 человека. Объём работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", по Камчатскому краю в январе-декабре 2021 года составил 29 261,8 млн.рублей. Показатель за предшествующий отчётный год пересчитан в соответствии с уточнённой статистической информацией.
Подпрограмма 1 "Стимулирование развития жилищного строительства"
1.1 | Строительство линейных, коммунальных и энергетических объектов в раницах городских округов и поселений в Камчатском крае | ед. | 0 | 1 | 1 | Показатель достигнут. В рамках мероприятия "Строительство линейных, коммунальных и энергетических объектов в раницах городских округов и поселений в Камчатском крае" разработана проектаная документация "Внутриплощадочные сети инженерног-технического обеспечения микрорайона жилой застройки в п. Лесной Елизовского района, в том числе для многодетных семей (2 очередь)"
1.2 | Площадь земельных участков городских округов и поселений в Камчатском крае, на которые будут разработан проекты планировки и проекты межеваний территорий, разработаны проекты изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов и генеральные планы городских округов и поселений в Камчатском крае | га | 0 | 0 |  | Показатель к достижению в 2021 году не планировался.
1.3 | Количество муниципальных образований в Камчатском крае которыми выполнены проекты внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | ед. | 12 | 11 | 11 | Показатель достигнут.
1.4 | Ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | Показатель к достижению в 2021 году не планировался. Согласно дополнительному соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Жилье (Камчатский край)» на территории Камчатского края от 15 декабря 2020 г. № 069-2019-F10036-1/1 на 2021 год установлено значение показателя - "0" тыс. кв. метров
1.5 | Площадь земельных участков городских округов и поселений в Камчатском крае, на которые разработаны проекты планировки и проекты межевания территорий в целях жилищного строительства | га. | 122.84 | 45 | 36.8 | Показатель не достигнут. Подрядчиком не были исполнены обязательства по выполнению работ. Администрацией ПКГО принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.
Подпрограмма 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»
2.1 | Общая площадь зданий по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | Показатель к достижению в 2021 году не планировался.
2.2 | Общая площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию для последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны Количество семей, переселенных из жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | тыс. кв. м | 20.08 | 6.8 | 0 | В связи с досрочным вводом многоквартирных домов в 2020 году показатель к достижению в 2021 году не планировался, досрочный ввод обеспечен за счет увеличения объема финансирования в 2020 году из Резервного фонда Правительства Российской Федерации по поручению Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В.
2.3 | Количество семей, переселенных из жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | ед. | 360 | 270 | 299 | Показатель достигнут. Превышение показателя количества расселенных граждан, проживающих в многоквартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны в 2021 году, связано с заселением в новые дома в 2021 году граждан, подлежащих расселению в 2022 году. Требуется внесение изменений в государственную программу.
Подпрограмма 5 "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений"
5.1 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 130 | 48 | 147 | Показатели достигнуты. Превышение показателей вызвано увеличением объема финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы в течении 2021 года
5.2 | Количество расселенных помещений (семей) | квартир (семей) | 47 | 24 | 65
Подпрограмма 6 "Обеспечение жильем молодых семей"
6.1 | Количество молодых семей, обеспеченных жильем, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов (займов) | молодых семей | 81 | 74 | 75 | Показатель достигнут. Согласно заключенному от 24.12.2020 № 069-09-2021-185 соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта в 2021 году планировалось предоставить социальную выплату 74 молодым семьям. В связи с экономией средств Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края в 2021 году, перевыполнило показатель на 1 семью.
6.2 | Доля молодых семей, обеспеченных жильем, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 22.37 | 12.5 | 20.21 | Показатель достигнут. Методика рассчёта показателя значения целевого показателя: отношение "Фактической числености молодых семей обеспеченных жильем в 2021 году" (75 семей) к "Общему количеству молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий" (371 семьи) (75/371)*100%=20,21
Подпрограмма 7 "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования"
7.1 | Количество домохозяйств, получивших меры государственной поддержки в рамках реализации механизма льготного ипотечного кредитования | ед. | 47 | 27 | 25 | Показатель не достигнут. Выписано свидетельств на получение социальной выплаты 27 семьям, из них 25 семей приобрели жилые помещения в Камчатском крае, 2 семьи не воспользовались правом на получение социальной выплаты.
7.2 | Количество приобретенных жилых помещений посредством получения ипотечных жилищных кредитов | кв.м | 0 | 0 | 0 | Показатель к достижению в 2021 году не планировался.
7.3 | Количество улучшивших жилищные условия учителей общеобразовательных учреждений в Камчатском крае в возрасте до 35 лет (включительно) | чел. | 9 | 8 | 8 | Показатель достигнут. В течении 2021 года поступилиулучшили жилищные условия 8 учителей общеобразовательных учреждений в Камчатском крае в возрасте до 35 лет (включительно).
Подпрограмма 9 "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан"
9.1 | Количество граждан расселенных из общежитий | чел. | 0 | 0 | 0 | Показатель к достижению в 2021 году не планировался.
9.2 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | чел. | 130 | 144 | 37 | Показатель не достигнут. Плановый показатель в рамках Государственной программы - 144 человек, подлежащий обеспечению жильем в 2021 году. Однако, на конец года их численность увеличилось до 176 человек (по причине включения в список не обеспеченных жильем "великовозрастных" сирот, включенных в список на основании их заявлений). Обеспечено 37 человек из 176 детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем в 2021 году, работа по предоставлению жилых помещений лиц указанной категории будет продолжена в 2022 году.
9.3 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано (по состоянию на конец соответствующего года) | чел. | 44 | 12 | 136 | Показатель не достигнут. Количество детей-сирот, не обеспеченных жилыми помещениями, превысило плановый показатель. Это объясняется увеличением количества детей-сирорт в списке и невыполнением плана по приобретению квартир для них.
9.4 | Количество жилых помещений, приобретенных (построенных) в целях формирования специализированного жилищного фонда | ед. | 9 | 2 | 2 | Показатель достигнут. В собственность Камчатского края по состоянию на 01.01.2022 приобретено 2 жилых помещения.
9.5 | Количество семей (граждан), обеспеченных жилыми помещениями в соответствии с Законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253 "О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма" | семей (граждан) | 88 | 3 | 3 | Показатель достигнут. В собственность Камчатского края по состоянию на 01.01.2022 приобретено 3 жилых помещения.
9.8 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году за счет средств субсидии из федерального бюджета (нарастающим итогом) | семей (граждан) | 61 | 67 | 67 | Показатель достигнут. За счет средств федерального бюджета в 2021 году приобретено и предоставлено детям-сиротам 6 жилых помещений.
Подпрограмма А "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"
А.1 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 330 | 436 | 336 | Показатели не достигнуты в связи с не вводом в эксплуатацию жилых домов в с. Мильково и с. Никольское по причине не поставки в летний период строительных материалов из порта г.Владивосток. В тоже время целевые показатели с нарастающим итогом с учетом перевыполнения показателей в 2019 и 2020 годах достигнуты: при потребности расселения 19,38 тыс. кв. м. аварийного жилья расселено 19,64 тыс. кв. м., при потребности переселения в 2019-2021 гг 955 граждан переселено 956 граждан.
А.2 | Количество расселенных квадратных метров аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м. | 6.45 | 8.94 | 7.82
Подпрограмма Б "Стимулирование индивидуального жилищного строительства"
<1> приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Б.F.1 | Количество домохозяйств, получивших меры государственной поддержки в рамках реализации механизма льготного ипотечного кредитования на строоительство индивидуального жилого дома | ед. | 0 | 3 | 3 | Показатель достигнут. Выписано свидетельств на получение социальной выплаты 3 семьям, из них 3 семьи построили индивидуальные жилые дома Камчатском крае.

## 10
Таблица 10
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: |  |  | "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края"
отчетный период <1> |  |  | январь-декабрь 2021 г
Ответственный исполнитель: |  |  | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
№ П/П | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату <2> | Примечание <3> | [8 empty] | 0 |  | 0
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено | [6 empty] | предусмотрено |  | профинансировано |  |  | предусмотрено |  | профинансировано
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | итого к.б. | 1294865.6924 | итого к.б. | 682370.653 | 699629.0637 | итого к.б. | 1468168.1549 | итого к.б. | 1381999.7167
| Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | [9 empty] | итого ф.б. | 326926 | итого ф.б. | 320998.3445 |  | итого ф.б. | 339224.8 | итого ф.б. | 338785.9836
| Всего (по государственной программе): | 2737587.3861 | 2435369.4878 | 2431827.2084 | [6 empty] | ФОНД | 798391.541 | ФОНД | 655930.6807 |  | ФОНД | 798391.541 | ФОНД | 655930.6807
[11 empty] | Госпрограммы: |  | Госпрограммы: |  |  | Госпрограммы: |  | Госпрограммы:
| федеральный бюджет | 339224.8 | 338785.9836 | 338785.9836 | [6 empty] | ф.б. | 46967.9 | ф.б. | 41040.25 |  | ф.б. | 59266.7 | ф.б. | 58827.8891
| краевой бюджет | 1468168.1549 | 1381999.7167 | 1378457.4373 | [6 empty] | к.б | 669385.5826 | к.б | 382920.8608 |  | к.б | 747802.4971 | к.б | 691281.0761
| местные бюджеты | 31802.8903 | 31253.1068 | 31253.1068 | [6 empty] | Инвестиции |  | Инвестиции |  |  | Инвестиции |  | Инвестиции
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ф.б. | 279958.1 | ф.б. | 279958.0945 |  | ф.б. | 279958.1 | ф.б. | 279958.0945
| внебюджетный фонд содействия реформированию ЖКХ | 798391.541 | 655930.6807 | 655930.6807 | [6 empty] | к.б. | 625480.1098 | к.б. | 299449.7922 |  | к.б. | 720365.6578 | к.б. | 690718.6406
| прочие внебюджетные источники | 100000 | 27400 | 27400 | [6 empty] | ФОНД | 798391.541 | ФОНД | 655930.6807 |  | ФОНД | 798391.541 | ФОНД | 655930.6807
| Подпрограмма 1 "Стимулирование развития жилищного строительства" | [9 empty] | итого к.б. | 26411.1627 | итого к.б. | 16770.4859
1 | Всего (по подпрограмме): | 69242.5912 | 64171.8636 | 64171.8636 | [6 empty] | итого ф.б. | 0 | итого ф.б. | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Госпрограммы: |  | Госпрограммы:
| краевой бюджет | 68619.8278 | 63599.8076 | 63599.8076 | [6 empty] | ф.б. |  | ф.б.
| местные бюджеты | 622.7633 | 572.056 | 572.056 | [6 empty] | к.б | 16277.7949 | к.б | 14641.8199
| государственные внебюджетные фонды | [9 empty] | Инвестиции |  | Инвестиции
| внебюджетные фонды <4> | [9 empty] | ф.б. |  | ф.б.
| прочие внебюджетные источники | [9 empty] | к.б. | 10133.3677 | к.б. | 2128.666
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
1.1 | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий городских округов и поселений в Камчатском крае |  |  |  | 2013 | 2021 |  | Средства предусмотрены КГКУ «Службе заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края» на разработку проектов планировки и проектов межевания территорий городских округов и поселений в Камчатском крае. На начало года предусмотрено 1 000,00 тыс. руб. на разработку документации по планировке территории для последующего строительства КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики» жилых домов по ул. Пограничной. В связи с тем, что мероприятие по строительству было исключено из государственной программы, данные средства оптимизированы. | 18882.6744 | 13881.432 | 13881.432 | 26411.1627 |  | 16770.4859
| Всего: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Пахомова Л.М.
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.4. | Основное мероприятие "Строительство линейных, коммунальных и энергетических объектов в границах городских округов и поселений в Камчатском крае"
| Всего: | 39985.163 | 39972.2561 | 39972.2561
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 39585.3114 | 39572.5335 | 39572.5335
| местные бюджеты | 399.8516 | 399.7226 | 399.7226
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.4.1 | Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения микрорайона жилой застройки в п. Лесной Елизовского района, в том числе для многодетных семей (2 очередь) (проектные работы) |  |  |  | 2021 | 2021 |  | Заключено соглашение от 26.02.2021 № 9 с администрацией Новолесновского сельского поселения о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования в Камчатском крае в 2021 году (в 2021 году и плановомп периоде 2022-2023 годав) на 7664,09 тыс. рублей. 12.05.2021 состоялся аукцион на право заключить контракт на выполнение проектных работ. Победитель ООО "Альфа-Строй" г. Петропавловск-Камчатский. Сумма контракта составляет 2581,59438 тыс. рублей от предусмотренного финансирования. В октябре 2021 оптимизированы средства краевого бюджета в объеме 25,81594 тыс. рублей в соответствии с муницпальным контрактом. В связи с переносом срока исполнения контратка в декабре 2021 года средства а объеме 1548,95663 тыс. рублей оптимизированы. Средства будут необходимы в 2022 году для завершения контракта. Проектная документация находится в ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края»
| Всего: | 1032.6377 | 1032.6377 | 1032.6377
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1022.3114 | 1022.3114 | 1022.3114
| местные бюджеты | 10.3264 | 10.3264 | 10.3264
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.4.2 | Строительство инженерной инфраструктуры на территории жилого района в Вулканном городском поселении Елизовского района Камчатского края |  |  |  | 2021 | 2023 |  | Заключено соглашение от 26.02.2021 № 10 с администрацией Вулканного городского поселения. Документация размещена на электронной прощадке и проходит конкурсные процедуры, срок окончания 21.06.2021г. Конкурс не состоялся из-за отсутствия кандидатов. 22.07.2021 состоялся аукцион на право заключить контракт на строительство. Победитель ООО СК «Гранит». Заключен муниципальный контракт № 10/К от 10.08.2021, сумма контракта 247 682,692 тыс. рублей. Ведутся работы по устройству уличной дорожной сети.
| Всего: | 38952.5253 | 38939.6183 | 38939.6183
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 38563 | 38550.2222 | 38550.2222
| местные бюджеты | 389.5253 | 389.3962 | 389.3962
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.5 | Основное мероприятие "Разработка проектов жилой застройки для перспективного строительства"
| Всего: | 6966.2595 | 6966.2595 | 6966.2595
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 6966.2595 | 6966.2595 | 6966.2595
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.5.1 | Жилая застройка на улице Пограничной в г.Петропавловске-Камчатском (разработка проектной документации) |  |  |  | 2021 | 2021 |  | Администрацией ПКГО не снесены объекты капитального строительства, признанные бесхозными, земельные участки не переданы в ведение КГКУ "Служба заказчика Минстроя Камчатского края", средства оптимизированы
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.5.2 | Многоквартирный жилой дом в районе ул. Мирная в г. Елизово Камчатского края (разработка проектной документации) |  |  |  | 2021 | 2021 | Заключен онтракт на разработку проектной документации с ГУП КК "Камчатгипрорыбпром" 20.07.20-11.01.21 на сумму 5801,66651 тыс. рублей. 03.03.2021 заключен контакт на экспертизу проектной документации. Цена контракта 1060,071 тыс. рублей | Контракт исполнен, получено положительное заключение госэкспертизы, проектная документация утверждена заказчиком. Средства в объеме 5138,26249 тыс. рублей оптимизированы (по итогам заключенных контрактов на проектирование и экспертизу ПД)
| Всего: | 6861.7375 | 6861.7375 | 6861.7375
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 6861.7375 | 6861.7375 | 6861.7375
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.5.3 | Микрорайон жилой застройки "Северный " в г. Петропавловске-Камчатском (проектные работы) |  |  |  | 2021 | 2021 |  | В связи с отсутствием тех условий на подключение к существующим сетям перенесен срок реализации мероприятий. Средства оптимизированы
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.5.4 | Многоквартирный жилой дом в районе ул. Спортивная в г. Елизово Камчатского края (разработка проектной документации) |  |  |  | 2021 | 2021 | 25.03.21 заключен контракт на выполнение кадастровых работ по объединению земельного участка. Цена контракта 45,000 тыс. рублей. Контракт расторгнут по соглашению сторон по причине наличия неснесенных бесхозных объектов капитального строительства, находящихся в ведении администрации ЕГП | Заключен контракт на выполнение кадастровых работ по объединению земельного участка. Контракт расторгнут по соглашению сторон по причине наличия неснесенных бесхозных объектов капитального строительства, находящихся в ведении администрации ЕГП, Ассигнования перераспределены в рамках государственной программы на Ключевское сельское поселение подпрограммы 5 "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений" на мероприятие "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством". Постановлением администрации ЕГП от 03.11.2021 № 1013-п принято решение о признании утратившим силу предварительного согласования предоставления КГКУ "Служба заказчика Минстроя Камчатского края" земельного участка.
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.5.5 | Многоквартирный жилой дом в районе ул. Жупановская в г. Елизово Камчатского края (разработка проектной документации) |  |  |  | 2021 | 2021 | 21.05.21 год состоялся аукцион на право заключить контракт на выполнение проектных работ. Победитель ООО "Новый горизонт" | В процессе разработки проектной документации многоквартирного жилого дома получен отказ от ресурсоснабжающих организаций ПАО "Камчатскэнерго» и КГУП «Камчатский водоканал» в выдаче технических условий на подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, что повлекло перенос сроков окончания проектных работ. Средства оптимизированы, будут необходимы в 2022 году для завершения мероприятия
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.5.6 | Группа смешанной жилой застройки по улице Кутузова в Петропавловск-Камчатском городском округе. Жилой дом позиция 4 (разработка проектной документации) |  |  |  | 2021 | 2021 | 03.09.19-20.11.19 заключен контракт на разработку проектной документации с ООО "Томскнефтегазпроект" на сумму 7 935,33333 тыс. рублей | В процессе разработки проектной документации многоквартирного жилого дома ресурсоснабжающей организацией КГУП «Камчатский водоканал» были отозваны технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к сетям водоотведения. В результате чего получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации. Средства оптимизированы, будут необходимы в 2022 году для завершения мероприятия
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.5.7 | Жилая застройка на ул. Арсеньева в г. Петропавловске-Камчатском (разработка проектной документации) |  |  |  | 2021 | 2021 | 19.10.20-01.12.20 заключен контракт с ГУП КК "Камчатгипрорыбпром" на разработку проектной документации на сумму 9000,000 тыс. рублей. 04.03.21 Заключен контракт на проведение экспертизы изысканий. Цена контракта 104,552 тыс. рублей | В процессе разработки проектной документации многоквартирного жилого дома администрацией ПКГО продолжительный период времени решался вопрос организации проезда городского значения через участок проектирования. В связи с чем возникла потребность в получении нового градостроительного плана, выполнении схемы организации ЗУ в соответствии с учетом требований местных нормативов, согласовании схемы размещения многоквартирного дома, согласовании сводного плана инженерных сетей, получении новых технических условий ресурсоснабжающих организаций, внесении изменений в проектную документацию, что повлекло перенос сроков окончания проектных работ. Средства опимизированы, будут необходимы в 2022 году для завершения мероприятия
| Всего: | 104.522 | 104.522 | 104.522
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 104.522 | 104.522 | 104.522
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.8 | Основное мероприятие "Строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных для строительства стандартного жилья" | [5 empty] | \
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.8.1 | Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском | [5 empty] | Заключено Соглашение № 23 от 25.03.2021 | Администрацией ПКГО выполнены работы по обследованию и инвентаризации объекта. В настоящее время вносятся изменения в проектную документацию, после чего проектная документация будет направлена на экспертизу, в связи с чем строительно-монтажные работы могут быть начаты только в 2022 году. На основании этого было принято решение оптимизировать денежные средства в размере 35 000,00000 тыс. руб. на другие объекты в рамках государственной программы 5 "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений" на мероприятие "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством"
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.9 | Основное мероприятие "Снос расселенных многоквартирных домов в целях подготовки площадок для жилищного строительства (в том числе проектные работы)
| Всего: | 3217.7601 | 3211.6995 | 3211.6995
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 3185.5825 | 3179.5825 | 3179.5825
| местные бюджеты | 32.1776 | 32.117 | 32.117
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.9.1 | Снос расселенных многоквартирных домов в целях подготовки площадок для жилищного строительства в Пионерском сельском поселении | [5 empty] | Заключено Соглашение № 37 от 14.09.2021 | Заключено соглашение от 14.09.2021 № 37 с администрацией Пионерского сельского поселения о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования в Камчатском крае в 2021 году на сумму 1 279,40662 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт № 03.09/2021 от 03.09.2021 с ООО "ИТЦ Камлайт" на выполнение работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства по адресу: Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая, д. 4. Сумма контракта составляет 389,592 тыс. рублей. Средства, предусмотренные муниципальным контрактом освоены полностью. Заключен муниципальный контракт № 15.11/2021 от 15.11.2021 с ООО "ИТЦ Камлайт" на выполнение работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства по адресу: Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая, д. 17. Сумма контракта составляет 600,000 тыс. рублей. Средства, предусмотренные муниципальным контрактом освоены полностью. В ноябре 2021 оптимизированы средства краевого бюджета в объеме 280,91647 тыс. рублей в соответствии с муницпальным контрактом.
| Всего: | 995.6526 | 989.592 | 989.592
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 985.6961 | 979.6961 | 979.6961
| местные бюджеты | 9.9565 | 9.8959 | 9.8959
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.9.2 | Снос расселенных многоквартирных домов в целях подготовки площадок для жилищного строительства в Паратунском сельском поселении | [5 empty] | Заключено Соглашение № 36 от 08.09.2021 | Заключено соглашение от 08.09.2021 № 36 с администрацией Паратунского сельского поселения о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования в Камчатском крае в 2021 году на сумму 2 222,10753 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.
| Всего: | 2222.1075 | 2222.1075 | 2222.1075
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 2199.8864 | 2199.8864 | 2199.8864
| местные бюджеты | 22.2211 | 22.2211 | 22.2211
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.F1 | Региональный проект "Жилье"
| Всего: | 19073.4085 | 14021.6485 | 14021.6485 | 2019 | 2024
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 18882.6744 | 13881.432 | 13881.432
| местные бюджеты | 190.7341 | 140.2165 | 140.2165
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.F1 | Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Камчатском крае | [5 empty] | 1. Договор от 10.02.2021 № 473 на выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения на общую сумму 599, 0 тыс.рублей. 2. Договор от 08.02.2021 № 11/21 на выполнение работ пр внесению изменений в Правила землепользования и застройки Новоавачинского сельского поселения на общую сумму 599, 0 тыс.рублей. 3. Муниципальный контракт "Выполнение работ по корректировке генерального плана Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края (картографический материал) на общую сумму 350,00 тыс.рублей. 4. Муниципальный контракт от 12.08.2019 № 473 по разработке проекта внесения изменений в генеральный план Петропавловск-Камчатского городского округа, включая стратегию пространственного развития, правила землепользования и застройки Петропавловск-Камчатского городского округа, архитектурно-градостроительные концепции для зон активного градостроительного развития. 5.Муниципальный контракт от 22.03.2021 № 0138600001621000023-7 "Выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Козыревского сельского поселения" на общую сумму 464, 89514 тыс. рублей. 6. Муниципальный контракт 0138300002121000048 от 15.06.2021 "Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план Елизовского городского поселения" на общую сумму 3145,78 тыс.рублей. 7. Муниципальный контракт на выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края на общую сумму 300,00 тыс. рублей. 8. Муниципальный контракт "Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края" на общую сумму 300,00 тыс.рублей; 9. Муниципальный контракт "Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Раздольненского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края" на общую сумму 600,00 тыс.рублей; 10. Муниципальный контракт "Выполнение работ по актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования Вулканного городского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края" на общую сумму 350,00 тыс.рублей; 11. Муниципальный контракт "Выполнение работ по актуализации генерального плана Вулканного городского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края." на общую сумму 256,06 тыс.рублей. 12. Муниципальный контракт № 0138300000119000159 от 12.06.2019 "Выполнение научно-исследовательской работы "Подготовка проекта внесения изменений в схему территориального планирования Елизовского муниципального района" на сумму 1750,00 тыс.рублей. 13. Муниципальный контракт от 02.09.2021 "Выполнение работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае" на сумму 599,900 тыс.рублей. 14.Муниципальный контракт от 02.09.2021 "Выполнение работ по внесению изменений в генеральный план Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае" на сумму 599,900 тыс.рублей. 15. Муниципальный контракт с ООО "Джи Динамика" от 30.09.2021 № 48/21 на выполнение работ по корректировке генерального плана Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края (картографический материал) на сумму 350,00 тыс.рублей. 16. Муниципальный контракт № 0138300005421000034 на выполнение работ по актуализации правил землепользования и застройки для сельских поселений Тигильского муниципального района (с. Тигиль, с. Усть-Хайрюзово, с. Хайрюзово, с. Ковран, с. Седанка, с. Лесная, с. Воямполка) с учетом координатного описания территориальных зон на общую сумму 1800,00 тыс.рублей. | Профинансировано и освоено из средств краевого бюджета - 10 065,81026 тыс. рублей. Не освоение средств краевого бюджета составило 3 441,4 тыс. рублей. По причине ненадлежащего выполнения исполнителем работ, предусмотренных техническим заданием, Администрацией Елизовского городского поселения ведется работа по расторжению муниципального контракта. В связи с неисполнением администрацией Николаевского сельского поселения обязательств Соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета Министерством принято решение об отказе в предоставлении субсидии.
| Всего: | 13643.7151 | 10167.4851 | 10167.4851
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 13507.278 | 10065.8103 | 10065.8103
| местные бюджеты | 136.4372 | 101.6749 | 101.6749
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.F1 | Разработка органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документации по планировке и межеванию территорий городских округов и поселений |  |  |  | 2019 | 2024 | 1. Муниципальный контракт на от 07.06.2021 № 0138300002321000006 "Выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101082:522 в Пионерском сельском поселении для многодетных семей" на общую сумму 990,0 тыс.рублей. 2. Муниципальный контракт от 31.05.2021 № 0138300002321000005 "Выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории части квартала № 33 и квартала № 43 в Пионерском сельском поселении» для жилищного строительства" на общую сумму 690,0 тыс.рублей. 3. Муниципальный контракт от 28.04.2021 № 02/2021 "Выполнение работ по подготовке проекта планировки и межевания застроенной территории для строительства линейных объектов в границах кадастровых кварталов 41:05:0101076, 41:05:0101075 Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края, включая инженерные изыскания" на общую сумму 330,05033 тыс.рублей. 4. Муниципальный контракт "Выполнение работ по подготовке проекта планировки с проектом межевания территории в целях обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства в п. Нагорный, Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края, в границах кадастрового квартала 41:05:0101073", на общую сумму 295,11288 тыс. рублей; 5. Муниципальный контракт "Выполнение работ по подготовке проектов межевания территории в целях обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства в п. Красный, п. Новый Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края, в границах кадастровых кварталов 41:05:0101066, 41:05:0101067, 41:05:0101076, 41:05:0101077, 41:05:0101078" на общую сумму 599,00 тыс. рублей; 6. Муниципальный контракт "Выполнение работ по подготовке проекта межевания территории в целях обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства в п. Двуречье, Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края, в границах кадастровых кварталов 41:05:0101061, 41:05:0101062" на общую сумму 450,00 тыс. рублей. 7. Муниципальный контракта на выполнение работ по подготовке проекта межевания территории объекта части квартала 1 планировочного подрайона 2.2.3 Жилой район «Зеленая роща (в границах улиц Лермонтова, Комсомольская) Южного городского планировочного района в Петропавловск-Камчатском городском округе» на общую сумму 500,00 тыс. рублей. 8. Муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории и проект межевания территории объекта «Часть жилой застройки в районе улицы Рябиковская» в Петропавловск-Камчатском городском округе, утвержденный постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 03.04.2017 № 675. 9. Муниципальный контракт от 06.10.2021 № № 0138300002121000080 «Корректировка проекта планировки и межевания территории группы жилой застройки микрорайона «Солнечный» Елизовского городского поселения» на сумму 785,530 тыс.рублей. 10. Муниципальный контракт от 09.11.2021 № 0138300002121000088 "Корректировка проекта планировки и межевания территории группы жилой застройки в границах улиц В. Кручины, Геофизическая, Спортивная, Жупановская Елизовского городского поселения" на сумму 790,00 тыс.рублей. | Профинансировано и освоено из средств краевого бюджета - 3 815,62177 тыс. рублей. Не освоение средств краевого бюджета составило 1559,77 тыс. рублей. Из-за ненадлежащего выполнения Исполнителем работ, предусмотренных техническим заданием, Администрацией Елизовского городского поселения ведется работа по расторжению муниципальных контрактов.
| Всего: | 5429.6934 | 3854.1634 | 3854.1634
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 5375.3965 | 3815.6218 | 3815.6218
| местные бюджеты | 54.2969 | 38.5416 | 38.5416
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Объект закупки 2 <5>
Субсидия 2 <6>
| Подпрограмма 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» | [9 empty] | итого к.б. | 205152.3394 | итого к.б. | 52229.5613
2 | Всего (по подпрограмме): | 332187.6613 | 332187.6558 | 332187.6558 | [6 empty] | итого ф.б. | 279958.1 | итого ф.б. | 279958.0945 |  | 6664.7197
| федеральный бюджет | 279958.1 | 279958.0945 | 279958.0945 | [6 empty] | Госпрограммы: |  | Госпрограммы:
| краевой бюджет | 52229.5614 | 52229.5613 | 52229.5613 | [6 empty] | ф.б. |  | ф.б.
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | к.б |  | к.б
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Инвестиции |  | Инвестиции
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ф.б. | 279958.1 | ф.б. | 279958.0945
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | к.б. | 205152.3394 | к.б. | 52229.5613
2.1 | Основное мероприятие "Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны" |  |  |  | 2014 | 2025 |  |  |  |  | итого к.б. | 191271.0381 | итого к.б. | 139191.241
| Всего: | 332187.6613 | 332187.6558 | 332187.6558 | [6 empty] | итого ф.б. | 488084.3 | итого ф.б. | 453084.3032
| федеральный бюджет | 279958.1 | 279958.0945 | 279958.0945 | [6 empty] | Госпрограммы: |  | Госпрограммы:
| краевой бюджет | 52229.5614 | 52229.5613 | 52229.5613 | [6 empty] | ф.б. |  | ф.б.
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | к.б |  | к.б
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Инвестиции |  | Инвестиции
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ф.б. | 488084.3 | ф.б. | 453084.3032
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | к.б. | 191271.0381 | к.б. | 139191.241
2.1.1 | Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края |  |  |  | 2014 | 2025 | 02.04.2020 заключен контракт с ООО "Трест" на выполнение работ по объекту. Сумма контракта 222 143,29600 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 19.05.2021 г. Техническая готовность 2-х многокваритрных домов на 120 квартир составляет 100% | Строительство поэтапное. Заключен государственный контракт ( I этап) на строительство 3 монолитных каркасов жилых многоквартирных домов на 150 квартир, общей площадью 12 143 м2. (выполнено в полном объеме) Строительство 2-го этапа (2 монолитных каркаса на 120 квартир) общей площадью 9714,4 м2. и сроком исполнения май 2021 года. Общий процент технической готовности всего объекта составляет 28,1%. Выделены 203 195,00000 тыс. рублей из Резервного фонда Правительства РФ на строительство в 2021 году. В ноябре 2021 года заключен государственный контракт с ООО «ХОРС» на сумму 972,4 млн рублей на завершение строительства объекта Срок выполнения работ по контракту – декабрь 2023 года. |  |  | итого к.б. | 191271.0381 | итого к.б. | 139191.241
| Всего: | 332187.6613 | 332187.6558 | 332187.6558 | [6 empty] | итого ф.б. | 488084.3 | итого ф.б. | 453084.3032
| федеральный бюджет | 279958.1 | 279958.0945 | 279958.0945 | [6 empty] | Госпрограммы: |  | Госпрограммы:
| краевой бюджет | 52229.5614 | 52229.5613 | 52229.5613 | [6 empty] | ф.б. |  | ф.б.
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | к.б |  | к.б
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Инвестиции |  | Инвестиции
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ф.б. | 488084.3 | ф.б. | 453084.3032
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | к.б. | 191271.0381 | к.б. | 139191.241
2.1.1 | Группа жилой застройки в границах ул. Свердлова, ул. Хуторская в г. Елизово Камчатского края |  |  |  |  | 2018 | Контракт от 03.12.2015 № 116/15-ГК (1 этап) с ООО "Юсас-Строй" на сумму 198 821,1 тыс.рублей Контракт № 21/17-ГК от 29.04.2017 (II этап строительства) с ООО «Мастер». Цена контракта – 496 302,040 тыс. руб. | Строительство. 1 этап: строительство 30 квартирного жилого дома. Заключен контракт на 1 этап строительства с ООО Юсас-Строй. Техническая готовность объекта-100%. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 41-501102-167-2017 от 20.09.2017. 2 этап: строительство трех жилых домов. Заключен контракт с ООО "Мастер" 28.12.2017 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 41-501102-191-2017(здание многоквартирного дома поз. 3 – 30 квартир общей площадью жилых помещений с учетом лоджий, балконов - 1610,5 кв.м). 17.09.2018 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 41-501102-207-2018(здание многоквартирного дома поз. 1 – 35 квартир общей площадью жилых помещений с учетом лоджий, балконов – 1623,8 кв.м). 17.09.2018 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 41-501102-208-2018(здание многоквартирного дома поз. 2 – 30 квартир общей площадью жилых помещений с учетом лоджий, балконов – 1620,8 кв.м).
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: ввод в эксплуатацию объекта "Группа жилой застройки в границах ул. Свердлова, ул. Хуторская в г. Елизово Камчатского край" |  |  |  |  | 2018
Объект закупки 2 <5>
Субсидия 2 <6>
Подпрограмма 5 "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском крае"
5 | Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством |  |  |  | 2014 | 2025
| Всего: | 254072.8871 | 244138.5532 | 244138.5532 |  |  |  |  | 127544.2349 | 19999.1141 | итого ф.б. | 0 | итого ф.б. | 0 |  | 4517.7892
| федеральный бюджет | [9 empty] | Госпрограммы: |  | Госпрограммы:
| краевой бюджет | 251532.1583 | 241697.1677 | 241697.1677 | [6 empty] | ф.б. |  | ф.б.
| местные бюджеты | 2540.7289 | 2441.3855 | 2441.3855 | [6 empty] | к.б |  | к.б
| государственные внебюджетные фонды | [9 empty] | Инвестиции |  | Инвестиции
| внебюджетный фонд содействия реформированию ЖКХ | [9 empty] | ф.б. |  | ф.б.
| прочие внебюджетные источники | [9 empty] | к.б. | 87926.0455 | к.б. | 51713.139
5.1 | Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством |  |  |  | 2014 | 2025 | По итогу реализации Подпрограммы в 2021 году участи приняли 9 муниципальных образовнаи Камчатского края. Заключено 60 контрактов и соглашений о предоставлении компенсаций за изымаемое жилое помещение. | В 2021 году расселено 147 человек (60 семей) общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда составила 2 866 кв.м.
| Всего: | 254072.8871 | 244138.5532 | 244138.5532
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 251532.1583 | 241697.1677 | 241697.1677
| местные бюджеты | 2540.7289 | 2441.3855 | 2441.3855
государственные внебюджетные фонды
внебюджетный фонд содействия реформированию ЖКХ
прочие внебюджетные источники
Объект закупки 2 <5>
| Субсидия 2 <6> | 251532.1583 | 241697.1677 | 241697.1677
Подпрограмма 6 "Обеспечение жильем молодых семей" | [8 empty] | 108267.059 | 107220.8018 | итого к.б. | 58813.7797 | итого к.б. | 58813.7797
6 | Всего: | 134564.0559 | 133118.0658 | 133118.0658 |  |  |  |  | 68212.2 | 68217.9692 | итого ф.б. | 35112.6 | итого ф.б. | 35112.6
| федеральный бюджет | 45408.3 | 44969.4891 | 44969.4891 | [5 empty] | -39002.8326 | Госпрограммы: |  | Госпрограммы:
| краевой бюджет | 62858.759 | 62251.3127 | 62251.3127 | [6 empty] | ф.б. | 35112.6 | ф.б. | 35112.6 |  | 57078.027
| местные бюджеты | 26296.9969 | 25897.264 | 25897.264 | [6 empty] | к.б | 58813.7797 | к.б | 58813.7797
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Инвестиции |  | Инвестиции
| внебюджетный фонд | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ф.б. |  | ф.б.
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | к.б. |  | к.б.
6.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома |  |  |  | 2014 | 2025 |  | В целях реализации мероприятия заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (Петропавловск-Камчатский городской округ, Елизовское городское поселение, Тигильский муниципальный район). Общее количество молодых семей, которым выданы свидетельства – 74 (план), 75- (факт). Количество оплаченных свидетельств: - по ипотеке – 39, - без ипотеки – 14, погашение основного долга по ранее взятой ипотеке - 22, на ИЖС – 0. Итого: 75 оплаченных свидетельств.
| Всего: | 134564.0559 | 133118.0658 | 133118.0658
| федеральный бюджет | 45408.3 | 44969.4891 | 44969.4891
| краевой бюджет | 62858.759 | 62251.3127 | 62251.3127
| местные бюджеты | 26296.9969 | 25897.264 | 25897.264
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
внебюджетный фонд содействия реформированию ЖКХ
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Объект закупки 2 <5>
| Субсидия 2 <6> | 108267.059 | 107220.8018 | 107220.8018
Подпрограмма 7 "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования" | [10 empty] | итого к.б. | 61171.2003 | итого к.б. | 40222.6597
7 | Всего по подпрограмме: | 143346.9031 | 70746.9031 | 70746.9031 | [6 empty] | итого ф.б. | 0 | итого ф.б. | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Госпрограммы: |  | Госпрограммы:
| краевой бюджет | 43346.9031 | 43346.9031 | 43346.9031 | [6 empty] | ф.б. |  | ф.б. |  |  | 19582
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | к.б | 61171.2003 | к.б | 40222.6597
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Инвестиции |  | Инвестиции
| внебюджетный фонд содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ф.б. |  | ф.б.
| прочие внебюджетные источники | 100000 | 27400 | 27400 | [6 empty] | к.б. |  | к.б.
10.7. F1 | Региональный проект "Жилье"
7.1 | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае |  |  |  | 2014 | 2025 |  | В 2021 году социальные выплаты отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае (далее – Свидетельство), планировалось выдать 27 семьям. В 2021 году социальные выплаты отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае (далее – Свидетельство) выданы 27 семьям. По причине не явки 2 семей за получением Свидетельства, в Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края, по итогам года реализованы 24 Свидетельства. За счет средства КАИХК выдоно 15 ипотечных кредитов.
| Всего: | 135902.3311 | 63302.3311 | 63302.3311
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 35902.3311 | 35902.3311 | 35902.3311
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетный фонд содействия реформированию ЖКХ
| прочие внебюджетные источники | 100000 | 27400 | 27400
Объект закупки 2 <5>
7.3 | Основное мероприятие "Предоставление учителям общеобразовательных учреждений в Камчатском крае в возрасте до 35 лет (включительно) социальных выплат на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае". |  |  |  | 2014 | 2025 | 0 | В 2021 году жилье в Камчатском крае на условиях ипотечного кредитования с получением социальной выплаты приобрели 8 учителей общеобразовательных учреждений Камчатского края, на общую сумму 7 444,57200 тыс. рублей. Оптимизировано - 429,42800 тыс. рублей.
| Всего: | 7444.572 | 7444.572 | 7444.572
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 7444.572 | 7444.572 | 7444.572
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетный фонд содействия реформированию ЖКХ
прочие внебюджетные источники
Субсидия 2 <6>
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации Программы"
8 | Всего по подпрограмме: | 259697.7077 | 255423.809 | 255423.809 |  |  |  | Освоение в соответствии с кассовым планом
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 259697.7077 | 255423.809 | 255423.809
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетный фонд содействия реформированию ЖКХ
прочие внебюджетные источники
8.1 | "Обеспечение реализации полномочий Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края и подведомственных ему краевых государственных учреждений" | [9 empty] | к.б. | 199272.0309 | к.б. | 127758.6615 |  | 88338.6993
| Всего: | 229723.8507 | 225733.858 | 225733.858
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 229723.8507 | 225733.858 | 225733.858
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
8.2. | "Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения в сфере строительства" | [5 empty] | 1. Заключен государственный контракт от 11.05.2021 № 26/21-ГК на выполнение работ по развитию ГИСОГД Камчатского края на сумму 14 995,00 тыс.рублей. 2. Заключен государственный контракт от 12.10.2021 № 43/21-ГК на выполнение работ по развитию ГИСОГД Камчатского края на сумму 1000,0 тыс.рублей. 3. Государственный контракт № 40/21-ГК от 27.09.2021 на сумму 300,0 тыс. руб. в целях внедрения информационного продукта «Платформа строительных сервисов». | 1-2. Средства предусмотрены на выполнение работ по развитию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Камчатского края (ГИСОГД Камчатского края). 3. В целях внедрения информационного продукта «Платформа строительных сервисов» с Ростелеком заключен государственный контракт № 40/21-ГК от 27.09.2021 на сумму 300,0 тыс руб. Согласно п.3.6. контракта оплата в полном размере производится после подписания акта выполненных работ. Планируемая дата исполнения обязательств по контракту – ноябрь 2021 года. Предусмотрена субсидия КГКУ "Служба заказчика Минстроя Камчатского края", ГАУ "Экспертиза проектной документации Камчатского края" и АО "Камчатгипрорыбпром"на приобретение программного обеспечения для BIM технологи. В результате импортазамещения програмного обеспечения образовалась экономия в размере 283,90600 тыс. рублей. Програмное обеспечение приобретено.
| Всего: | 29973.857 | 29689.951 | 29689.951
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 29973.857 | 29689.951 | 29689.951
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 9 "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан"
9 | Всего по подпрограмме: | 560005.802 | 512553.8274 | 509011.548 | [6 empty] | итого к.б. | 416181.1918 | итого к.б. | 174330.2084
| федеральный бюджет | 13858.4 | 13858.4 | 13858.4 | [6 empty] | итого ф.б. | 11855.3 | итого ф.б. | 5927.65
| краевой бюджет | 546147.402 | 498695.4274 | 495153.148 | [6 empty] | Госпрограммы: |  | Госпрограммы:
| местные бюджеты | [9 empty] | ф.б. | 11855.3 | ф.б. | 5927.65 |  | 34703.3572 | 110714.373
| государственные внебюджетные фонды | [9 empty] | к.б | 273425.1 | к.б | 141483.9401
| внебюджетные фонды <4> | [9 empty] | Инвестиции |  | Инвестиции
| прочие внебюджетные источники | [9 empty] | ф.б. | 0 | ф.б. | 0
9.1 | Основное мероприятие "Формирование жилищного фонда в целях реализации полномочий Камчатского края по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма граждан отдельных категорий в соответствии с Законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253 "О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма" | [9 empty] | к.б. | 142756.0918 | к.б. | 32846.2683 |  |  | 145417.7302
| Всего: | 176467.852 | 176467.852 | 176467.852
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 176467.852 | 176467.852 | 176467.852
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Объект закупки 3 <5>
Субсидия 3 <6>
9.1.1 | Приобретение (строительство) жилых помещений в целях обеспечения жилыми помещениями по договорам социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Камчатского края от 31.03.2009 N 253 "О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма" |  |  |  | 2014 | 2025 |  | На начало 2021 года было предусмотрено 20 000,000 тыс. рублей. В государственную собственность в г. Петропавловске-Камчатском приобретено 2 жилых помещения. После размещения аукционов по приобретению жилых помещений в собственность Камчатского края по состоянию на 01.11.2022 образовался остаток бюджетных средств в объеме 4 072 250 рублей. В связи увеличением стоимости жилых помещений, предлагаемых на рынке жилья, остаток средств не позволял осуществить закупку квартир по мероприятию. Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края в Министерство финансов Камчатского края направлено предложение о перемещении бюджетных средств в объеме 4 072 250 рублей с мероприятия «Приобретение (строительство) жилых помещений в целях обеспечения жилыми помещениями по договорам социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253 «О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма» на мероприятие «Приобретение (строительство) жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда Камчатского края». После перемещения остаток средств по мероприятию составил 15 927,75000 тыс. рублей. |  |  | к.б. | 142756.0918 | к.б. | 32846.2683
| Всего: | 15927.75 | 15927.75 | 15927.75
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 15927.75 | 15927.75 | 15927.75
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Объект закупки 3 <5>
Субсидия 3 <6>
9.1.2 | Группа смешанной жилой застройки по улице Кутузова в Петропавловск-Камчатском городском округе. 1-я очередь строительства. 9-этажный 45-кв. монолитный жилой дом. Поз. 3 |  |  |  | 2020 | 2021 | Заключен Государственный контракт от 06.07.2020 № 51/20-ГК на выполнение строительно-монтажных работ. | Предусмотренные средства краевого бюджета увеличены на 9 240,102 тыс. рублей в соответствии с внесением изменений в Закон Камчатского края "О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". Ведутся работы по внутренней отделке помещений, отделке фасада. В связи с переносом срока завершения контракта на 2022 год, оптимизированы средства в размере 9 000,00000 тыс. рублей
| Всего: | 160540.102 | 160540.102 | 160540.102
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 160540.102 | 160540.102 | 160540.102
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Контрольное событие заключение государственного контракта на приобретение жилого помещения
9.3 | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  | 2014 | 2025 | Х | На начало финансового года было предусмотрено 356 135,400 тыс. рублей. После оптимизации 528,100 тыс. рублей объем средств составил 355 607,300 тыс. рублей. Законом Камчатского края от 09.10.2012 № 135 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями», введенным в действие с 1 января 2013 года, указанные государственные полномочия Камчатского края переданы органам местного самоуправления муниципальных образований Камчатского края. Приобретение квартир осуществляется органами местного самоуправления, наделенными переданными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот жильем, в порядке, установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». ОМС осуществля.т пиобретение квартир в соответствии с планами проведения аукционных процедур. Средства израсходованы на приобретение 97 квартир, ремонт 6 квартир, а также выплату администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа аванса по 12 муниципальным контрактам на право поставки (приобретения). Не освоено 50 175,11301 тыс. рублей.
| Всего: | 369465.7 | 322832.8664 | 319290.587
| федеральный бюджет | 13858.4 | 13858.4 | 13858.4
| краевой бюджет | 355607.3 | 308974.4664 | 305432.187
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Контрольное событие
Объект закупки 3 <5>
Субсидия 3 <6>
9.4 | Приобретение (строительство) жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда Камчатского края |  |  |  | 2014 | 2025 | Х | На начало года объем средств составлял 10 000,000 тыс. рублей. После размещения 2 аукционов по приобретению жилых помещений в собственность Камчатского края по состоянию на 01.11.2022 образовался остаток бюджетных средств в объеме 1 086 391 рублей. В связи увеличением стоимости жилых помещений, предлагаемых на рынке жилья, остаток средств не позволял осуществить закупку квартир по мероприятию. Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края в Министерство финансов Камчатского края направлено предложение о перемещении бюджетных средств в объеме 4 072 250 рублей с мероприятия «Приобретение (строительство) жилых помещений в целях обеспечения жилыми помещениями по договорам социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253 «О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма» на мероприятие «Приобретение (строительство) жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда Камчатского края». После перемещения объем средств составил 14 072,250 тыс. рублей. Это позволило приобрести 1-комнатную квартиру в городе Петропавловск-Камчатский. По итогам года приобретено в государственную собственность 3 квартиры в городе Петропавловске-Камчатском. В результате последнего аукциона образовалась экономия бюджетных средств в объеме 819,14100 тыс. рублей.
| Всего: | 14072.25 | 13253.109 | 13253.109
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 14072.25 | 13253.109 | 13253.109
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Контрольное событие заключение государственного контракта на приобретение жилого помещения
Контрольное событие
Объект закупки 3 <5>
Субсидия 3 <6>
9.6 | Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан". Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц . | [6 empty] | Организация закупок приостановлена, в связи с возможным изменением формы обеспечения жилыми помещениями на предоставление единовременной денежной выплаты, на основании заявления гражданина, подлежащего обеспечению.
| Всего: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3255.2 | 3255.2
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие заключение государственного контракта на приобретение жилого помещения |  |  |  | Х |  | Х
| Контрольное событие |  |  |  | Х |  | Х
Объект закупки 3 <5>
Субсидия 3 <6>
9.7 | Предоставление единовременной денежной выплаты в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан". Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц. | жкх | [5 empty] | Министерством произведено перечисление единовременной денежной выплаты на счет гражданина (семья из 5-ти человек), на сумму 4 194 630 рублей. По состоянию на 01.10.2018 общий остаток субвенции, предусмотренной Камчатскому краю на осуществление полномочий Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями граждан в 2018 году составил 2 625 070 рублей. 13.07.2018 в Министерство поступило заявление от гражданина (семья из 3-х человек) о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения. Согласно Приказа Минстроя России от 04.07.2018 № 387/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2018 года», необходимый объём финансовых средств для предоставления единовременной денежной выплаты гражданину составом семьи 3 человека – 2 819 826 рублей. В связи с вышеизложенным, Министерством в адрес Минстроя России направлена соответствующая заявка на финансирование в текущем году указанных мероприятий. После поступления финансовых средств из федерального бюджета в краевой бюджет, Министерством будет произведено перечисление единовременной денежной выплаты на счет гражданина.
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие заключение государственного контракта на приобретение жилого помещения |  |  |  | Х |  | Х
| Контрольное событие |  |  |  | Х |  | Х
Объект закупки 3 <5>
Субсидия 3 <6>
Подпрограмма А "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"
10.A.F3 | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
А | Всего (по подпрограмме): | 980246.2074 | 818805.2394 | 818805.2394 | 2019 | 2024 |  | Заключены соглашения со всеми органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, участвующем в этапе 2021 и 2022 годов региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (в связи с принятыми обязательствами о досрочном завершении программы, в 2021 году реализовывались мероприятия этапа 2022 года. Стоимость заключенных в 2021 году муниципальных контрактов составила 1 757 883,55261 тыс. рублей. В соответствии с адресной программой по этапу 2021 и 2022 годов в переселении участвует 11 муниципальных образований – Никольское сельское поселение, Елизовское городское поселение, Мильковское сельское поселение, г.Петропавловск-Камчатский, Ключевское сельское поселение,Вулканное городское поселение, Паратунское сельское поселение, Усть-Большерецкое сельское поселение, Эссовское сельское поселение, сельское поселение "село Тигиль", сельское поселение "село Седанка". Расселение аварийного фонда осуществляется путем выкупа жилых помещений у собственников аварийного жилья и приобретения жилых помещений у застройщиков в построенных и строящихся жилых домах и у лиц, не являющихся застройщиками (вторичном рынке) для дальнейшего предоставления гражданам по договорам социального найма. С целью переселения граждан в рамках региональной адресной программы в 2021 году введены в эксплуатацию 12-ти квартирный дом в Алеутском муниципальном округе, 35-ти квартирный жилой дом в Мильковском сеьском поселении и 12 квартирный дом в Ключевском сельском поселении. С целью приобретения квартир у застройщика началось строительство (срок ввода в эксплуатацию 2022 год) 12 квартирного жилого дома в Никольском сельском поселении, 21-но квартирного жилого дома в Мильковском селльском поселении и 57-ми квартиного жилого дома в Петропавловск-Камчатском городском округе. В 2021 году приобретено 65 жилых помещений общей площадью 2 844,2 кв. метров на первичном и вторичном рынках, заключено 113 соглашений о выплате возмещения за изымаемые жилые помещения общей площадью 4 976,2 кв. метра общей площади у собственников квартир в аварийных домах. Всего в рамках ГП за 2021 год переселено 336 граждан из 178 жилых помещений общей площадью 7819,8 кв.м. На 2021 год Камчатскому краю установлены целевые показатели : количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) – 0,955 тыс. человек; количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) – 19,38 тыс. кв. метров. Выполнение целевых показателей с нарастающим итогом по состоянию на 01.01.2022 составило: - количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) – 0,96 тыс. человек; - количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) – 19,64 тыс. кв. метров. В 2021 году реализовывались мероприятия этапа 2020 года, этапа 2021 года и началась реализация мероприятий этапа 2022 года Подпрограммы. Поданная в 2021 году Камчатским краем заявка на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на реализацию этапа 2022 года на общую сумму более 1,069 млрд. рублей одобрена. Аванс от заявленной суммы (20 %) в объеме 213,771845 млн. рублей в апреле поступил в бюджет Камчатского края, что позволило органам местного самоуправления приступить к досрочной реализации программных мероприятий этапа 2022 года - средства освоены в полном объеме.
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 179512.2652 | 160532.1575 | 160532.1575
| местные бюджеты | 2342.4012 | 2342.4012 | 2342.4012
государственные внебюджетные фонды
| внебюджетный фонд содействия реформированию ЖКХ | 798391.541 | 655930.6807 | 655930.6807
прочие внебюджетные источники
А.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством |  |  |  | 2021 | 2021 | заключено 157 контрактов на общую сумму 1 757 883,55261тыс. рублей из них: 113 контрактов на выкуп жилых помещений у собственников (748 719,36647 тыс. руб.); 22 контракта на приобретение жилых помещений у лиц не являющихся застройщиками (вторичка - 177 448,13610 тыс. рублей); 22 контракта на приобретение жилых помещени у застройщиков (642 767,73451 тыс. рублей); 1 контракт на строительство многоквартирного дома (188 948,31553 тыс. рублей).
| Всего: | 980246.2074 | 818805.2394 | 818805.2394
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 179512.2652 | 160532.1575 | 160532.1575
| местные бюджеты | 2342.4012 | 2342.4012 | 2342.4012
государственные внебюджетные фонды
| внебюджетный фонд содействия реформированию ЖКХ | 798391.541 | 655930.6807 | 655930.6807
прочие внебюджетные источники
Объект закупки 2 <5>
| Субсидия 2 <6> | 977903.8062 | 816462.8383 | 816462.8383
Подпрограмма Б "Стимулирование индивидуального жилищного строительства"
Б.F1. | Региональный проект "Жилье"
Б.F1. | Подпрограмма "Стимулирование индивидуального жилищного строительства" | 4223.5704 | 4223.5704 | 4223.5704 | 2021 | 2024 | Х
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 4223.5704 | 4223.5704 | 4223.5704
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
| внебюджетный фонд содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники
Б.F1. | Предоставление отдельным категориям граждан социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на строительство индивидуального жилого дома. |  |  |  | 2021 | 2024 | Х | Правительством Камчатского края разработана новая мера поддержки граждан при строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке. В 2021 году по мероприятию «Предоставление отдельным категориям граждан социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на строительство индивидуального жилого дома» предусмотрены средства краевого бюджета в объеме 5,00000 млн. рублей. Социальные выплаты выданы 3 семьям на сумму 4 223, 57040 тыс. рублей.
| Всего: | 4223.5704 | 4223.5704 | 4223.5704
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 4223.5704 | 4223.5704 | 4223.5704
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
| внебюджетный фонд содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники
Объект закупки 2 <5>
| Субсидия 2 <6> | 0 | 0 | 0
(
)
( количеств/(тыс. руб.) )
( количество/(тыс. руб.) )
( количество/(тыс. руб.) )

## 12
Таблица 12
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <1>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства»
1.1. | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий городских округов и поселений в Камчатском крае | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 | 0 | Средства предусмотрены КГКУ «Службе заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края» на разработку проектов планировки и проектов межевания территорий городских округов и поселений в Камчатском крае. На начало года предусмотрено 1 000,00 тыс. руб. на разработку документации по планировке территории для последующего строительства КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики» жилых домов по ул. Пограничной. В связи с тем, что мероприятие по строительству было исключено из государственной программы, данные средства оптимизированы.
1.4 | Основное мероприятие "Строительство линейных, коммунальных и энергетических объектов в границах городских округов и поселений в Камчатском крае" | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Х | Х
1.4.1 | Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения микрорайона жилой застройки в п. Лесной Елизовского района, в том числе для многодетных семей (2 очередь) (проектные работы) | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 26.02.2021 | 31.12.2021 | 26.02.2021 | 2022 | Разработка проектной документации по объекту "Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения микрорайона жилой застройки в п. Лесной Елизовского района, в том числе для многодетных семей (2 очередь) (проектные работы)" | Разработана проектная документация по объекту "Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения микрорайона жилой застройки в п. Лесной Елизовского района, в том числе для многодетных семей (2 очередь) (проектные работы)", документация в экспертизе | Заключено соглашение от 26.02.2021 № 9 с администрацией Новолесновского сельского поселения о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования в Камчатском крае в 2021 году (в 2021 году и плановомп периоде 2022-2023 годав) на 7664,09 тыс. рублей. 12.05.2021 состоялся аукцион на право заключить контракт на выполнение проектных работ. Победитель ООО "Альфа-Строй" г. Петропавловск-Камчатский. Сумма контракта составляет 2581,59438 тыс. рублей от предусмотренного финансирования. В октябре 2021 оптимизированы средства краевого бюджета в объеме 25,81594 тыс. рублей в соответствии с муницпальным контрактом. В связи с переносом срока исполнения контратка в декабре 2021 года средства а объеме 1548,95663 тыс. рублей оптимизированы. Средства будут необходимы в 2022 году для завершения контракта. Проектная документация разработана и находится в ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края»
1.4.1.1 | контрольное событие мероприятия 1.4.1: заключено соглашение с Новолесновским сельским поселением Елизовского муниципального района в Камчатском крае на предоставление субсидии из краевого бюджета на разработку проектной документации внутриплощадочных сетей инжененрно-технического обеспечения микрорайона жилой застройки в п. Лесной Елизовского района, в том числе для многодетных семей (2 очередь) | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Х | февраль | Х | февраль | Х | Х | Контрольное событие наступило. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования в Камчатском крае в 2021 году № 9 от 26.02.2021 г.
1.4.1.2 | контрольное событие мероприятия 1.4.1: заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации внутриплощадочных сетей инжененрно-технического обеспечения микрорайона жилой застройки в п. Лесной Елизовского района, в том числе для многодетных семей (2 очередь) | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Х | апрель | Х | май | Х | Х | Контрольное событие наступило с опозданием. 12.05.2021 состоялся аукцион на право заключить контракт на выполнение проектных работ. Победитель ООО «Альфа-Строй» г. Петропавловск-Камчатский. Заключен муниципальный контракт № 0138300005021000005 от 24 мая 2021 года, сумма контракта составляет 2 581,59438 тыс. рублей.
1.4.2 | Строительство инженерной инфраструктуры на территории жилого района в Вулканном городском поселении Елизовского района Камчатского края | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 26.02.2021 | 31.12.2023 | 26.02.2021 | 31.12.2023 | Заключение муниципального контракта на троительство инженерной инфраструктуры на территории жилого района в Вулканном городском поселении Елизовского района Камчатского края | Заключен муниципального контракта на троительство инженерной инфраструктуры на территории жилого района в Вулканном городском поселении Елизовского района Камчатского края | Заключено соглашение от 26.02.2021 № 10 с администрацией Вулканного городского поселения. Документация размещена на электронной прощадке и проходит конкурсные процедуры, срок окончания 21.06.2021 г. Конкурс не состоялся из-за отсутствия кандидатов. 22.07.2021 состоялся аукцион на право заключить контракт на строительство. Победитель ООО СК «Гранит». Заключен муниципальный контракт № 10/К от 10.08.2021, сумма контракта 247 682,692 тыс. рублей. Средства 2021 года освоены в полном объеме.
1.4.2.1 | контрольное событие мероприятия 1.4.2: заключен государственный контракт на строительство внутриплощадочных сетей теплоснабжения по объекту «Строительство инженерной инфраструктуры на территории жилого района в Вулканном городском поселении Елизовского района Камчатского края» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Х | апрель | Х | август | Х | Х | Контрольное событие наступило с опозданием. 22.07.2021 состоялся аукцион на право заключить контракт на строительство. Победитель ООО СК «Гранит». Заключен муниципальный контракт № 10/К от 10.08.2021, сумма контракта 247 682,692 тыс. рублей.
1.4.2.2 | контрольное событие мероприятия 1.4.2: заключен государственный контракт на строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения по объекту «Строительство инженерной инфраструктуры на территории жилого района в Вулканном городском поселении Елизовского района Камчатского края» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Х | апрель | Х | август | Х | Х | Контрольное событие наступило с опозданием. 22.07.2021 состоялся аукцион на право заключить контракт на строительство. Победитель ООО СК «Гранит». Заключен муниципальный контракт № 10/К от 10.08.2021, сумма контракта 247 682,692 тыс. рублей.
1.4.2.3 | контрольное событие мероприятия 1.4.2: заключен государственный контракт на строительство внутриплощадочных сетей водоотведения по объекту «Строительство инженерной инфраструктуры на территории жилого района в Вулканном городском поселении Елизовского района Камчатского края» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Х | апрель | Х | август | Х | Х | Контрольное событие наступило с опозданием. 22.07.2021 состоялся аукцион на право заключить контракт на строительство. Победитель ООО СК «Гранит». Заключен муниципальный контракт № 10/К от 10.08.2021, сумма контракта 247 682,692 тыс. рублей.
1.5 | Разработка проектов жилой застройки для перспективного строительства | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Х | 31.12.2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х
1.5.1 | Жилая застройка на улице Пограничной в г.Петропавловске-Камчатском (разработка проектной документации) | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | Разработка проектной документации по объекту "Жилая застройка на улице Пограничной в г.Петропавловске-Камчатском" | Не разработана проектная документация по объекту "Жилая застройка на улице Пограничной в г.Петропавловске-Камчатском" | Администрацией ПКГО не снесены объекты капитального строительства, признанные бесхозными, земельные участки не переданы в ведение КГКУ "Служба заказчика Минстроя Камчатского края", средства оптимизированы. После демонтажа бесхозных объектов капитального строительства, средсвта будут необходимы в 2022 году на проведение кадастровых работ
1.5.2 | Многоквартирный жилой дом в районе ул. Мирная в г. Елизово Камчатского края (разработка проектной документации) | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 20.07.2020 | 11.01.2021 | 20.07.2020 | 11.01.2021 | Разработка проектной документации по объекту "Многоквартирный жилой дом в районе ул. Мирная в г. Елизово Камчатского края" | Разработана проектной документации по объекту "Многоквартирный жилой дом в районе ул. Мирная в г. Елизово Камчатского края" | Заключен онтракт на разработку проектной документации с ГУП КК "Камчатгипрорыбпром" 20.07.20-11.01.21 на сумму 5801,66651 тыс. рублей. 03.03.2021 заключен контакт на экспертизу проектной документации. Цена контракта 1060,071 тыс. рублей.Контракт исполнен, получено положительное заключение госэкспертизы, проектная документация утверждена заказчиком. Средства в объеме 5138,26249 тыс. рублей оптимизированы (по итогам заключенных контрактов на проектирование и экспертизу ПД)
1.5.2.1 | контрольное событие мероприятия 1.5.2: получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Многоквартирный жилой дом в районе ул. Мирная в г. Елизово Камчатского края» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Х | апрель | Х | июнь | Х | Х | Контрольное событие наступило с опозданием. Получено положительное заключения № 41-1-1-3-032967-2021 от 22.06.2021.
1.5.3 | Микрорайон жилой застройки "Северный " в г. Петропавловске-Камчатском (проектные работы) | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | Разработка проектной документации по объекту "Микрорайон жилой застройки "Северный " в г. Петропавловске-Камчатском" | Не разработана проектная документация по объекту "Микрорайон жилой застройки "Северный " в г. Петропавловске-Камчатском" | В связи с отсутствием тех условий на подключение к существующим сетям перенесен срок реализации мероприятий. Средства оптимизированы
1.5.4 | Многоквартирный жилой дом в районе ул. Спортивная в г. Елизово Камчатского края (разработка проектной документации) | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 23.05.2021 | 30.12.2021 | 23.05.2021 | - | Разработка проектной документации по объекту "Многоквартирный жилой дом в районе ул. Спортивная в г. Елизово Камчатского края" | Не разработана проектная документация по объекту "Многоквартирный жилой дом в районе ул. Спортивная в г. Елизово Камчатского края" | 25.03.21 заключен контракт на выполнение кадастровых работ по объединению земельного участка. Цена контракта 45,000 тыс. рублей. Контракт расторгнут по соглашению сторон по причине наличия неснесенных бесхозных объектов капитального строительства, находящихся в ведении администрации ЕГП.Заключен контракт на выполнение кадастровых работ по объединению земельного участка. Контракт расторгнут по соглашению сторон по причине наличия неснесенных бесхозных объектов капитального строительства, находящихся в ведении администрации ЕГП, Ассигнования перераспределены в рамках государственной программы на Ключевское сельское поселение подпрограммы 5 "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений" на мероприятие "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством". Постановлением администрации ЕГП от 03.11.2021 № 1013-п принято решение о признании утратившим силу предварительного согласования предоставления КГКУ "Служба заказчика Минстроя Камчатского края" земельного участка.
1.5.5 | Многоквартирный жилой дом в районе ул. Жупановская в г. Елизово Камчатского края (разработка проектной документации) | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 21.05.2021 | 04.10.2021 | 21.05.2021 | 2022 | Разработка проектной документации по объекту "Многоквартирный жилой дом в районе ул. Жупановская в г. Елизово Камчатского края " | Не разработана проектная документация по объекту "Многоквартирный жилой дом в районе ул. Жупановская в г. Елизово Камчатского края " | 21.05.21 год состоялся аукцион на право заключить контракт на выполнение проектных работ. Победитель ООО "Новый горизонт". В процессе разработки проектной документации многоквартирного жилого дома получен отказ от ресурсоснабжающих организаций ПАО "Камчатскэнерго» и КГУП «Камчатский водоканал» в выдаче технических условий на подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, что повлекло перенос сроков окончания проектных работ. Средства оптимизированы, будут необходимы в 2022 году для завершения мероприятия.
1.5.6 | Группа смешанной жилой застройки по улице Кутузова в Петропавловск-Камчатском городском округе (проектные работы по привязке проектов повторного применения) | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 21.11.2018 | 18.02.2019 | 21.11.2018 | 2022 | Разработка проектной документации по объекту Группа смешанной жилой застройки по улице Кутузова в Петропавловск-Камчатском городском округе (проектные работы по привязке проектов повторного применения) | Не разработана проектная документация по объекту Группа смешанной жилой застройки по улице Кутузова в Петропавловск-Камчатском городском округе (проектные работы по привязке проектов повторного применения) | Контракт расторгнут 19.04.2019 по решению заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта по причине невыполнения Исполнителем работ надлежащим образом и в надлежащий срок. Проведен повторный аукцион. Заключен государственный контракт с ООО "Томскнефтегазпроект" на разработку проектной документации № 94/19-ГК от 03.09.2019 . Цена контракта – 7 935,333333 тыс. рублей. Ведется разработка специальных технических условий для строительства в 10 бальной зоне. Проведен повторный аукцион. Заключен государственный контракт с ООО «Томскнефтегазпроект» на разработку проектной документации № 94/19-ГК от 03.09.2019. Цена контракта – 7 935,333333 тыс. рублей. Ведутся проектные работы со сроком исполнения 75 календарных дней (до 20 ноября 2019). Ведется разработка специальных технических условий для строительства в 10 бальной зоне. 01.12.2020. В процессе проектирования КГУП "Камчатский водоканал" отозвал технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта проектирования к централизованным сетям канализации ввиду отсутствия резерва мощности инженерных сетей. Подключение возможно после строительства ресурсоснабжающей организацией очистных сооружений. В связи с чем получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий. Оплата по контракту будет произведена после повторного проведения экспертизы проектной документации и инженерных изысканий в 2022 году.
1.5.7 | Жилая застройка на ул. Арсеньева в г. Петропавловске-Камчатском (разработка проектной документации) | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 20.12.2019 | 19.05.2020 | 20.12.2019 | 2022 | Разработка проектной документации по объекту Жилая застройка на ул. Арсеньева в г. Петропавловске-Камчатском | Не разработана проектная документация по объекту Жилая застройка на ул. Арсеньева в г. Петропавловске-Камчатском | Выполнена схема планировочной организации земельного учатска. Подготовлено техническое задание на разработку проектной документаци.Заключен государственный контракт от 20.12.2019 № 172/19-ГК с ООО "Новые системы проектирования"контракт расторгнут из-за неоднократного несоблюдения его условий, в том числе срока исполнения. Повторно проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт от 19.10.2020 № 98/20-ГК с ГУП "Камчатгипрорыпром". В процессе разработки проектной документации многоквартирного жилого дома администрацией ПКГО продолжительный период времени решался вопрос организации проезда городского значения через участок проектирования. В связи с чем возникла потребность в получении нового градостроительного плана, выполнении схемы организации ЗУ в соответствии с учетом требований местных нормативов, согласовании схемы размещения многоквартирного дома, согласовании сводного плана инженерных сетей, получении новых технических условий ресурсоснабжающих организаций, внесении изменений в проектную документацию, что повлекло перенос сроков окончания проектных работ.
1.5.4 | Многоквартирный жилой дом в районе ул. Мирная в г. Елизово Камчатского края (проектные работы) | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Заключение государственного контракта на разработку проектной документации | Нен заключен государственный контракт на разработку проектной документации | Выполнены кадастровые работы земельного учатска. Выполняется схема планировочной организации земельного участка в целях проработки ввариантов размещения жилых домов. Ведется подготовка техническое задание на разработку проектной документаци. В 2021 году планируется проведение аукциона на проектные работы.
1.5.5 | Многоквартирный жилой дом в районе ул. Жупановская в г. Елизово Камчатского края (проектные работы) | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Заключение государственного контракта на разработку проектной документации | Не заключен государственный контракт на разработку проектной документации | Выполняется работа по внесению изменений в проект планировки и межевания группы жилой застройки в границах ул.В.Кручины-ул.Геофизическая-ул.Спортивная-ул.Жупановская в целях объединения земельных участков под жилую застройку по объекту с условным названием «Жилая застройка в границах улицы Жупановской и улицы Спортивной в г. Елизово. Выполняется предварительная схема планировочной организации объединяемого земельного участка и проработка вариантов размещения жилых домов. После проведения публичных слушаний и утверждения ПМТ планируется размещение извещения о проведение аукциона на выполнение работ по проектированию жилой застройки. Ведется подготовка технического задания на разработку проектной документации. Выполнение проектных работ планируется на 2021 год.
1.5.6 | Многоквартирный жилой дом в районе ул. Спортивная в г. Елизово Камчатского края (проектные работы) | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Заключение государственного контракта на разработку проектной документации | Не заключен государственный контракт на разработку проектной документации
1.8 | Основное мероприятие "Строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных для строительства стандарстного жилья" | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Х | Х
1.8.1 | Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление субсидии ПКГО с целью заключения государственного контракта на строительство | Субсидия не освоена | Предоставленая субсидия не освоена в связи с отсутствием заключеногомуниципального контракта ПКГО с подрядной организацией на завершение строительства объекта.
1.9 | Основное мероприятие "Снос расселенных многоквартирных домов в целях подготовки площадок для жилищного строительства (в том числе проектные работы) | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Х | Х
1.9.1 | Снос расселенных многоквартирных домов в целях подготовки площадок для жилищного строительства в Пионерском сельском поселении | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 14.09.2021 | 31.12.2021 | 14.09.2021 | 31.12.2021 | Снос 2 многоквартирных домов в целях подготовки площадок для жилищного строительства (в том числе проектная документация) | Снесены 2 многоквартирных дома в целях подготовки площадок для жилищного строительства (в том числе проектная документация) | Заключено соглашение от 14.09.2021 № 37 с администрацией Пионерского сельского поселения о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования в Камчатском крае в 2021 году на сумму 1 279,40662 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт № 03.09/2021 от 03.09.2021 с ООО "ИТЦ Камлайт" на выполнение работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства по адресу: Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая, д. 4. Сумма контракта составляет 389,592 тыс. рублей. Средства, предусмотренные муниципальным контрактом освоены полностью. Заключен муниципальный контракт № 15.11/2021 от 15.11.2021 с ООО "ИТЦ Камлайт" на выполнение работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства по адресу: Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая, д. 17. Сумма контракта составляет 600,000 тыс. рублей. Средства, предусмотренные муниципальным контрактом освоены полностью. В ноябре 2021 оптимизированы средства краевого бюджета в объеме 280,91647 тыс. рублей в соответствии с муницпальным контрактом.
1.9.2 | Снос расселенных многоквартирных домов в целях подготовки площадок для жилищного строительства в Паратунском сельском поселении | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 08.09.2021 | 31.12.2021 | 08.09.2021 | 31.12.2021 | Снос 7 многоквартирных домов в целях подготовки площадок для жилищного строительства (в том числе проектная документация) | Снесены 7 многоквартирных домов в целях подготовки площадок для жилищного строительства (в том числе проектная документация) | Заключено Соглашение № 36 от 08.09.2021 с администрацией Паратунского сельского поселения о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования в Камчатском крае в 2021 году на сумму 2 222,10753 тыс. рублей.
1.F.1 | Региональный проект "Жилье" | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 01.01.2019 | 31.12.2024 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х
1.F.1.1 | Разработка органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документации по планировке и межеванию территорий городских округов и поселений | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 01.01.2019 | 31.12.2024 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление субсидий: 3-м муниципальным образованиям на разработку проектов планировки территории и проектов межевания территори (ППТ и ПМТ) | Предоставлены субсидии 3-м муниципальным образованиям на разработку ППТ и ПМТ | Разработаны 7 ППТ и ПМТ
1.F.1.2 | Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Камчатском крае | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 01.01.2019 | 31.12.2024 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предоставление субсидий: 9-ти муниципальным образованиям на корректировку генеральных планов (ГП), схем территориального планирования (СТП) и правил землепользования и застройки (ПЗЗ) | Предоставлены субсидии: 9-ти муниципальным образованиям на корректировку ГП, СТП и ПЗЗ | Актуализированы: - 4 ГП, - 13 ПЗЗ, Утверждены: 1 проект внесения изменений в ГП поселения; 1 проект внесения изменений в ПЗЗ поселения; 1 проект внесения изменений в СТП муниципального района.
| контрольное событие мероприятий 1.F1.1, 1F1.2: заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на предоставление субсидии из краевого бюджета на разработку проектов планировки и проектов межевания территорий городских округов и поселений, актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Камчатском крае | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Х | февраль | Х | февраль | Заключение соглашений с администрациями 10 муниципальных образований. | Заключены соглашения с администрациями 12 муниципальных образований. | Контрольное событие наступило. Соглашения заключены до 01.03.2021 года.
| контрольное событие мероприятий 1.F1.1, 1F1.2: предоставлены субсидии местным бюджетам на разработку проектов планировки и проектов межевания территорий городских округов и поселений, актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Камчатском крае | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Х | декабрь | Х | декабрь | Предоставление субсидий администрациями 10 муниципальных образований. | Предоставлены субсидии администрациями 11 муниципальных образований. | Контрольное событие наступило. Субсидии предоставлены до 25.12.2021 года.
| контрольное событие мероприятий 1F1.1, 1F1.2: разработаны (откорректированы) органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае проекты планировки и проекты межевания территорий городских округов и поселений, актуализацированы документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Камчатском крае | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Х | декабрь | Х | декабрь | Разработка 5 ППТ и ПМТ. Актуализация: 5 - ГП, 9 - ПЗЗ. | Разработаны 7 ППТ и ПМТ. Актуализированы 4 - ГП, 13 - ПЗЗ. Утверждены: 1 проект внесения изменений в ГП поселения; 1 проект внесения изменений в ПЗЗ поселения; 1 проект внесения изменений в СТП муниципального района. | Контрольное событие наступило. ППТ и ПМТ разработаны. ГП, СТП и ПЗЗ актуализированы.
Подпрограмма 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»
2.1 | Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Общая площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию для последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны 20,8 тыс. кв. м | Общая площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию для последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны 20,8 тыс. кв. м
2.1. | Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 01.01.2018 | 31.12.2023 | 01.01.2018 | 2023 | выполнение работ на 2020 год согласно графику выполнения работ (устройство монолитных жилых домов (бетонные работы) | выполнены работы на 2020 год согласно графику выполнения работ (устройство монолитных жилых домов (бетонные работы) | Финансирования, предусмотренного в федеральном бюджете на 2018 – 2023 годы, недостаточно для завершения строительства, необходимо дополнительно 814,1 млн рублей. При выделении дополнительного финансирования дома будут введены в эксплуатацию 2023 году. Государственный контракт от 26.11.2021 № 94/21-ГК, Соглашение 069-09-2022-588 от 27.12.2021 Срок завершения работ по контракту 04.12.2023. Цена контракта - 972 418,34748 тыс. рублей. Стоимость по соглашению - 812 473,400 тыс. рублей
2.1.1 | контрольное событие мероприятия 2.1: возведены железобетонные конструкции 2-х многоквартирных жилых домов на 120 квартир по объекту «Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Х | май | Х | май | Х | Х | Контрольное событие наступило. Подтверждающий документ – «Коньюктурный обзор» выполненных работ по объектам строительства от 30.06.2021 № 1914.
Подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений»
5.1 | Переселения граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | переселенние граждан из аварийного жилищного фонда в количестве 54 семей | переселены граждане из аварийного жилищного фонда в количестве 130 чел.
| контрольное событие мероприятия 5.1: заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Камчатского края на предоставление субсидии из краевого бюджета на реализацию подпрограммы 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Х | февраль |  | февраль | Х | Х | Контрольное событие наступило. Соглашения о предоставлении субсидии со всеми участниками подпрограммы.
| контрольное событие мероприятия 5.2: переселено 19 семьи из аварийного жилищного фонда из числа планируемых к переселению органами местного самоуправления в Камчатском крае | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Х | декабрь | Х | декабрь | Х | Х | Контрольное событие наступило. В результате реализации в 2021 году переселено из аварийного жилищного фонда 65 семей. | сколько семей???
Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей»
6.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | предоставление 74 молодымым семьям социальной выплаты | 75 молодая семья получила социальную выплату
| контрольное событие программы 6.1: выданы свидетельства молодым семьям о предоставлении социальных выплат | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Х | апрель | Х | апрель | Х | Х | Контрольное событие наступило. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства выданы 75 семьям
| контрольное событие программы 6.2: предоставлены социальные выплаты молодым семьям на пиобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Х | декабрь | Х | декабрь | Х | Х | Контрольное событие наступило. 75 молодых семей реализовали свидетельства и получили социальную выплату на приобретение жилого помещения
Подпрограмма 7 «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования»
7.3 | Предоставление учителям общеобразовательных учреждений в Камчатском крае в возрасте до 35 лет (включительно) социальных выплат на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | возмещение части затрат на первоначальный взнос 8 учителям | произведена выплата 8 учителям
| контрольное событие программы 7.3: выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае учителям общеобразовательных организаций в Камчатском крае в возрасте до 35 лет (включительно) | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Х | март, июнь, сентябрь | Х | март, июнь, сентябрь | Х | Х | Выдано 8 свидетельств
| контрольное событие программы 7.4: предоставлены социальные выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае учителям общеобразовательных учреждений в Камчатском крае в возрасте до 35 лет (включительно) | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Х | апрель, июнь, сентябрь, декабрь | Х | апрель, июнь, сентябрь, декабрь | Х | Х | произведена выплата 8 учителям
7.F.1. | Региональный проект "Жилье" | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 01.01.2019 | 31.12.2024 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х
7.F.1. | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | предоставление социальной выплаты 27 гражданам | социальная выплата предоставлена 25 семьям
| Контрольное событие программы 7.1: выданы свидетельстав о праве на получение социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Х | март, июнь, сентябрь | Х | март, июнь, сентябрь | Х | Х | Контрольное событие наступило. Выдано 27 свидетельств
| контрольное событие программы 7.2: предоставлены социальные выплаты гражданам, проживающим в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Х | декабрь | Х | декабрь | Х | Х | Контрольное событие наступило. Социальная выплата предоставлена 25 семьям
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы»
8.1. | Обеспечение реализации полномочий Министерства строительства Камчатского края и подведомственных ему краевых государственных учреждений | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | Х | Х | Создание условий и обеспечение реализации государственной программы: - обеспечение реализации полномочий Министерства строительства Камчатского края; - обеспечение реализации полномочий Краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края». Освоение бюджетных средств происходило в соответствии с кассовым планом.
8.2. | Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения в сфере строительства | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 01.01.2018 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Заключение государственного контракта на выполнение работ по внедрению государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Камчатского края (ГИСОГД Камчатского края) | Заключены государственные контракты на выполнение работ по внедрению государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Камчатского края (ГИСОГД Камчатского края) | Средства предусмотрены на выполнение работ по развитию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Камчатского края (ГИСОГД Камчатского края). Работы выполнены и оплачены в полном объеме В целях внедрения информационного продукта «Платформа строительных сервисов» с Ростелеком заключен государственный контракт № 40/21-ГК от 27.09.2021 на сумму 300,0 тыс руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Предусмотрена субсидия КГКУ "Служба заказчика Минстроя Камчатского края", ГАУ "Экспертиза проектной документации Камчатского края" и АО "Камчатгипрорыбпром"на приобретение программного обеспечения для BIM технологи. В результате импортазамещения програмного обеспечения образовалась экономия в размере 283,90600 тыс. рублей. Програмное обеспечение приобретено.
Подпрограмма 9 «Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий граждан»
9.1,1 | Приобретение (строительство) жилых помещений в целях обеспечения жилыми помещениями по договорам социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253 «О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма» | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края/ Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение 86 семей (граждан) жилыми помещениями в целях обеспечения жилыми помещениями по договорам социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253 «О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма» | Обеспечены 88 семей (граждан) жилыми помещениями в целях обеспечения жилыми помещениями по договорам социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253 «О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма» | Мероприятие выполнено. В собственность Камчатского края по состоянию на 01.01.2022 приобретено 2 жилых помещения.
| контрольное событие программы 9.1.1: заключены контракты на приобретение жилых помещений в целях обеспечения граждан в соответствии с законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253 "О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма» | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Х | декабрь | Х | декабрь | Х | Х | Контрольное событие наступило. Приобретено 2 жилых помещения.
9.1.2. | Группа смешанной жилой застройки по улице Кутузова в Петропавловск-Камчатском городском округе. (поз.3) | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 06.07.2020 | 01.12.2021 | 06.07.2020 | 01.07.2022 | Завершено строительство объекта "Группа смешанной жилой застройки по улице Кутузова в Петропавловск-Камчатском городском округе". (поз.3) | Не завершено строительство объекта "Группа смешанной жилой застройки по улице Кутузова в Петропавловск-Камчатском городском округе". (поз.3) | В июне 2020 года объявлен электронный аукцион на выполнение работ по объекту «Группа смешанной жилой застройки по улице Кутузова в Петропавловск-Камчатском городском округе». 1-я очередь строительства. 9-этажный 45-кв. монолитный жилой дом. Поз. 3.» на сумму 218 899,98 тыс. рублей. По результатам проведения аукциона победителем признан ООО «Хорс». Заключен Государственный контракт от 06.07.2020 № 51/20-ГК на выполнение строительно-монтажных работ. В процесе строительства КГУП "Камчатский водоканал" отозваны технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта строительства к централизованным сетям канализации ввиду отсутствия резерва мощности инженерных сетей. Подключение возможно после строительства ресурсоснабжающей организацией очистных сооружений. Дополнительным соглашением срок контракта продлен до 01.07.2022 года
9.3 | Обеспечение дитей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение 144 граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | 37 детей-сирот обеспечено | Мероприятие не завершено. Показатель не достигнут. Плановый показатель в рамках Государственной программы - 144 человек, подлежащий обеспечению жильем в 2021 году. Однако, на конец года их численность увеличилось до 176 человек (по причине включения в список не обеспеченных жильем "великовозрастных" сирот, включенных в список на основании их заявлений). Обеспечено 37 человек из 176 детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем в 2021 году, работа по предоставлению жилых помещений лиц указанной категории будет продолжена в 2022 году. Основной проблемой в осуществлении мероприятия явилось отсутствие на рынке вторичного жилья олнокомнатных квартир, предлагаемых к продаже, а также низкая активность граждан в участии в конкуретных процедурах по приобретению квартир.
| контрольное событие программы 9.3: заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае о перечислении средств краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Х | март | Х | март | Х | Х | Контрольное событие наступило. Соглашения заключены.
9.4 | Приобретение (строительство) жилых помещений в формирования специализированного жилищного фонда | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Приобретение 3 жилых помещений в формирования специализированного жилищного фонда | Приобретены 3 жилых помещений в формирования специализированного жилищного фонда | Мероприятие выполнено. В собственность Камчатского края по состоянию на 01.01.2022 приобретено 3 жилых помещения.
| контрольное событие программы 9.4: заключены контракты на приобретение в собственность Камчатского края жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда Камчатского края | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Х | декабрь | Х | декабрь | Х | Х | Контрольное событие наступило. Приобретено 3 квартир в г. Петропавловск-Камчатский.
Подпрограмма А "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"
A.F3 | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Нарастающим итогом: - 1,26 тыс. граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда; - 22,6 тыс. кв. м расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | Нарастающим итогом: - 1,41 тыс. граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда; - 29,7 тыс. кв. м расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | Перевыполнение целевых показателей - в связи с взятым обязательством о досрочном завершении проекта и реализацией в 2021 году программных мероприятий этапа 2022 года с использованием полученного аванса из средств финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ, запланированной на 2022 год
A.F3 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Нарастающим итогом: - 1,26 тыс. граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | Нарастающим итогом: - 1,41 тыс. граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | Перевыполнение целевых показателей - в связи с взятым обязательством о досрочном завершении проекта и реализацией в 2021 году программных мероприятий этапа 2022 года с использованием полученного аванса из средств финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ, запланированной на 2022 год
| контрольное событие мероприятия А.F3.1: заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Камчатского края на предоставление субсидии из краевого бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Х | февраль | Х | февраль | Х | Х | Контрольное событие наступило, соглашения со всеми участниками Регионального проекта в 2021 году заключены (Петропавловск-Камчатский городской округ, Ключевское сельское поселение, Никольское сельскон поселение, Елизовское городское поселение, Мильковское сельское поселение, Вулканное городское поселение, Анавгайское сельское поселение, Тигильское сельское поселение, Паратунское сельское поселение,)
| контрольное событие мероприятия А.F3.1: расселено аварийного жилищного фонда в целях выполнения обязательств Камчатского края в рамках заключенного договора от 22.04.2019 № 13/ПС о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Х | декабрь | Х | декабрь | Х | Х | Контрольное событие наступило. В 2021 году расселено 7,82 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда
Подпрограмма Б "Стимулирование индивидуального жилищного строительства"
Б.F.1. | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | предоставление социальной выплаты 0 гражданам | социальная выплата предоставлена 3 семьям | нет

## 13
Таблица 13
Оценка эффективности мер государственного регулирования
№ п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Оценка результата в отчетном году, (тыс. руб.) |  | Оценка результата в плановом периоде (тыс. руб.) |  |  | Обоснование необходимости (эффективности)
|  |  | план | факт | Очередной финансовый год (N) | N + 1 | N + 2 | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I. Меры государственного регулирования, запланированные в рамках государственной программы
1
…
II. Меры государственного регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках государственной программы
1 |  |  | Х | Х |  |  |  |  | Х
2 |  |  | Х | Х |  |  |  |  | Х
Примечание: Столбцы 1 - 4, 9 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 3 государственной программы, а также с учетом рассмотрения предложений по включению мер из раздела II в состав государственной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов. В обосновании необходимости (эффективности) приводится взаимосвязь указанных мер и показателей (индикаторов) государственной программы, а также социально-экономических эффектов от ее реализации.

## 14
Таблица 14
Оценка результатов реализации мер правового регулирования
№ | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений)
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Меры государственного (правового) регулирования, предусмотренные государственной программой
Подпрограмма 1 "Стимулирование развития жилищного строительства"
1 | Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Предоставление из федерального бюджета в 2022-2024 годах бюджету Камчатского края субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | Правительство Камчатского края | первый квартал очередного финансового года | заключен в декабре 2021 года | нет
2.1. Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны
2 | Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Предоставление на очередной финансовый год субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) на реализацию основного мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Правительство Камчатского края | первый квартал очередного финансового года | заключен в декабре 2021 года | нет
Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Камчатском крае»
6.1. Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
1 | Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Предоставление на 2021 год субсидии на софинансирование расходных обязательств Камчатского края на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» | Правительство Камчатского края | первый квартал 2021 года | заключено в декабре 2021 года | нет
Подпрограмма 9 «Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае»
9.3. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений
1 | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Предоставление в очередном финансовом году субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений для детей-сирот | Правительство Камчатского края | первый квартал 2021 года | заключено в декабре 2020 года | В связи с принятием Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 263-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» в соответствии со статьями 132 и 132.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключение соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период необходимо осуществлять до 1 января очередного финансового года.
II. Меры государственного (правового) регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы
| предложения отсутствуют |  |  |  | Х | Х
[5 empty] | Х | Х
[5 empty] | Х | Х

## 15
Таблица 15
Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия |  | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | ГРБС | предусмотрено на 1 января <1> | предусмотрено на отчетную дату | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» | Всего, в том числе: |  | 1749618.7054 | 2737587.3861 | 2435369.4878 | 2431827.2084
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 59266.7 | 339224.8 | 338785.9836 | 338785.9836
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 1406945.5361 | 1468168.1549 | 1381999.7167 | 1378457.4373
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 31802.8903 | 31253.1068 | 31253.1068
|  | внебюджетный фонд содействия реформированию ЖКХ |  | 0 | 31802.8903 | #REF! | #REF!
|  | внебюджетный фонд содействия реформированию ЖКХ |  | 183406.4693 | 798391.541 | 655930.6807 | 655930.6807
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 100000 | 100000 | 27400 | 27400
| Всего по Министерству строительства и жилищной политики Камчатского края | Всего, в том числе: | 812 | 951633.0361 | 2338121.6861 | 2083355.7624 | 2083355.7624
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 325366.4 | 324927.5836 | 324927.5836
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 951633.0361 | 1082560.8549 | 1043844.3913 | 1043844.3913
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 3135.5763 | 31802.8903 | 31253.1068 | 31253.1068
|  | внебюджетный фонд содействия реформированию ЖКХ |  | 183406.4693 | 798391.541 | 655930.6807 | 655930.6807
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 100000 | 100000 | 27400 | 27400
| Всего по Министерству образования и молодежной политики Камчатского края | Всего, в том числе: | 813 | 7874 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 7874 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетный фонд содействия реформированию ЖКХ |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Министерству имущественных и земельных отношений Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 399993.8 | 399465.7 | 352013.7254 | 348471.446
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 13858.4 | 13858.4 | 13858.4 | 13858.4
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 386135.4 | 385607.3 | 338155.3254 | 334613.046
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Агенство по делам молодежи Камчатского края | Всего, в том числе: | 859 | 305695.3669 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 45408.3 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 61303.1 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 26296.9969 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 172686.97 | 0 | 0 | 0
1.1. | Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» | Всего, в том числе: | 812 | 194451.604 | 69242.5912 | 64171.8636 | 64171.8636
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 193277.09 | 68619.8278 | 63599.8076 | 63599.8076
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 1174.514 | 622.7633 | 572.056 | 572.056
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий городских округов и поселений в Камчатском крае | Всего, в том числе: |  | 1000 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Строительство линейных, коммунальных и энергетических объектов в границах городских округов и поселений в Камчатском крае | Всего, в том числе: |  | 46694.0303 | 39985.163 | 39972.2561 | 39972.2561
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 46227.09 | 39585.3114 | 39572.5335 | 39572.5335
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 466.9403 | 399.8516 | 399.7226 | 399.7226
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств прочих внебюджетных источников
1.1.5. | Разработка проектов жилой застройки для перспективного строительства | Всего, в том числе: |  | 76000 | 6966.2595 | 6966.2595 | 6966.2595
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 76000 | 6966.2595 | 6966.2595 | 6966.2595
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8. | Строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных для строительства стандарстного жилья | Всего, в том числе: | 812 | 35353.5333 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 35000 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 353.5333 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетный фонд содействия реформированию ЖКХ |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9. | Основное мероприятие "Снос расселенных многоквартирных домов в целях подготовки площадок для жилищного строительства (в том числе проектные работы) | Всего, в том числе: |  | 0 | 3217.7601 | 3211.6995 | 3211.6995
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0 | 3185.5825 | 3179.5825 | 3179.5825
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 32.1776 | 32.117 | 32.117
|  | внебюджетный фонд содействия реформированию ЖКХ |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.F.1. | Региональный проект "Жилье" | Всего, в том числе: |  | 35404.0404 | 19073.4085 | 14021.6485 | 14021.6485
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 35050 | 18882.6744 | 13881.432 | 13881.432
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 354.0404 | 190.7341 | 140.2165 | 140.2165
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.F.1. | Строительство линейных коммунальных и энергетических объектов в границах поселений и городских округов в Камчатском крае | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.F.1. | Разработка органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документации по планировке и межеванию территорий городских округов и поселений | Всего, в том числе: |  | 14191.9192 | 5429.6934 | 3854.1634 | 3854.1634
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 14050 | 5375.3965 | 3815.6218 | 3815.6218
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 141.9192 | 54.2969 | 38.5416 | 38.5416
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.F.1. | Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Камчатском крае | Всего, в том числе: |  | 21212.1212 | 13643.7151 | 10167.4851 | 10167.4851
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 21000 | 13507.278 | 10065.8103 | 10065.8103
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 212.1212 | 136.4372 | 101.6749 | 101.6749
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Подпрограмма 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» | Всего, в том числе: |  | 50000 | 332187.6613 | 332187.6558 | 332187.6558
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 279958.1 | 279958.0945 | 279958.0945
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 50000 | 52229.5614 | 52229.5613 | 52229.5613
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетный фонд содействия реформированию ЖКХ |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | Всего, в том числе: |  | 50000 | 332187.6613 | 332187.6558 | 332187.6558
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 279958.1 | 279958.0945 | 279958.0945
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 50000 | 52229.5614 | 52229.5613 | 52229.5613
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Подпрограмма 5 "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений" | Всего, в том числе: | 812 | 60606.0606 | 254072.8871 | 244138.5532 | 244138.5532
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 60000 | 251532.1583 | 241697.1677 | 241697.1677
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 606.0606 | 2540.7289 | 2441.3855 | 2441.3855
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Переселение граждан из аварийного жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством | Всего, в том числе: | 812 | 60606.0606 | 254072.8871 | 244138.5532 | 244138.5532
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 60000 | 251532.1583 | 241697.1677 | 241697.1677
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 606.0606 | 2540.7289 | 2441.3855 | 2441.3855
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0
1.4. | Подпрограмма 6 "Обеспечение жильем молодых семей" | Всего, в том числе: |  | 305695.3669 | 134564.0559 | 133118.0658 | 133118.0658
|  | за счет средств федерального бюджета | 859 | 45408.3 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 812 | 0 | 45408.3 | 44969.4891 | 44969.4891
|  | за счет средств краевого бюджета | 859 | 61303.1 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0 | 62858.759 | 62251.3127 | 62251.3127
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 26296.9969 | 26296.9969 | 25897.264 | 25897.264
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 172686.97 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Всего, в том числе: |  | 305695.3669 | 134564.0559 | 133118.0658 | 133118.0658
|  | за счет средств федерального бюджета | 859 | 45408.3 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 812 | 0 | 45408.3 | 44969.4891 | 44969.4891
|  | за счет средств краевого бюджета | 859 | 61303.1 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0 | 62858.759 | 62251.3127 | 62251.3127
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 26296.9969 | 26296.9969 | 25897.264 | 25897.264
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 172686.97 | 0 | 0 | 0
1.5. | Подпрограмма 7 "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования" | Всего, в том числе: |  | 144874 | 143346.9031 | 70746.9031 | 70746.9031
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 37000 | 43346.9031 | 43346.9031 | 43346.9031
|  | за счет средств краевого бюджета | 813 | 7874 | 0 | 43346.9031 | 43346.9031
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 100000 | 100000 | 27400 | 27400
1.7.3. | Предоставление учителям общеобразовательных учреждений в Камчатском крае в возрасте до 35 лет (включительно) социальных выплат на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае | Всего, в том числе: |  | 7874 | 7444.572 | 7444.572 | 7444.572
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 813 | 7874 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0 | 7444.572 | 7444.572 | 7444.572
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.F.1. | Региональный проект "Жилье" | Всего, в том числе: | 812 | 137000 | 135902.3311 | 63302.3311 | 63302.3311
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 37000 | 35902.3311 | 35902.3311 | 35902.3311
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 100000 | 100000 | 27400 | 27400
1.7.F.1. | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 812 | 137000 | 135902.3311 | 63302.3311 | 63302.3311
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 37000 | 35902.3311 | 35902.3311 | 35902.3311
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 100000 | 100000 | 27400 | 27400
1.6. | Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе: | 812 | 211945.23 | 259697.7077 | 255423.809 | 255423.809
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 211945.23 | 259697.7077 | 255423.809 | 255423.809
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | "Обеспечение реализации полномочий Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края Камчатского края и подведомственных ему краевых государственных учреждений" | Всего, в том числе: | 812 | 196945.23 | 229723.8507 | 225733.858 | 225733.858
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 196945.23 | 229723.8507 | 225733.858 | 225733.858
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | "Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения в сфере строительства" | Всего, в том числе: | 812 | 15000 | 29973.857 | 29689.951 | 29689.951
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 15000 | 29973.857 | 29689.951 | 29689.951
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Подпрограмма 9 "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан " | Всего, в том числе: |  | 479993.8 | 560005.802 | 512553.8274 | 509011.548
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 13858.4 | 13858.4 | 13858.4 | 13858.4
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 80000 | 160540.102 | 160540.102 | 160540.102
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 386135.4 | 385607.3 | 338155.3254 | 334613.046
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  | 0 | 0 | 0
1.7.1. | Формирование жилищного фонда в целях реализации полномочий Камчатского края по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма граждан отдельных категорий в соответствии с Законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253 "О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма" | Всего, в том числе: |  | 100000 | 176467.852 | 176467.852 | 176467.852
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20000 | 15927.75 | 15927.75 | 15927.75
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 80000 | 160540.102 | 160540.102 | 160540.102
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего, в том числе: | 822 | 369993.8 | 369465.7 | 322832.8664 | 319290.587
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 13858.4 | 13858.4 | 13858.4 | 13858.4
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 356135.4 | 355607.3 | 308974.4664 | 305432.187
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3. | Приобретение (строительство) жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда | Всего, в том числе: | 822 | 10000 | 14072.25 | 13253.109 | 13253.109
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 10000 | 14072.25 | 13253.109 | 13253.109
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Подпрограмма А "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" | Всего, в том числе: | 812 | 504992.6607 | 980246.2074 | 818805.2394 | 818805.2394
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 319410.7161 | 179512.2652 | 160532.1575 | 160532.1575
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 2175.4753 | 2342.4012 | 2342.4012 | 2342.4012
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 183406.4693 | 798391.541 | 655930.6807 | 655930.6807
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1. | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Всего, в том числе: | 812 | 504992.6607 | 980246.2074 | 818805.2394 | 818805.2394
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 319410.7161 | 179512.2652 | 160532.1575 | 160532.1575
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 2175.4753 | 2342.4012 | 2342.4012 | 2342.4012
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 183406.4693 | 798391.541 | 655930.6807 | 655930.6807
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | Всего, в том числе: | 812 | 504992.6607 | 980246.2074 | 818805.2394 | 818805.2394
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 319410.7161 | 179512.2652 | 160532.1575 | 160532.1575
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 2175.4753 | 2342.4012 | 2342.4012 | 2342.4012
за счет средств государственных внебюджетных фондов
|  | внебюджетный фонд содействия реформированию ЖКХ |  | 183406.4693 | 798391.541 | 655930.6807 | 655930.6807
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
Б.F.1. | Подпрограмма Б "Стимулирование индивидуального жилищного строительства" Региональный проект "Жилье" | Всего, в том числе: | 812 | 0 | 4223.5704 | 4223.5704 | 4223.5704
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 4223.5704 | 4223.5704 | 4223.5704
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 369638.719 | 369638.719
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
Б.F.1. | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 812 | 0 | 4223.5704 | 4223.5704 | 4223.5704
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 4223.5704 | 4223.5704 | 4223.5704
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0
Note on S32: : Мурзаева Ольга Олеговна: