МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ (Минстрой Камчатского края)

ПРИКАЗ №

г. Петропавловск-Камчатский		                        «     »                 2016 года

В целях реализации мероприятий дорожной карты внедрения Национального  рейтинга состояния инвестиционного климата в Камчатском крае

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить паспорта проектов, реализуемых в рамках дорожной карты внедрения Национального  рейтинга состояния инвестиционного климата в Камчатском крае, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Министр	                                                                                  Т.Ю. Смирнов

Приложение к приказу Минстроя

Камчатского края

«      »                                2016г.

Паспорт проекта

| Наименование проекта | Обеспечение межведомственного взаимодействия между участниками процесса по подготовке разрешительных документов в строительной сфере |
| --- | --- |
| Руководитель проекта (ФИО, должность) | Пахомова Л.М. – начальник отдела архитектуры и градостроительства |
| Координатор проектов (ФИО, должность) | Митина Татьяна Борисовна-заместитель Министра строительства Камчатского края |
| Участники проекта (ФИО, должность; наименование юридического лица) | Кошкарев А.В.- уководительРуководитель ГУП «Петропавловский водоканал», Хворостов О.В. - ПАО «Камчатскэнерго», Старов Г.Н- Президент Партнерства Некомерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Камчатки», Кошкарев Д.В. – Генеральный директор ООО «Ресурсы Камчатки» |

Описание проекта

| Цель проекта | Исключение проблемных вопросов при предоставлении муниципальных услуг и соблюдение установленных административными регламентами сроков оказания данных услуг. Упрощение процедуры строительства линейных объектов |
| --- | --- |
| Задачи проекта | Определение проблемных вопросов при предоставлении муниципальных услуг и соблюдению сроков оказания услуг. Подготовка законодательного акта, упрощающего процедуру строительство линейных объектов. |
| Результат проекта | Прозрачность прохождения процедур по оказанию муниципальных услуг и соблюдению сроков из прохождения |
| Период реализации проекта | с 11.01.2016 до 31.12.2016 |
| Риски реализации проекта |  |
| Бюджет проекта | Не установлен |
| Взаимосвязь с другими проектами | с проектом: «Сокращение сроков проведения административных процедур по выдаче разрешительных документов в сфере строительства» |

План контрольных событий проекта

| № п/п | Мероприятие | Контрольное событие |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Дата завершения мероприятия | Ответственный исполнитель (Руководитель проекта) | Наименование мероприятия | Дата наступления контрольного события | Ответственный руководитель проекта |
|  |  | До ДД.ММ.ГГ |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |
| 1.1.1 | Проведение встреч с представителями бизнеса, министерств и ведомств Камчатского края и администрациями ОМС в целях определения проблемных вопросов в подготовке разрешительных документов в строительной сфере | до 31.03.2016 до 30.06.2016 до30.09.2016 до 31.12.2016 | Митина Т.Б.-заместитель Министра строительства Камчатского края |  | до 31.03.2016 до 30.06.2016 до30.09.2016 до 31.12.2016 | Пахомова Л.М. - начальник отдела архитектуры и градостроительства |
| 1.1.2 | Подготовка проекта закона Камчатского края «Об установлении случаев, при которых не требуется получения разрешения на строительство | 30.04.2016 | Пахомова Л.М. - начальник отдела архитектуры и градостроительства | Закон Камчатского края «Об установлении перечня случаев при которых не требуется получение разрешения на строительство» | 30.04.2016 | Пахомова Л.М. - начальник отдела архитектуры и градостроительства |

Паспорт проекта

| Наименование проекта | Сокращение сроков проведения административных процедур по выдаче разрешительных документов в сфере строительств |
| --- | --- |
| Руководитель проекта (ФИО, должность) | Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края |
| Координатор проектов (ФИО, должность) | Митина Т.Б.- заместитель Министра строительства Камчатского края |
| Участники проекта (ФИО, должность; наименование юридического лица) | Глава администрации Усть-Большерецкого муниципального района – Деникеев К.Ю. Глава администрации Елизовского муниципального района – Василевский Р.С. Глава администрации Мильковского муниципального района –Войцеховский В.К. Глава администрации Соболевского муниципального района – Куркин В.И. Глава администрации Усть-Камчатского муниципального района – Потеряхин А.Е. Глава администрации Быстринского муниципального района – Греков А.В. Глава администрации Карагинского муниципального района- Алешкин Н.А. Глава администрации Олюторского муниципального района –Свириденко О.Н. Глава администрации Пенжинского муниципального района – Болотов А.В. Глава администрации Тигильского муниципального района- Бородай С.И. Глава администрации городского округа «поселок Палана» - Тихонов М.А. Глава администрации Алеутского муниципального района Кошкарев Д.В. – Генеральный директор ООО «Ресурсы Камчатки», Дегодьев А.Г. – начальник КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края» |

Описание проекта

| Цель проекта | Приведение муниципальных административных регламентов ОМС в сфере строительства в соответствие с действующим законодательством РФ |
| --- | --- |
| Задачи проекта | Выполнить проверку, выработку рекомендаций по корректировке муниципальных административных регламентов ОМС в сфере строительства и их корректировку ОМС |
| Результат проекта | Наличие на сайтах ОМС откорректированных в соответствии с действующим законодательство РФ муниципальных административных регламентов в сфере строительства |
| Период реализации проекта | с 11.01.2016 до 10.05.2016 |
| Риски реализации проекта |  |
| Бюджет проекта | Не предусмотрен |
| Взаимосвязь с другими проектами | с проектом «Обеспечение межведомственного взаимодействия между участниками процесса по подготовке разрешительных документов в строительной сфере» |

План контрольных событий проекта

| № п/п | Мероприятие | Контрольное событие |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Дата завершения мероприятия | Ответственный исполнитель (Руководитель проекта) | Наименование мероприятия | Дата завершения мероприятия | Ответственный руководитель проекта |
|  |  | До ДД.ММ.ГГ |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |
| 1.2.1 | Рассмотрение административных регламентов органов местного самоуправления МО в сфере строительства в части соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации, а также сокращения сроков оказания муниципальных услуг | 01.03.2016 | Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края, Газзаева А.В.- консультант начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края | Определение соответствия административных регламентов органов местного самоуправления муниципальных образований действующему законодательству РФ | 01.03.2016 | Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края |
| 1.2.2 | Разработка рекомендаций по приведению административных регламентов органов местного самоуправления МО в сфере строительства в соответствие с действующим законодательством, а также сокращения сроков оказания муниципальных услуг | 15.03.2016 | Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края, Газзаева А.В.- консультант начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края | Подготовка замечаний по корректировке административных регламентов органов местного самоуправления муниципальных образований | 15.03.2016 | Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края |
| 1.2.3 | Выполнение корректировки административных регламентов в сфере строительства органами местного самоуправления МО, в соответствии с рекомендациями Минстроя | 30.04.2016 | Деникеев К.Ю. Василевский Р.С. Войцеховский В.К. Куркин В.И. Потеряхин А.Е. Греков А.В. Алешкин Н.А. Свириденко О.Н. Болотов А.В. Бородай С.И. Тихонов М.А. Глава администрации Алеутского муниципального района | Корректировка административных регламентов в сфере строительства органами местного самоуправления муниципальных образований по замечаниям Минстроя | 30.04.2016 | Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края |
| 1.2.4 | Утверждение административных регламентов в сфере строительства органами местного самоуправления МО | 10.05.2016 | Деникеев К.Ю. Василевский Р.С. Войцеховский В.К. Куркин В.И. Потеряхин А.Е. Греков А.В. Алешкин Н.А. Свириденко О.Н. Болотов А.В. Бородай С.И. Тихонов М.А. Глава администрации Алеутского муниципального района | Утверждение административных регламентов в сфере строительства органами местного самоуправления МО | 10.05.2016 | Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края |
| 1.2.5 | Проведение мониторинга соответствия нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО в сфере градостроительства | 31.12.2016 | Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края, Газзаева А.В.- консультант начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края | Проверка соответствия нормативно-правовых актов ОМС действующему законодательству | до 30.06.2016 до 30.09.2016 до 31.12.2016 | Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края |
| 1.2.6 | Проведение обучающих семинаров по вопросам градостроительства для специалистов органов местного самоуправления МО | 31.12.2016 | Митина Т.Б.-заместитель Министра строительства Камчатского края | Семинары по вопросам градостроительства для специалистов органов местного самоуправления МО | до 30.06.2016 до 31.12.2016 | Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края |
| 1.2.7. | Проведение контрольных закупок «административных процедур» в сфере строительства |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1 | - градостроительный план | до 31.12.2016 | Дегодьев А.Г. Кошкарев Д.В. | Контрольные закупка муниципальной услуги по предоставлению градостроительного плана | До 31.12.2016 (по мере подготовки документов, определенных ГрадК РФ для получения услуги) 01.05.2016 01.09.2016 01.12.2016 | Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края |
| 1.2.7.2 | - разрешение на строительство | до 31.12.2016 | Дегодьев А.Г. «Кошкарев Д.В. | Контрольная закупка муниципальной услуги по предоставлению разрешение на строительство | До 31.12.2016 (по мере подготовки документов, определенных ГрадК РФ для получения услуги) 01.05.2016 01.09.2016 01.12.2016 | Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края |
| 1.2.7.3 | - разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | до 31.12.2016 | Дегодьев А.Г. Кошкарев Д.В. | Контрольная закупка муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | До 31.12.2016 (по мере подготовки документов, определенных ГрадК РФ для получения услуги) 01.05.2016 01.09.2016 01.12.2016 | Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края |
| 1.2.7.4 | - предоставление порубочного билета | до 01.10.2016 | Дегодьев А.Г. Кошкарев Д.В. | Контрольная закупка муниципальной услуги по предоставлению порубочного билета | До 31.12.2016 (по мере подготовки документов, определенных ГрадК РФ для получения услуги) 01.05.2016 01.09.2016 01.12.2016 | Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края |
| 1.2.7.5 | - согласование колерного паспорта | до 01.10.2016 | Дегодьев А.Г. Кошкарев Д.В. | Контрольная закупка муниципальной услуги по согласованию колерного паспорта | До 31.12.2016 (по мере подготовки документов, определенных ГрадК РФ для получения услуги) 01.05.2016 01.09.2016 01.12.2016 | Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края |

Паспорт проекта

| Наименование проекта | Подготовка реестров описания процедур, включенных в раздел II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства |
| --- | --- |
| Руководитель проекта (ФИО, должность) | Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства |
| Координатор проектов (ФИО, должность) | Митина Т.Б.- заместитель Министра строительства Камчатского края |
| Участники проекта (ФИО, должность; наименование юридического лица) | Глава администрации Петропавловск-Камчатского городского поселения – Зайцев Д.В. Глава администрации Елизовского городского поселения –Щипицин Д.Б. Глава администрации Быстринского муниципального района – Греков А.В. Глава администрации Усть-Камчатского муниципального района – Потеряхин А.Е. Глава администрации Мильковского муниципального района – Войцеховский В.К. Глава администрации Усть-Большерецкого муниципального района – Деникеев К.Ю. |

Описание проекта

| Цель проекта | Подготовка и размещение на сайтах реестров описания процедур, включенных в раздел II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства, во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 19.12.2014 № Пр-2901. |
| --- | --- |
| Задачи проекта | Подготовка ОМС сводного реестра на основании предоставляемых муниципальных услуг |
| Результат проекта | Наличие на сайтах ОМС реестров описания процедур и подготовка Минстроем Камчатского края сводного реестра процедур |
| Период реализации проекта | с 11.01.2016 до 10.05.2016 |
| Риски реализации проекта |  |
| Бюджет проекта | отсутствует |
| Взаимосвязь с другими проектами | с проектами: «Обеспечение межведомственного взаимодействия между участниками процесса по подготовке разрешительных документов в строительной сфере», «Сокращение сроков проведения административных процедур по выдаче разрешительных документов в сфере строительства» |

План контрольных событий проекта

| № п/п | Мероприятие | Контрольное событие |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Дата завершения мероприятия | Ответственный исполнитель (Руководитель проекта) | Наименование мероприятия | Дата завершения мероприятия | Ответственный исполнитель (Координатор проекта) |
|  |  | До ДД.ММ.ГГ |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |
| 1.3.1 | Подготовка ОМС реестров описания процедур, включенных в раздел II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства | 01.05.2016 | Зайцев Д.В. Щипицин Д.Б. Греков А.В. Потеряхин А.Е. Войцеховский В.К. Деникеев К.Ю. | Подготовка ОМС реестров описания процедур, включенных в раздел II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства | 01.05.2016 | Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края |
| 1.3.2 | Размещение ОМС реестров описания процедур, включенных в раздел II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства на официальных сайтах ОМС | 01.05.2016 | Зайцев Д.В. Щипицин Д.Б. Греков А.В. Потеряхин А.Е. Войцеховский В.К. Деникеев К.Ю. | Размещение ОМС реестров описания процедур, включенных в раздел II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства на официальных сайтах ОМС | 01.05.2016 | Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края |
| 1.3.3 | Подготовка и размещение на сайте Правительства КК сводного реестра описания процедур, включенных в раздел II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства | 25.01.2016 | Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края | Подготовка и размещение на сайте Правительства КК сводного реестра описания процедур, включенных в раздел II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства | 25.01.2016 | Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края |
| 1.3.4 | Актуализация сводного реестра описания процедур, включенных в раздел II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства | 31.12.2016 | Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края | Актуализация сводного реестра описания процедур, включенных в раздел II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства | 31.12.2016 | Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края |

Паспорт проекта

| Наименование проекта | Разработка ППТ и ПМТ в целях развития жилищного строительства |
| --- | --- |
| Руководитель проекта (ФИО, должность) | Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края |
| Координатор проектов (ФИО, должность) | Митина Т.Б.- заместитель Министра строительства Камчатского края |
| Участники проекта (ФИО, должность; наименование юридического лица) | Глава администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - Зайцев Д.В Глава администрации Елизовского городского поселения – Щипицин Д.Б. Глава администрации Быстринского муниципального района Греков А.В. Глава администрации Ключевского сельского поселения Глава администрации Мильковского муниципального района – Войцеховский В.К. |

Описание проекта

| Цель проекта | Обеспечение администраций МО документацией, определяющей элементы планировочной структуры (кварталы, микрорайоны, иные элементы), устанавливающей границы земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границы земельных участков, предназначенных для строительства. |
| --- | --- |
| Задачи проекта | Осуществление разработки ППТ и ПМТ |
| Результат проекта | Разработанные и утвержденные ППТ и ПМТ |
| Период реализации проекта | с 11.01.2016 до 01.05.2016 |
| Риски реализации проекта | Выход на аукцион недобросовестных исполнителей проекта |
| Бюджет проекта | На 2016 год - 118,9394млн. рублей (средства в бюджете Камчатского края предусмотрены) |
| Взаимосвязь с другими проектами |  |

План контрольных событий проекта

| № п/п | Мероприятие | Контрольное событие |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Дата завершения мероприятия | Ответственный исполнитель (Руководитель проекта) | Наименование мероприятия | Дата завершения мероприятия | Ответственный исполнитель |
|  |  | До ДД.ММ.ГГ |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |
| 1.4.1 | Корректировка подпрограммы 1«Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» Государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы» в целях разработки органами местного самоуправления МО проектов планировки и межевания территорий (ППТ и ПМТ) на 2016 год | 01.01.2018 | Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края Седина Л.А. – референт отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края | Корректировка подпрограммы 1«Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» Государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы» в целях разработки органами местного самоуправления МО проектов планировки и межевания территорий на 2016 год | 01.01.2018 | Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края |
| 1.4.2 | Заключение соглашений о предоставлении субсидии органам местного самоуправления МО из средств краевого бюджета на разработку ППТ и ПМТ | 15.03.2016 | Смирнов Т.Ю. –Министр строительства Камчатского края, Зайцев Д.В Щипицин Д.Б. Греков А.В. Глава администрации Ключевского сельского поселения Войцеховский В.К. | Заключение соглашений о предоставлении субсидии органам местного самоуправления МО из средств краевого бюджета на разработку ППТ и ПМТ | 15.03.2016 | Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края |
| 1.4.3 | Проведение конкурсных процедур на разработку ППТ и ПМТ органам местного самоуправления МО | 20.05.2016 | Зайцев Д.В Щипицин Д.Б. Греков А.В. Глава администрации Ключевского сельского поселения Войцеховский В.К. | Проведение конкурсных процедур на разработку ППТ и ПМТ | 20.05.2016 | Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края |
| 1.4.4 | Заключение органам местного самоуправления МО муниципальных контрактов на разработку ППТ и ПМТ | 01.06.2016 | Зайцев Д.В Щипицин Д.Б. Греков А.В. Глава администрации Ключевского сельского поселения Войцеховский В.К. | Заключение государственных и муниципальных контрактов на разработку ППТ и ПМТ | 01.06.2016 | Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края |
| 1.4.5 | Проведение публичных слушаний | 01.10.2016 | Зайцев Д.В Щипицин Д.Б. Греков А.В. Глава администрации Ключевского сельского поселения Войцеховский В.К. | Проведение публичных слушаний | 01.10.2016 | Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края |
| 1.4.6 | Утверждение ППТ и ПМТ |  | Зайцев Д.В Щипицин Д.Б. Греков А.В. Глава администрации Ключевского сельского поселения Войцеховский В. | Утверждение ППТ и ПМТ | 31.12.2016 | Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края |

Паспорт проекта

| Наименование проекта | Формирование и ведение банка данных проектной документации для повторного применения в Камчатском крае |
| --- | --- |
| Руководитель проекта (ФИО, должность) | Филиппова Е.Н.- заместитель начальника отдела программ и инвестиций в строительстве Министерства строительства Камчатского края |
| Координатор проектов (ФИО, должность) | Чернобровкин А.М.- начальник отдела программ и инвестиций в строительстве Министерства строительства Камчатского края |
| Участники проекта (ФИО, должность; наименование юридического лица) | Проектные организации – разработчики проектной документации (определенные по результатам проведения конкурсных процедур) Главный инженер проекта И.Т. «СИНТЕЗ» - Кольтюгин А.И., Генеральный директор ООО «ПТЦ» -Макаров О.И Генеральный директор ПАО «Сахапроект» - Романов П.Т. |

Описание проекта

| Цель проекта | Наличие банка данных проектной документации для повторного применения |
| --- | --- |
| Задачи проекта | Формирование и пополнение банка данных проектами, рекомендованными для повторного применения на территории Камчатского края |
| Результат проекта | Банк данных проектной документации для повторного применения |
| Период реализации проекта | постоянно |
| Риски реализации проекта | Отсутствие средств на разработку проектной документации, применение которой повторно возможно на территории Камчатского края |
| Бюджет проекта | отсутствует |
| Взаимосвязь с другими проектами | - |

План контрольных событий проекта

| № п/п | Мероприятие | Контрольное событие |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Дата завершения мероприятия | Ответственный исполнитель (Руководитель проекта) | Наименование мероприятия | Дата завершения мероприятия | Ответственный исполнитель |
|  |  | До ДД.ММ.ГГ |  |  | ДД.ММ.ГГ |  |
| 1.5.1 | Формирование и ведение банка данных проектной документации для повторного применения в Камчатском крае | постоянно | Филиппова Е.Н.- заместитель начальника отдела программ и инвестиций Министерства Камчатского края, Кольтюгин А.И., Макаров О.И, Романов П.Т. | Пополнение банка данных проектной документации для повторного применения в Камчатском крае информацией о вновь утвержденные проектах | Постоянно, по мере разработки и утверждения проектной документации, рекомендуемой к повторному применению на территории Камчатского края | Чернобровкин А.М. начальник отдела программ и инвестиций Министерства Камчатского края |

# Text boxes

«Об утверждении паспортов проектов»