СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

по состоянию на 01.03.2016г.

- Положение о составе разделов проектной документациии требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87;

- Положениеопроведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства,утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г.  №  468;

-  Приказ Министерства регионального развития РФ от 01 июня 2012 г. № 220 «О внесении изменений вМетодикуопределения стоимости строительной продукции  на территории  Российской Федерации»;

-  Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 июня 2014г. № 294/пр«О внесении изменений в Методику определения стоимости строительной продукции  на территории  Российской Федерации»;

- Методикаопределения стоимости строительной продукции  на территории Российской Федерации  (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1;

- Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий (МДС 13-1.99) ;

- Указанияпо применению Федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы (МДС 81-38.2004), утвержденными постановлением   Госстроя России от 09.03.2004 № 37;

- Методические  указания  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-34.2004, утвержденными постановлением Госстроя России от 12.01.2004 № 5;

- Методические  указания  по  определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденными постановлением Госстроя России от 12.01.2004 № 6;

- Методические   указания  по   определению  величины  сметной  прибыли  в строительстве ( МДС 81-25.2001), утвержденными постановлением Госстроя России от 28.02.2001 № 15;

- Сборниксметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007 );

- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСНр81-05-02-2001 );

- Сборник сметных норм затрат на строительство   зданий и сооружений при производстве ремонтно-строительных работ (ГСНр 81-05-01-2001);

-Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, утвержденными   Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. № 170.

- ВСН 58-88 (р), утвержденными приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312;

-  Письмо Росстроя      от   18.11.2004    № АП-5536/06    «О   порядке    применения  нормативов сметной прибыли в строительстве »;

- Письмо Госстроя России от 06.10.2003 № НЗ-6292/10 «О порядке определения сметной  стоимости  работ, выполняемых  организациями,  работающими  по  упрощенной системе налогообложения»;

- ПисьмоМинистерства регионального развития РФ от 13 апреля 2011 г. № ВТ-386/08;

- ПисьмоМинистерства регионального развития РФ от 27 ноября 2012 г. № 2536-ИП/12/ГС;

- СБЦП 81-2001-05 Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения.

-Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 23 марта 2015 г. № 7830-ЛС/03«О расчетах за выполненные работы ...».

- Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 25 сентября 2015 г. № 30968-СГ/08 «О порядке разработки индексов, предназначенных для взаиморасчетов за выполненные работы в пределах твердой договорной цены».

.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. управляющего банком Х

(должность)

_________________ Кузнецов А.П.

(подпись)                  (фамилия)

«24» февраля  20 16  г.

Дефектная ведомость

выборочный капитальный ремонт

Здание банка Х_, г. Нижневартовск, ул. Малахова,21____

(наименование здания или сооружения, адрес)

по состоянию на _01.03.2016г._____

(число, месяц, год )

Условия производства работ:  Ремонтные работы производятся в существующем здании, помещения освобождены от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ(п.1 Приложения 3 МДС 81-38.2004).

| №№ пп | Наименование работ | Един. измерен. | Коли- чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - 1.Об1. Общестроительные - рабо работы |  |  |  |
|  | . . |  |  |  |
|  | 2.Внутренние санитарно- технические работы |  |  |  |
|  | . . |  |  |  |
|  | 3. Монтажные работы |  |  |  |
|  | . . |  |  |  |

Составил:  __________________ _______________ ___________________

(должность)              (подпись)                    (фамилия)

Проверил:  __________________  _______________ __________________

(должность)                (подпись)                (фамилия)

(Извлечение из МДС 81-35.2004)

Образец №1

Заказчик  Банк Х_______________

(наименование организации)

«Утвержден»  «1 »  марта 2016 г.

Сводный сметный расчет в сумме   7 076 265,3руб.

В том числе возвратных сумм  00,00 руб._____________________

(ссылка на документ об утверждении)

«1» марта 2016 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

ВЫБОРОЧНОГО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Здание банка Х_, г. Нижневартовск, ул. Малахова,21____

(НАИМЕНОВАНИЕ РЕМОНТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА)

Составлен в ценах по состоянию на 01.03.  2016 г.                                                                                                                       в рублях

| №№ п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонтно-строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Глава.2 Основные объекты |  |  |  |  |  |
| 1. | ЛС№1-1 | Общестроительные работы в т.ч. ремонт фасада ремонт кровли отделка внутренних помещений | 3 780 000 1 600 000 200 000 1 100 000 |  |  |  | 3780 000 1 600 000 200 000 1 100 000 |
| 2. | ЛС №1-2 | Внутренние санитарно-технические работы | 300 000 |  |  |  | 300 000 |
| 3. | ЛС №1-3 | Монтажные работы |  | 300 000 | 1 200 000 |  | 1 500 000 |
|  |  | Итого по главе 2 | 4 080 000 | 300 000 | 1 200 000 |  | 5 580 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Глава 6. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |
| 4. | Табл.1 ГСНр-81-05-01-2001 | Временные здания и сооружения в т.ч. ремонт фасада 1 600 000*0,3% = 4 800руб.; ремонт кровли 200 000* 0,4% = 800руб; отделка внутренних помещений 1 100 000*0,25% = 2 750руб; внутренние санитарно-технические работы 300 000*0,3% = 900 руб. | 9 250 |  |  |  | 9 250 |
|  |  | Итого по главе 6 | 9 250 |  |  |  | 9 250 |
|  |  | Глава 7. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |
| 5. | СР №1 | Расходы на командирование рабочих для выполнения ремонтно-строительных работ |  |  |  | 20 000 | 20 000 |
| 6. | ЛС №7-1 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 80 000 | 80 000 |
|  |  | Итого по главе 7 |  |  |  | 100 000 | 100 000 |
|  |  | Итого по главам 1-7 | 4 089 250 | 300 000 | 1 200 000 | 100 000 | 5 689 250 |
|  |  | Глава 8. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |
| 7. | СР№2 | Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  | 40 000 | 40 000 |
|  |  | Итого по главе 8 |  |  |  | 40 000 | 40 000 |
|  |  | Глава 9. Проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |
| 8. | СР№3 | Проектные работы |  |  |  | 150 000 | 150 000 |
|  |  | Итого по главе 9 |  |  |  | 150 000 | 150 000 |
|  |  | Итого по главам 1-9 | 4 089 250 | 300 000 | 1200 000 | 290 000 | 5 879 250 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9. | п.4.96. МДС81-35.2004 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты -2% | 81 785 | 6 000 | 24 000 | 5 800 | 117 585 |
|  |  | Итого | 4 171 035 | 306 000 | 1 224 000 | 295 800 | 5 996 835 |
|  |  | Средства на покрытие затрат по уплате НДС (18%) | 750 786,3 | 55 080 | 220 320 | 53244 | 1 079 430,3 |
|  |  | Всего | 4 921821,3 | 361080 | 1 444 320 | 349 044 | 7 076 265,3 |

Руководитель

проектной организации _________________________________________________________

[подпись(инициалы, фамилия)]

Главный

инженер проекта _______________________________________________________________

[подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник ____________________ отдела __________________________________________

(наименование) [подпись(инициалы, фамилия)]

Заказчик ______________________________________________________________________

[должность,	подпись	(инициалы,	фамилия)]

ВЕДОМОСТЬ ТВЕРДОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

ВЫБОРОЧНОГО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Здание банка Х_, г. Нижневартовск, ул. Малахова,21____

(НАИМЕНОВАНИЕ РЕМОНТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА)

Составлена в ценах по состоянию на 01.03.  2016 г.                                                                                                                       в рублях

| №№ п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат сводного сметного расчета | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонтно-строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Глава.2 Основные объекты |  |  |  |  |  |
| 1. | ЛС№1-1 | Общестроительные работы | 3 780 000 |  |  |  | 3780 000 |
| 2. | ЛС №1-2 | Внутренние санитарно-технические работы | 300 000 |  |  |  | 300 000 |
| 3. | ЛС №1-3 | Монтажные работы |  | 300 000 | 1 200 000 |  | 1 500 000 |
|  |  | Итого по главе 2 | 4 080 000 | 300 000 | 1 200 000 |  | 5 580 000 |
|  |  | Глава 6. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |
| 4. | Табл.1 ГСНр-81-05-01-2001 | Временные здания и сооружения в т.ч. ремонт фасада 1 600 000*0,3% = 4 800руб.; ремонт кровли 200 000* 0,4% = 800руб; отделка внутренних помещений 1 100 000*0,25% = 2 750руб. внутренние санитарно-технические работы 300 000*0,3% = 900 руб. | 9 250 |  |  |  | 9 250 |
|  |  | Итого по главе 6 | 9 250 |  |  |  | 9 250 |
|  |  | Глава 7. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |
| 5. | СР №1 | Расходы на командирование рабочих для выполнения ремонтно-строительных работ |  |  |  | 20 000 | 20 000 |
| 6. | ЛС №7-1 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 80 000 | 80 000 |
|  |  | Итого по главе 7 |  |  |  | 100 000 | 100 000 |
|  |  | Итого по главам 1-7 | 4 089 250 | 300 000 | 1 200 000 | 100 000 | 5 689 250 |
| 7. |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты -1% | 40 893 | 3 000 | 12 000 | 1 000 | 56 893 |
|  |  | Итого | 4 130 143 | 303 000 | 1 212 000 | 101 000 | 5 746 143 |
|  |  | Средства на покрытие затрат по уплате НДС (18%) | 743 425,74 | 54 540 | 218 160 | 18 180 | 1 034 305,74 |
|  |  | Всего | 4 873 568,74 | 357 540 | 1 430 160 | 119 180 | 6 780 448,74 |
|  |  | Коэффициент снижения сметной стоимости 0,9 | 4 386 211,87 | 321 786 | 1 287 144 | 107 262 | 6 102 403,87 |

Заказчик

Подрядчик

В составе сводного сметного расчета стоимости капитального ремонта объектов социальной сферы средства рекомендуется распределять по следующим главам :

1. «Подготовка площадок (территории) капитального ремонта».

2. «Основные объекты».

3. «Объекты подсобного и обслуживающего назначения».

4. «Наружные сети и сооружения (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и т.п.)».

5. «Благоустройство и озеленение территории».

6. «Временные здания и сооружения».

7. «Прочие работы и затраты».

8. «Содержание службы заказчика. Строительный контроль».

9. «Проектные и изыскательские работы».

Перечень

рекомендуемых конструктивных элементов и видов работ комплексного капитального ремонта объектов социальной сферы

А. Общестроительные работы

1. Земляные работы.                                  12. Балконы и козырьки.

2.Фундаменты.                                           13. Подвесные потолки.

3. Стены.                                                    14. Штукатурные работы.

4. Перекрытия.                                           15. Облицовочные работы.

5. Перегородки.                                         16. Малярные работы.

6. Окна.                                                      17. Обойные работы.

7. Двери.                                                    18. Встроенная мебель.

8. Витражи.                                                19. Мусоропровод.

9. Полы.                                                     20. Фасад.

10. Крыши и кровли.                                  21. Прочие разные работы

11. Лестницы, площадки и входы.

Б. Внутренние санитарно-технические работы

1. Отопление.                                                     4. Вентиляция.

2. Холодное водоснабжение.                            5. Водопровод.

3. Горячее водоснабжение.

В. Монтажные работы

1.Электромонтажные работы.                             3. Лифты.

2. Слаботочные устройства.

Г. Объекты подсобного назначения

1. ЦТП.                                      2. Насосная.                                3. ТП.

Д. Наружные инженерные коммуникации

Д. Благоустройство

- Проезжая часть.3. Озеленение.

- Тротуары, площадки.                                        4. Малые формы.

(Извлечение из ВСН 58-88(р))

Перечень

основных работ по текущему ремонту зданий и сооружений.

Фундаменты и стены подвальных помещений.

1.Заделка   и расшивка   стыков,   швов,   трещин,   восстановление   местами  облицовки фундаментных стен со стороны подвальных помещений, цоколей.

2. Устранение местных деформаций путем перекладки и усиления стен.

3. Восстановление     отдельных     гидроизоляционных     участков     стен     подвальных  помещений.

4. Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд.

5. Усиление (устройство) фундаментов под оборудование (вентиляционное, насосное).

6. Смена   отдельных   участков   ленточных,   столбчатых   фундаментов или стульев под деревянными зданиями, зданий со стенами из прочих материалов.

7. Устройство (заделка) вентиляционных продухов, патрубков.

8. Ремонт приямков, входов в подвал.

9. Замена отдельных участков отмосток по периметру зданий.

10. Герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья.

11. Установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями.

Стены.

1. Заделка трещин, расшивка швов, восстановление облицовки и перекладка отдельных участков кирпичных стен площадью до 2 кв.м.

2. Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей.

3. Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд.

4. Смена отдельных венцов, элементов каркаса, укрепление, утепление, конопатка пазов, смена участков обшивки деревянных стен.

5. Восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов.

6. Постановка на раствор отдельных выпавших камней.

7. Утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях.

8. Устранение сырости, продуваемости.

9. Прочистка и ремонт вентиляционных каналов и вытяжных устройств.

Перекрытия.

1. Временное крепление перекрытий.

2. Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий (участков междубалочного заполнения, дощатой подшивки, отдельных балок). Восстановление засыпки и смазки. Антисептирование и противопожарная защита древесины.

3. Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий.

4. Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях.

5. Утепление верхних полок стальных балок на чердаке и их окраска.

6. Дополнительное утепление чердачных перекрытий с добавлением засыпки.

Крыши.

1. Усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных стропильных ног, стоек, подкосов, участка прогонов, лежней, мауэрлатов и обрешетки.

2. Антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций.

3. Все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель из штучных материалов (кроме полной замены покрытия), включая узлы примыкания к конструкциям покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и прочие места проходов через кровлю, стояков, стоек и т.д.

4. Укрепление и замена водосточных труб и мелких покрытий архитектурных элементов по фасаду.

5. Частичная замена рулонного ковра.

6. Замена (восстановление) отдельных участков безрулонных кровель.

7. Укрепление, замена парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений крыш, устройств заземления, анкеров, радио- и телеантенн и др.

8. Устройство или восстановление защитно-отделочного слоя рулонных и безрулонных кровель.

9. Замена или ремонт выходов на крышу, слуховых окон и специальных люков.

Оконные и дверные заполнения, светопрозрачные конструкции.

1. Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных, дверных витражных или витринных заполнений (деревянных, металлических и др.).

2. Постановка доводчиков, пружин, упоров и пр.

3. Смена оконных и дверных приборов.

4. Замена разбитых стекол, стеклоблоков.

5. Врезка форточек.

Перегородки.

1. Укрепление, усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок.

2. Заделка трещин в плитных перегородках, перекладка отдельных участков.

3.Улучшение звукоизоляционных свойств перегородок (заделка сопряжений со смежными конструкциями и др.).

Лестницы, балконы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды, балконами верхних этажей.

1. Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок.

2. Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков.

3. Частичная замена и укрепление металлических перил, балконных решеток, экранов балконов и лоджий.

4. Частичная замена элементов деревянных лестниц.

5. Заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит.

6. Восстановление гидроизоляции полов и оцинкованных свесов балконных плит, заделка покрытий крылец, зонтов, замена дощатого настила с обшивкой кровельной сталью.

7. Восстановление или замена отдельных элементов крылец; восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы и на балконы верхних этажей.

8. Частичная или полная замена поручней лестничных и балконных ограждений.

9. Ремонт входной группы (входной блок, тамбур) ежегодно.

Полы.

1. Замена отдельных участков покрытия полов.

2. Замена (устройство) гидроизоляции полов в отдельных санитарных узлах с полной сменой покрытия.

3. Заделка выбоин, трещин в цементных, бетонных, асфальтовых полах и основаниях под полы.

4. Сплачивание дощатых полов.

Печи и очаги.

1. Все виды работ  по устранению неисправностей печей и кухонных очагов, перекладка их в отдельных квартирах.

2. Перекладка отдельных участков дымовых труб, патрубков, боровов.

Внутренняя отделка.

1. Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами.

2. Восстановление облицовки стен керамической и другой плиткой отдельными местами.

3. Восстановление и укрепление лепных порезок и розеток, карнизов.

4. Все виды штукатурно-малярных работ во всех помещениях, кроме жилых, в которых они производятся нанимателем.

Наружная отделка.

1. Пескоструйная очистка, промывка, окраска фасадов.

2. Восстановление участков штукатурки и плиточной облицовки.

3. Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей, восстановление лепных деталей.

4. Масляная окраска окон, дверей, ограждений балконов, парапетных решеток, водосточных труб, пергол, цоколя.

5. Восстановление домовых знаков и наименование улиц.

Центральное отопление.

1.Смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и регулирующей арматуры.

2. Установка (при необходимости) воздушных кранов.

3. Утепление труб, приборов, расширительных баков, вантузов.

4. Перекладка обмуровки котлов, дутьевых каналов, боровов дымовых труб (в котельной).

5. Смена отдельных секций у чугунных котлов, арматуры, контрольно-измерительных приборов, колосников.

6. Замена отдельных электромоторов или насосов малой мощности.

7. Восстановление разрушенной тепловой изоляции.

8. Гидравлическое испытание и промывка системы.

9. Промывка отопительных приборов (по стояку) и в целом систем отопления.

10. Регулировка и наладка систем отопления.

Вентиляция.

1. Смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробок, шахт, камер, воздуховодов.

2. Замена вентиляторов, воздушных клапанов и другого оборудования.

3. Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб.

4. Ремонт и наладка систем автоматического пожаротушения, дымоудаления.

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы).

1. Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий, восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров, прочистка дворовой канализации, дренажа.

2. Смена отдельных водоразборных кранов, смесителей, душей, запорной арматуры.

3. Утепление и замена арматуры водонапорных баков на чердаках.

4. Замена отдельных участков и удлинение водопроводных наружных выпусков для поливки дворов и улиц.

5. Замена внутренних пожарных кранов.

6. Ремонт и замена отдельных насосов и электромоторов малой мощности.

7. Замена отдельных узлов или водонагревательных приборов для ванн, укрепление и замена дымоотводящих патрубков; очистка водонагревателей и змеевиков от накипи и отложений.

8. Прочистка дворовой канализации, дренажа.

9. Антикоррозийное покрытие, маркировка.

10. Ремонт или замена регулирующей арматуры.

11. Промывка систем водопровода, канализации.

12. Замена контрольно-измерительных приборов.

Электротехнические и слаботочные устройства.

1. Замена неисправных участков электрической сети здания, а также устройство новых.

2. Замена поврежденных участков внутриквартирной групповой линии питания стационарных электроплит.

3. Замена вышедших из строя выключателей, штепселей, розеток и др.(кроме жилых квартир).

4. Замена вышедших из строя светильников, а также оградительных огней и праздничной иллюминации.

5. Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводнораспределительных устройств, щитов, электроплит.

6. Замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического или дистанционного управления освещением зданий.

7.Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок технических устройств.

8. Замена вышедших из строя конфорок, переключателей, нагревателей жарочного шкафа и других сменных элементов стационарных электроплит.

9. Замена вышедших из строя стационарных электроплит.

10. Замена приборов учета.

11. Замена или установка автоматических систем контроля за работой центрального отопления внутридомовых сетей связи и сигнализации, КИП и др.

12. Подключение технических устройств зданий к ОДС, РДС.

13. Ремонт устройств электрической защиты металлических труб внутренних систем центрального отопления и водоснабжения от коррозии.

14. Ремонт или устройство сетей радио, телефонизация и установка телеантенн коллективного пользования жилых зданий.

15. Восстановление цепей заземления.

16. Замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.

Внешнее благоустройство.

1. Восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек и площадок.

2. Ремонт, укрепление, замена отдельных участков ограждений и оборудования детских игровых,  спортивных и хозяйственных площадок, дворовых уборных, мусорных ящиков, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников и т.д.

3. Оборудование площадок для выгула животных.

Прочие работы.

1. Крепление и устройство металлических решеток, ограждающих окна подвальных помещений, козырьков над входами в подвал.

2. Восстановление и устройство новых переходов на чердаке через трубы центрального отопления, вентиляционные короба и др.

3. Укрепление и установка домовых знаков, флагодержателей.

4. Устройство и ремонт замочно-переговорных устройств.

5. Замена или укрепление затворов мусоропроводов, установка приспособлений для прочистки стволов.

6. Наладка всех видов внутридомового оборудования.

7.Устройство и ремонт газовых плит.

8. Устройство и ремонт скамеек на территории микрорайонов.