## Раздел 1
ПЛАН
снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства
по Камчатскому краю
Раздел I
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых прелагается завершение строительства
№ п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей | Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2017 | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию
[8 empty] | Всего, тыс. рублей | В том числе за счет средств федерального бюджета, тыс. рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Администрация сельского поселения "село Седанка" Дом в с.Седанка объект жилищного фонда | 4 кв. в ценах 4 кв.2012 года 32 950,66 | 2014-2017 2016 25,8% | нет | не выделялись | 8425.99 | 24265.97 | 32691.96 | 0 | 2019
2 | МКУК "Тигильский районный краеведческий музей" Этнографический центр-музей под открытым небом "Тигильский острог" с.Тигиль Социально-культурное | 0,6 га в ценах 3 кв.2012 года 50 636,16 | 2013-2015 2015 74,11 % | нет | не выделялись | 26007.7112 |  | 37913.2235 | 0 | 2020

## Раздел 2
Раздел III
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых прелагается приватизация (продажа)
№ п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей | Предполагаемый срок приватизации (продажи)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Елизовский муниципальный район Склад угля, кадастровый (или условный) номер: 41-41-01/039/2011-922, адрес (местонахождение) объекта: Камчатский край, г.Елизово коммунально-бытовое | отсутст. | 1991-1995 1993 82% | нет | не выделялись |  | 2020
2 | Елизовский муниципальный район Котельная, кадастровый (или условный) номер: 41-41-01/039/2011-924, адрес (местонахождение) объекта: Камчатский край, г.Елизово коммунально-бытовое | отсутст. | 1991-1995 1993 18% | нет | не выделялись |  | 2020
3 | Елизовский муниципальный район Дробильное устройство, кадастровый (или условный) номер: 41-41-01/039/2011-923, адрес (местонахождение) объекта: Камчатский край, г.Елизово коммунально-бытовое | отсутст. | 1991-1995 1993 56% | нет | не выделялись |  | 2020
4 | Елизовский муниципальный район Унифицированный палатный корпус на 116 коек, кадастровый (или условный) номер: 41-41-02/008/2008-355, адрес (местонахождение) объекта: Камчатский край, г.Елизово, ул.Пограничная иное | отсутст. | 1991-1995 1993 45% | нет | не выделялись |  | 2020
5 | Елизовский муниципальный район Многоквартирный жилой дом, кадастровый (или условный) номер: 41-41-02/001/2009-303, адрес (местонахождение) объекта: Камчатский край, г.Елизово, ул.Магистральная объект жилищного фонда | отсутст. |  | нет | не выделялись |  | 2020

## Раздел 6
Раздел VI
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых прелагаетсясписание и снос
№ п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей | Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Елизовский муниципальный район Здание производственное, кадастровый (или условный) номер: 41:05:0000000:1491, адрес (местонахождение) объекта: Камчатский край, Елизовский район, 10 км автодороги Елизово-Паратунка производственное (промышленное) | отсутст. | 1991-1995 1993 25% | нет | не выделялись | информация отсутствует | При наличии ассигнований будут проводены работы по обследованию объекта специалистами. По итогам обследования будет подготовлен акт о необходимости сноса объекта | Бюджет субъекта РФ, необходимый объем финансирования будет уточнен | 2020
2 | Елизовский муниципальный район Здание производственное, кадастровый (или условный) номер: 41:05:0000000:1490, адрес (местонахождение) объекта: Камчатский край, Елизовский район, 10 км автодороги Елизово-Паратунка производственное (промышленное) | отсутст. | 1991-1995 1993 25% | нет | не выделялись | информация отсутствует | При наличии ассигнований будут проводены работы по обследованию объекта специалистами. По итогам обследования будет подготовлен акт о необходимости сноса объекта | Бюджет субъекта РФ, необходимый объем финансирования будет уточнен | 2020
3 | Елизовский муниципальный район Здание производственное, кадастровый (или условный) номер: 41:05:0000000:1488, адрес (местонахождение) объекта: Камчатский край, Елизовский район, 10 км автодороги Елизово-Паратунка производственное (промышленное) | отсутст. | 1991-1995 1993 25% | нет | не выделялись | информация отсутствует | При наличии ассигнований будут проводены работы по обследованию объекта специалистами. По итогам обследования будет подготовлен акт о необходимости сноса объекта | Бюджет субъекта РФ, необходимый объем финансирования будет уточнен | 2020
4 | Елизовский муниципальный район Здание производственное, кадастровый (или условный) номер: 41:05:0000000:1489, адрес (местонахождение) объекта: Камчатский край, Елизовский район, 10 км автодороги Елизово-Паратунка производственное (промышленное) | отсутст. | 1991-1995 1993 25% | нет | не выделялись | информация отсутствует | При наличии ассигнований будут проводены работы по обследованию объекта специалистами. По итогам обследования будет подготовлен акт о необходимости сноса объекта | Бюджет субъекта РФ, необходимый объем финансирования будет уточнен | 2020