## 1 (hidden)
Приложение 1
к Программе
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" и подпрограмм Программы и их значениях
0 | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов)
|  |  | базовое значение | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края"
1. | Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. м | 72.4 | 82.5 | 87.7 | 72.3 | 86 | 60 | 62 | 64 | 66
2. | Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса | тыс. кв. м | 61.8 | 53.5 | 61.7 | 49.3 | 51 | 43 | 46 | 43 | 44
3. | Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | лет | 3 | 2.21 | 2.62 | 2.63 | 2.4 | 3.08 | 3.08 | 2.8 | 2.7
4. | Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов (займов) | штук | 0 | 15 | 42 | 41 | 60 | 33 | 50 | 57 | 60
5. | Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 109 | 114 | 35 | 174 | 294 | 410 | 148 | 154 | 158
6. | Индекс производительности труда | млн. руб./чел. | 2.67 | 2.61 | 2.67 | 2.79 | 2.98 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8
Подпрограмма 1 "Стимулирование развития жилищного строительства"
1.1. | Строительство линейных коммунальных и энергетических объектов в границах городских округов и поселений в Камчатском крае | ед. | 1 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1
1.2. | Площадь земельных участков городских округов и поселений в Камчатском крае, на которые будут разработаны проекты планировки территорий | га | 0 | 218.44 | 108.0034 | 134.97 | 37.183 | 39.2 | 37.21 | 34.88 | 32.66
Подпрограмма 2 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения"
2.1. | Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости | тыс.кв.м | 22.6 | 21 | 5.33 | 8.9 | 28.4 | 12.4 | 1.5 | х | 1.5
2.2. | Общая площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию для последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | тыс. кв. м | 5.54 | 0 | 7.6 | 12.1 | 16.7 | 1.6 | 1.6 | х | 1.6
2.3. | Количество семей, переселенных из жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | ед. | 100 | 0 | 0 | 136 | 381 | 180 | 30 | х | 30
Подпрограмма 3 "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"
3.1. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 0 | 0 | 31 | 190 | 429 | 546 | 0 | 0 | 0
3.2. | Количество расселенных помещений (семей) | квартир (семей) | 0 | 0 | 20 | 98 | 209 | 282 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Камчатском крае"
4.1 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 0 | 0 | 21 | х | х | х | х | х | х
4.2 | Количество расселенных помещений (семей) | квартир (семей) | 0 | 0 | 43 | х | х | х | х | х | х
Подпрограмма 5 "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений"
5.1. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 109 | 114 | 15 | 76 | 85 | 128 | 148 | 154 | 158
5.2. | Количество расселенных помещений (семей) | квартир (семей) | 51 | 61 | 9 | 37 | 38 | 64 | 74 | 77 | 79
Подпрограмма 6 "Обеспечение жильем молодых семей"
6.1. | Количество молодых семей, обеспеченных жильем, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов (займов) | молодых семей | 76 | 75 | 97 | 116 | 86 | 88 | 92 | 95 | 97
6.2. | Доля молодых семей, обеспеченных жильем, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 8.52 | 7.78 | 9.95 | 11.8 | 8.92 | 10.22 | 10.69 | 11.04 | 11.27
Подпрограмма 7 "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования"
7.1. | Количество домохозяйств, получивших меры государственной поддержки в рамках реализации механизма льготного ипотечного кредитования | ед. | 0 | 15 | 42 | 41 | 60 | 33 | 50 | 57 | 60
7.2. | Количество приобретенных жилых помещений посредством получения ипотечных жилищных кредитов | кв. м | 0 | 748.3 | 2129 | х | х | х | х | х | х
7.3. | Количество улучшивших жилищные условия учителей общеобразовательных учреждений в Камчатском крае в возрасте до 35 лет (включительно) | чел. | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9
Подпрограмма 9 "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан"
9.1. | Количество граждан, расселенных из общежитий | чел. | 107 | 145 | 119 | 101 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | чел. | 85 | 202 | 111 | 111 | 147 | 141 | 101 | 114 | 78
9.3. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано (по состоянию на конец соответствующего года) | чел. | х | х | х | 25 | 20 | 18 | 15 | 13 | 12
9.4. | Количество жилых помещений, приобретенных (построенных) в целях формирования специализированного жилищного фонда | ед. | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50 | 50 | 45 | 50
9.5. | Количество семей (граждан), обеспеченных жилыми помещениями в соответствии с Законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253 "О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма" | семей (граждан) | 0 | 280 | 63 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменения минЖКХ
9.6. | Количество семей (граждан), обеспеченных жилыми помещениями за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | семей (граждан) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7. | Количество семей (граждан), обеспеченных жилыми помещениями либо получивших единовременную денежную выплату в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" | семей (граждан) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2 (hidden)
Приложение 2
к Программе
Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края"
№ п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями Программы (подпрограммы)
|  |  | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма 1 "Стимулирование развития жилищного строительства"
1.1. | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий городских округов и поселений в Камчатском крае | Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Повышение эффективности регулирования градостроительной деятельности на территориях городских округов и поселений в Камчатском крае | Невозможность комплексного освоения территорий с учетом её зонирования, развития застройки, строительства инженерной инфраструктуры и социальных объектов | Показатель 1.2 таблицы приложения 1 к Программе
1.2. | Внесение изменений в схему территориального планирования Камчатского края и документы территориального планирования и градостроительного зонирования городских и сельских поселений в Камчатском крае | Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | Показатель 1.2 таблицы приложения 1 к Программе
1.3. | Строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных для строительства жилья экономического класса | Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Завершение строительства инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных для строительства жилья экономкласса, в муниципальных образованиях в Камчатском крае | Невозможность полного функционирования и проживания в жилых домах ввиду отсутствия подключения инженерной инфраструктуры | Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.4. | Строительство линейных коммунальных и энергетических объектов в границах городских округов и поселений в Камчатском крае | Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Завершение строительства линейных коммунальных и энергетических объектов в границах поселений, не примыкающих непосредственно к земельным участкам, выделенным для жилищного строительства | Невозможность полного функционирования и проживания в жилых домах ввиду отсутствия подключения коммунальных и энергитических объектов | Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.5. | Разработка проектов жилой застройки для перспективного строительства | Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Разработаны проекты жилой застройки для перспективного строительства | Невозможность перспективного строительства жилой застройки | отсутствует
Подпрограмма 2 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения"
2.1. | Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение сейсмостойкости объектов, смягчение негативных последствий прогнозируемого разрушительного землетрясения, предотвращение гибели населения и уменьшение экономического и экологического ущербов до приемлемого уровня | Частичная гибель населения, увеличение экономического и экологического ущербов | Показатели 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 таблицы приложения 1 к Программе
2.2. | Сейсмоусиление жилых домов | Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | Показатели 2.1, 2.2, 2.3 таблицы приложения 1 к Программе
2.3. | Повышение сейсмостойкости основных объектов и систем жизнеобеспечения | Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | Показатели 2.1, 2.2, 2.3 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 3 "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"
3.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2014 | 01.09.2017 | Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2012 года | Снижение уровня жизни и безопасности граждан в жилых помещениях | Показатель 3.2 приложения 1 к Программе
Подпрограмма 4 "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Камчатском крае"
4.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в Камчатском крае в соответствии с жилищным законодательством (выполнение обязательств 2013 года) | Министерство строительства Камчатского края | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Переселение граждан из многоквартирных домов с учётом необходимости развития малоэтажного строительства, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2012 года | Снижение уровня жизни и безопасности граждан в жилых помещениях | Показатели 4.1, 4.2 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 5 "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений"
5.1. | Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством | Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Увеличение темпов расселения аварийного жилищного фонда | Снижение темпов расселения аварийного жилищного фонда | Показатель 5.1 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 6 "Обеспечение жильем молодых семей"
6.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Улучшение жилищных условий молодых семей | Значительный рост количества нуждающихся в улучшении жилищных условий молодых семей | Показатели 6.1, 6.2 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 7 "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования"
7.1. | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае | Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Развитие механизмов долгосрочного финансирования ипотечного жилищного кредитования, повышение доступности ипотечных кредитов для граждан | Снижение доступности ипотечных жилищных кредитов для граждан | Показатели 7.1, 7.2 таблицы приложения 1 к Программе
7.2. | Выпуск информационных материалов о механизме льготного ипотечного жилищного кредитования отдельных категорий граждан, проживающих в Камчатском крае | Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Освещение цели и задач Подпрограммы 6 в средствах массовой информации | Неинформированность населения о реализации Подпрограммы 6 | Показатели 7.1, 7.2 таблицы приложения 1 к Программе
7.3. | Предоставление учителям общеобразовательных учреждений в Камчатском крае в возрасте до 35 лет (включительно) социальных выплат на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае | Министерство образования и науки Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Развитие механизмов долгосрочного финансирования ипотечного жилищного кредитования, повышение доступности ипотечных кредитов для граждан | Снижение доступности ипотечных жилищных кредитов для граждан | Показатель 7.3 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации Программы"
8.1. | Обеспечение реализации полномочий Министерства строительства Камчатского края и подведомственных ему краевых государственных учреждений | Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Реализация Программы своевременно и в полном объеме | Невозможность реализации Программы своевременно и в полном объеме
Подпрограмма 9 "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан"
9.1. | Приобретение (строительство) жилых помещений в целях обеспечения жилыми помещениями по договорам социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253 "О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма" | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | Необеспечение отдельных категорий граждан жилыми помещениями | Показатель 9.5 таблицы приложения 1 к Программе
9.2. | Формирование жилищного фонда в целях расселения граждан, проживающих в общежитиях, в том числе строительство (участие в долевом строительстве), приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в общежитиях, жилых помещений для расселения общежитий | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | 01.07.2014 | 30.11.2020 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих в общежитиях | Необеспечение граждан, проживающих в общежитиях, жилыми помещениями | Показатель 9.1 таблицы приложения 1 к Программе
9.3. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на реализацию мероприятий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | Необеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | Показатель 9.2 таблицы приложения 1 к Программе
9.4. | Приобретение (строительство) жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края | 01.07.2014 | 31.12.2020 | Улучшение жилищных условий специалистов исполнительных органов государственной власти Камчатского края, государственных унитарных предприятий Камчатского края, а также краевых государственных учреждений в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 09.11.2009 № 421-П "Об определении порядка предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Камчатского края" | Необеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Камчатского края специалистов исполнительных органов государственной власти Камчатского края, государственных унитарных предприятий Камчатского края, а также краевых учреждений в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 09.11.2009 № 421-П "Об определении порядка предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Камчатского края" | Показатель 9.4 таблицы приложения 1 к Программе
9.5. | Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам, в судебном порядке восстановившим свое право на получение социальных выплат за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам, в судебном порядке восстановившим свое право на получение социальных выплат за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Непредоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам, в судебном порядке восстановивших свое право на получение социальных выплат за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Показатель 9.6 таблицы приложения 1 к Программе
9.6. | Приобретение жилых помещений (предоставление единовременной денежной выплаты) в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | Необеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Показатель 9.7 таблицы приложения 1 к Программе

## 8 (hidden)
«Таблица 8
№ | Наименование основного мероприятия, КВЦП, контрольного события программы | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [7 empty] | Код бюджетной классифика- ции | Ответственный исполнитель (ИОГВ/ Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события)
|  | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014 -2018 годы»
Всего: |  | 15166163.5973 | 3610667.7194 | 3401027.4535 | 2746866.9386 | 2100231.2938 | 1234031.2306 | 856780.2301 | 1216558.7313
федеральный бюджет |  | 2957483.1469 | 1470827.8654 | 1083393.2763 | 139974.6027 | 263287.2 | 0 | 0.1 | 0.1026
краевой бюджет |  | 9670742.2192 | 1854926.5469 | 1677753.3824 | 2041235.7572 | 1297764.4859 | 935219.886 | 755916 | 1107926.1608
местные бюджеты |  | 138654.4578 | 26742.3121 | 32537.0957 | 27186.7819 | 23880.3255 | 18811.3446 | 864.1301 | 8632.4679
фонд содействия реформированию ЖКХ |  | 868430.7734 | 20611.995 | 350392.6991 | 262126.7968 | 235299.2824 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 1530853 | 237559 | 256951 | 276343 | 280000 | 280000 | 100000 | 100000
1. | Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края/Звоник Л.Е./
Всего: |  | 1393967.5737 | 679262.0898 | 350352.9635 | 180386.1782 | 113309.8423 | 70656.5 | 50454.5 | 35350
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1382467.1078 | 674665.8681 | 347658.4547 | 178626.563 | 111516.222 | 70000 | 50000 | 35000
местные бюджеты |  | 11500.4659 | 4596.2217 | 2694.5088 | 1759.6152 | 1793.6202 | 656.5 | 454.5 | 350
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий городских округов и поселений в Камчатском крае | [8 empty] | 81201130414006500 | Министерство строительства Камчатского края /Пахомова Л.М./ | Определение территориальных зон размещения, а также параметров объектов, строительство которых может быть разрешено на данной территории | 2014 | 2018
Всего: |  | 197917.5769 | 89996.4965 | 23976.0834 | 19803.617 | 28787.88 | 35353.5 | 25252.5 | 20202.0202
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 195931.7513 | 89140.0197 | 23686.1508 | 19605.5808 | 28500 | 35000 | 25000 | 20000
местные бюджеты |  | 1985.8257 | 856.4769 | 289.9326 | 198.0362 | 287.88 | 353.5 | 252.5 | 200
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Разработка проектов планировки территорий поселений | [8 empty] | 81205010414006500 | Министерство строительства Камчатского края /Пахомова Л.М./ | Определение территориальных зон размещения, а также параметров объектов, строительство которых может быть разрешено на данной территории | 2014 | 2018
Всего: |  | 23879.1206 | 23879.1206 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 23640.3294 | 23640.3294 | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 238.7912 | 238.7912 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на разработку проектов планировки | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | май 2017
| Контрольное событие программы получение утвержденных проектов планировки | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | декабрь 2018
1.1.2 | Разработка проектов планировки совмещенных с проектами межевания территории поселений | [8 empty] | 81205010414006500 | Министерство строительства Камчатского края /Пахомова Л.М./ | Определение территориальных зон размещения, а также параметров объектов, строительство которых может быть разрешено на данной территорни, а также выполнени е межевания земельных участков | 2014 | 2018
Всего: |  | 54154.7644 | 20095.1253 | 14256.0221 | 19803.617 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 53498.045 | 19894.1741 | 13998.2901 | 19605.5808 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 656.7194 | 200.9512 | 257.732 | 198.0362 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на разработку проектов планировки | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | май 2017
| Контрольное событие программы получение утвержденных проектов планировки | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | декабрь 2018
1.1.3 | Разработка проектов планировки застроенных территорий поселений | [8 empty] | 81205010414006500 | Министерство строительства Камчатского края /Пахомова Л.М./ | Определение территориальных зон размещения, а также параметров существующих объектов и объектов, строительство которых может быть разрешено на данной территорни | 2014 | 2018
Всего: |  | 16633.9081 | 14293.8721 | 2340.036 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 16467.569 | 14150.9334 | 2316.6356 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 166.3391 | 142.9387 | 23.4004 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на разработку проектов планировки | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | май 2017
| Контрольное событие программы получение утвержденных проектов планировки | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | декабрь 2018
1.1.4 | Разработка проектов планировки застроенных территорий для строителдьства линейных объектов | [8 empty] | 81205020414006500 | Министерство строительства Камчатского края /Пахомова Л.М./ | Определение территориальных зон размещения, а также параметров коридоров прохождения линейных объектов, строительство которых может быть разрешено на данной территорни | 2014 | 2014
Всего: |  | 32608.4038 | 31728.3785 | 880.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 32325.8079 | 31454.5828 | 871.2251 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 282.596 | 273.7957 | 8.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на разработку проектов планировки | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | май 2017
| Контрольное событие программы получение утвержденных проектов планировки | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | декабрь 2018
1.1.5 | выполнение научно-исследовательских работ по корректировке региональных нормативов градостроеитльного проектирования и разработке модельных местных нормативов градостроиетльного проектирования Камчатского края | [8 empty] | 81205020414006500 | Министерство строительства Камчатского края /Пахомова Л.М./ | Определение территориальных зон размещения, а также параметров коридоров прохождения линейных объектов, строительство которых может быть разрешено на данной территорни | 2014 | 2014
Всего: |  | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Внесение изменений в схему территориального планирования Камчатского края и документы территориального планирования и градостроительного зонирования городских и сельских поселений | [8 empty] | 81201130414006500 | Министерство строительства Камчатского края /Пахомова Л.М./ | Определение территориальных зон размещения, а также параметров объектов, строительство которых может быть разрешено на данной территории | 2014 | 2018
Всего: |  | 101878.5478 | 0 | 0 | 4422.4426 | 31799.59 | 30303 | 20202 | 15151.5152
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 100344.8636 | 0 | 0 | 3844.8636 | 31500 | 30000 | 20000 | 15000
местные бюджеты |  | 1532.169 | 0 | 0 | 577.5791 | 299.59 | 303 | 202 | 150
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных для строительства жилья эконом класса | [8 empty] | 81205020414007500 | Министерство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./
Всего: |  | 718308.126 | 351019.2295 | 223957.7833 | 118733.6981 | 24597.4152 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 710258.3307 | 347454.2885 | 221568.1741 | 117829.6981 | 23406.17 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 8049.7953 | 3564.941 | 2389.6092 | 904 | 1191.2451 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.1. Центральный тепловой пункт мощностью 30 Гкал/час и тепловые сети I-го контура от котельной № 1 до ЦТП в 110 квартале г. Петропавловска-Камчатского | [8 empty] | 81205020414007500 | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Возможность предоставления земельных участков для целей жилщного строительства | 2014 | 2015
Всего: |  | 265753.0275 | 172391.3926 | 91616.2399 | 1745.395 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 263052.0149 | 170597.48 | 90709.1399 | 1745.395 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 2701.0126 | 1793.9126 | 907.1 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы ввод объекта в эксплуатацию | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | июнь 2016
| 1.3.2. Инженерная инфраструктура жилого района в Пионерском сельском поселении Елизовского муниципального района (в том числе проектные работы) | [9 empty] | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Возможность предоставления земельных участков для целей жилщного строительства, в том числе многодетным семьям | 2015 | 2016
Всего: |  | 64911.63 | 0 | 14772.7273 | 50138.9027 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 64583.9027 | 0 | 14625 | 49958.9027 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 327.7273 | 0 | 147.7273 | 180 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на разработку проектной документации | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | май 2015
| Контрольное событие программы получение проектной документации | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | ноябрь 2015
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на строительство инженерных сетей | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | апрель 2016
| Контрольное событие программы ввод инженерных сетей в эксплуатацию | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | октябрь 2016
| 1.3.3. Микрорайон жилой застройки в п. Лесной Елизовского муниципального района (в том числе проектные работы) | [8 empty] | 81204110130501400 | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Подключения жилых домов к сетям ресурсоснабжающих организаций. Возможность предоставления земельных участков для целей жилщного строительства, в том числе многодетным семьям | 2013 | 2016
Всего: |  | 11937.9549 | 968.5951 | 7869.3597 | 3100 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 11937.9549 | 968.5951 | 7869.3597 | 3100 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы получение проектной документации | [9 empty] | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Х | Х | декабрь 2014
| Контрольное событие программы заключение контракта на строительство инженерных сетей | [9 empty] | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Х | Х | апрель 2015
| Контрольное событие программы ввод объекта в эксплуатацию | [9 empty] | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Х | Х | ноябрь 2015
| 1.3.4. Микрорайон жилой застройки по ул. Вулканной Вулканного городского поселения Елизовского муниципального района (в том числе проектные работы) | [9 empty] | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Подключения жилых домов к сетям ресурсоснабжающих организаций, Возможность подключения жилых домов , выделенных многодетным семьям под жилищное строительство к сетям ресурсоснабжающих организаций | 2013 | 2016
Всего: |  | 16714.6714 | 556.404 | 10573.6634 | 5584.604 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 16714.6714 | 556.404 | 10573.6634 | 5584.604 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы получение проектной документации | [9 empty] | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Х | Х | август 2014
| Контрольное событие программы заключение контракта на строительство инженерных сетей | [9 empty] | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Х | Х | июнь 2015
| Контрольное событие программы ввод объекта в эксплуатацию | [9 empty] | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Х | Х | октябрь 2016
| 1.3.5. Строительство двухэтажного 12 квартирного жилого дома в с. Никольское. Инженерные сети» | [8 empty] | 81205020414007500 | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | подключение жилых домов, законченных строительством, к инженерным сетям с.Никольское | 2014 | 2014
Всего: |  | 6433.3681 | 6433.3681 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 6369.0344 | 6369.0344 | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 64.3337 | 64.3337 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на строительство инженерных сетей | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | апрель 2014
| Контрольное событие программы ввод инженерных сетей в эксплуатацию | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | ноябрь 2014
| 1.3.6. Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском | [8 empty] | 81205020414007500 | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Возможность подключения микрорайона жилой застройки по ул. Дальневосточной к сетям водоотведения | 2013 | 2016
Всего: |  | 102475.0296 | 6397.9798 | 47929.3186 | 48147.7312 | 14784.53 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 101312.5018 | 6334 | 47454.7706 | 47523.7312 | 13706.17 | 0
местные бюджеты |  | 1162.5278 | 63.9798 | 474.548 | 624 | 1078.36 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.7. Внеплощадочные сети 110 квартала в г. Петропавловске-Камчатском | [9 empty] | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Подготовка инженерных сетей для жилищной застройки территории 110 квартала | 2013 | 2015
Всего: |  | 61975.9926 | 60971.003 | 1004.9895 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 61061.5225 | 60361.293 | 700.2295 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 914.47 | 609.71 | 304.76 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы ввод сетей в эксплуатацию | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | ноябрь 2015
| 1.3.8. Создание объектов инженерной инфраструктуры для 12-квартирного жилого дома по ул.Октябрьская, 30 в пос. Козыревск Камчатского края (в том числе проектные работы) | [9 empty] | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | подключение жилых домов, законченных строительством, к инженерным сетям пос. Козыревск | 2013 | 2015
Всего: |  | 22900.6978 | 18052.3939 | 4849.2879 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 22672.665 | 17871.87 | 4800.795 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 228.0328 | 180.5239 | 47.5089 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.9. Подготовка инфраструктуры для 2-х этажных жилых домов по пер.3-му Рабочему в п. Козыревск Камчатского края (в том числе проектные работы) | [9 empty] | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | подключение жилых домов, законченных строительством, к инженерным сетям пос. Козыревск | 2014 | 2015
Всего: |  | 5033.855 | 1010.101 | 4019.2384 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4979.046 | 1000 | 3979.046 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 54.809 | 10.101 | 44.708 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на разработку проектной документации | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | декабрь 2014
| Контрольное событие программы получение проектной документации | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | июнь 2015
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на строительство инженерных сетей | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | август 2015
| Контрольное событие программы ввод инженерных сетей в эксплуатацию | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | декабрь 2015
| 1.3.10. Подготовка объектов инженерной инфраструктуры для группы жилых домов по ул.Новой в пос. Козыревск Камчатского края (в том числе проектные работы) | [9 empty] | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | подключение жилых домов, законченных строительством, к инженерным сетям пос. Козыревск | 2013 | 2016
Всего: |  | 20189.1768 | 20189.1768 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 19987.285 | 19987.285 | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 201.8918 | 201.8918 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы получение проектной документации | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | декабрь 2014
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на строительство инженерных сетей | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | май 2015
| Контрольное событие программы ввод инженерных сетей в эксплуатацию | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | декабрь 2016
| 1.3.11. Подготовка земельных участков под жилую застройку с созданием объектов инженерной инфраструктуры в пос. Ключи по ул. Школьная. 1, 2 этап (в том числе проектные работы) | [9 empty] | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | подключение жилых домов, законченных строительством, к инженерным сетям пос. Ключи | 2013 | 2014
Всего: |  | 18477.5242 | 18477.5242 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 18292.749 | 18292.749 | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 184.7752 | 184.7752 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы ввод инженерных сетей в эксплуатацию | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | декабрь 2014
| 1.3.12. Микрорайон жилой застройки между п. Дальний и п.Заозерный в г.Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы) | [9 empty] | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Создание необходимой инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. | 2015 | 2017
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на разработку проектной документации | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | июль 2015
| Контрольное событие программы получение проектной документации | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | декабрь 2015
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на строительство инженерных сетей | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | апрель 2016
| Контрольное событие программы ввод инженерных сетей в эксплуатацию | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | декабрь 2017
| 1.3.13. Подготовка земельных участков под жилую застройку с созданием объектов инженерной инфраструктуры в пос. Усть-Камчатск на мысе Погодный. 1, 2, 3 этап | [9 empty] | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | подключение жилых домов, законченных строительством, к инженерным сетям пос. Усть-Камчатск | 2013 | 2015
Всего: |  | 86890.7179 | 45571.2909 | 41319.427 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 85971.748 | 45115.578 | 40856.17 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 918.9699 | 455.7129 | 463.257 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на строительство инженерных сетей | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | июнь 2014
| Контрольное событие программы ввод инженерных сетей в эксплуатацию | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | декабрь 2015
| 1.3.14. Прокладка и подключение инженерных сетей (водопровод, электросети) для обеспечения микрорайона жилой застройки для индивидуального строительства в п. Лесной Елизовского района, в том числе для многодетных семей (2 очередь) (в том числе проектные работы) | [9 empty] | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Возможность подключения жилых домов к сетям ресурсоснабжающих организаций, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков в муниципальных образованиях в Камчатском крае, предоставленных для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям и иного приоритетного строительства | 2016 | 2017
Всего: |  | 19815.0452 | 0 | 0 | 10017.0652 | 9797.98 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 19617.0652 | 0 | 0 | 9917.0652 | 9700 | 0
местные бюджеты |  | 197.98 | 0 | 0 | 100 | 97.98 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на разработку проектной документации | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | апрель 2016
| Контрольное событие программы получение проектной документации | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | сентябрь 2016
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на строительство инженерных сетей | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | декабрь 2016
| Контрольное событие программы ввод инженерных сетей в эксплуатацию | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | декабрь 2017
1.4. | Строительство линейных коммунальных и энергетических объектов в границах поселений и городских округов Камчатского края | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Обеспечение линейными коммунальными и энергетическими объектами | 2014 | 2018
Всего: |  | 396216.8382 | 238246.3637 | 102419.0969 | 37426.4205 | 18124.9571 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 395932.1623 | 238071.5599 | 102404.1299 | 37346.4205 | 18110.052 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 284.6759 | 174.8038 | 14.967 | 80 | 14.9051 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1. Сооружение центральный тепловой пункт № 334 и тепловые сети второго и первого контура инв. № 8299 (реконструкция первого контура на участке от УТП-22 до УТС-12) в микрорайоне Северо-Восток г. Петропавловска-Камчатского | [8 empty] | 81205020411013400 | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Обеспечение микрорайона Северо - Восток тепловыми сетями и ГВС в целях жилищного строительства | 2013 | 2015
Всего: |  | 97356.4787 | 16289.1758 | 81067.3029 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 97356.4787 | 16289.1758 | 81067.3029 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение контракта на строительство и реконструкцию | [9 empty] | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ |  |  | сентябрь 2014
| Контрольное событие программы ввод объекта в эксплуатацию | [9 empty] | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Х | Х | декабрь 2015
| 1.4.2. Сооружение тепловые сети первого и второго контура (реконструкция первого контура на участке от ВК-2 до УТС-13) в микрорайоне Северо-Восток г. Петропавловска-Камчатского | [8 empty] | 81205020411013400 | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Обеспечение микрорайона Северо - Восток тепловыми сетями и ГВС в целях жилищного строительства | 2013 | 2014
Всего: |  | 36257 | 36257 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 36257 | 36257 | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение контракта на строительство и реконструкцию | [9 empty] | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ |  |  | апрель 2014
| Контрольное событие программы ввод объекта в эксплуатацию | [9 empty] | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Х | Х | декабрь 2014
| 1.4.3. Строительство ПС 110/10 кВ "Сероглазка" (проектные работы) | [8 empty] | 81205020411013400 | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Проектная документация | 2013 | 2015
Всего: |  | 1102.119 | 75 | 1027.119 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1102.119 | 75 | 1027.119 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение контракта на разработку проектной документации | [9 empty] | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ |  |  | апрель 2014
| Контрольное событие программы получение проектной документации | [9 empty] | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Х | Х | декабрь 2015
| 1.4.4. Строительство ПС 110/10 кВ "Молодежная" (проектные работы) | [8 empty] | 81205020411013400 | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Проектная документация | 2014 | 2015
Всего: |  | 37136.435 | 69.8055 | 18629.805 | 18436.8245 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 37136.435 | 69.8055 | 18629.805 | 18436.8245 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение контракта на разработку проектной документации | [9 empty] | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Х | Х | ноябрь 2014
| Контрольное событие программы получение проектной документации | [9 empty] | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ |  |  | ноябрь 2015
| 1.4.5. Строительство ПС 110/10 кв. "Тундровая" | [8 empty] | 81205020411013400 | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Проектная документация | 2014 | 2016
Всего: |  | 33556.332 | 75 | 183.228 | 16659.052 | 16639.052 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 33556.332 | 75 | 183.228 | 16659.052 | 16639.052 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение контракта на разработку проектной документации | [12 empty] | октябрь 2014
| Контрольное событие программы получение проектной документации | [9 empty] | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Х | Х | март 2016
| 1.4.6. 18 квартирный трехэтажный жилой дом в с. Эссо Быстринского района Камчатского края. Наружные внеплощадочные сети | [9 empty] | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Возможность подключения нового жилого дома к сетям ресурсоснабжающих организаций | 2014 | 2015
Всего: |  | 9419.1931 | 7907.5511 | 1511.642 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 9325.1506 | 7828.4756 | 1496.675 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 94.0425 | 79.0755 | 14.967 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на строительство инженерных сетей | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | сентябрь 2014
| Контрольное событие программы ввод объекта в эксплуатацию | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | декабрь 2015
| 1.4.7. Модульная трансформаторная подстанция по ул. Заводская | [9 empty] | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Обеспечение электроэнергией нового жилого дома и поликлиники в г. Петропавловске-Камчатском (район "Моховая") | 2013 | 2014
Всего: |  | 9572.8313 | 9572.8313 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 9477.103 | 9477.103 | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 95.7283 | 95.7283 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы ввод объекта в эксплуатацию | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | декабрь 2014
| 1.4.8.Строительство инженерной инфраструктуры для нового жилого микрорайона Чирельчик в пос. Термальный Камчатского края (в том числе проектные работы) | [9 empty] | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Подключение новых жилых домов к сетям ресурсоснабжающих организаций. Возможность предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе многодетным семьям | 2016 | 2017
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на разработку проектной документации | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | март 2016
| Контрольное событие программы получение проектной документации | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | октябрь 2016
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на строительство инженерных сетей | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | ноябрь 2016
| Контрольное событие программы ввод инженерных сетей в эксплуатацию | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | декабрь 2017
| 1.4.9. Жилой район в Вулканном городском поселении Елизовского района Камчатского края. Внутриплощадочные нженерные сети. (в том числе проектные работы) | [9 empty] | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Возможность подключения жилых домов к сетям ресурсоснабжающих организаций, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям | 2016 | 2017
Всего: |  | 2330.544 | 0 | 0 | 2330.544 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2250.544 | 0 | 0 | 2250.544 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на разработку проектной документации | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | март 2016
| Контрольное событие программы получение проектной документации | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | октябрь 2016
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на строительство инженерных сетей | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | ноябрь 2016
| Контрольное событие программы ввод инженерных сетей в эксплуатацию | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | декабрь 2017
| 1.4.10. Инженерная инфраструктура для жилой застройки в районе ул. Рябиковская г. Петропавловска-Камчатского (в том числе проектные работы) | [9 empty] | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Возможность подключения жилых домов к сетям ресурсоснабжающих организаций, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям и иного приоритетного строительства | 2017 | 2018
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на разработку проектной документации | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | март 2017
| Контрольное событие программы получение проектной документации | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | сентябрь 2017
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на строительство инженерных сетей | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | ноябрь 2017
| Контрольное событие программы ввод инженерных сетей в эксплуатацию | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | декабрь 2018
| 1.4.11. Строительство инженерной инфраструктуры на территории жилого района в Вулканном городском поселении Елизовского района Камчатского края (в том числе проектные работы) | [9 empty] | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Возможность подключения жилых домов к сетям ресурсоснабжающих организаций, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков в муниципальных образованиях в Камчатском крае, предоставленных для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям и иного приоритетного строительства | 2016 | 2017
Всего: |  | 1485.9051 | 0 | 0 | 0 | 1485.9051 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1471 | 0 | 0 | 0 | 1471 | 0
местные бюджеты |  | 14.9051 | 0 | 0 | 0 | 14.9051 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5. Дворец бракосочетания в г. Петропавловске-Камчатском | [8 empty] | 81204110130113400 | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С. С./ | Ввод в эксплуатацию нового дворца бракосочетания | 2012 | 2014
Всего: |  | 168000 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 168000 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы ввод объекта в эксплуатацию | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С. С./ | Х | Х | декабрь 2014
1.5. | Разработка проектов жилой застройки для перспективного строительства | [8 empty] | 81204110130113400 | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С. С./ | Ввод в эксплуатацию нового дворца бракосочетания | 2012 | 2014
Всего: |  | 168000 | 168000 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 5000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 183000 | 168000 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 5000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае»
Всего: |  | 3789401.8538 | 1535194.9302 | 1149969.7865 | 577682.0511 | 406556.0861 | 119999 | 219993.16 | 0
федеральный бюджет |  | 2766531.8454 | 1416185.2164 | 1026214.4663 | 85312.3627 | 238819.8 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1015572.5022 | 118009.7138 | 120087.9 | 489939.6024 | 167536.2861 | 119999 | 219993.16 | 0
местные бюджеты |  | 7297.5062 | 1000 | 3667.4202 | 2430.086 | 200 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | [8 empty] | 81205010421013400 | Министерство строительства Камчатского края /Лебединская И.В./ | Обеспечение сейсмостойким жильем граждан | 2012 | 2017
Всего: |  | 2861869.8827 | 1271905.6021 | 730372.3445 | 369000 | 370592.9361 | 119999 | 219993.16 | 0
федеральный бюджет |  | 2102265.3109 | 1168425.2164 | 685020.2945 | 10000 | 238819.8 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 758604.5718 | 103480.3857 | 44352.05 | 359000 | 131773.1361 | 119999 | 219993.16 | 0
местные бюджеты |  | 1000 | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Микрорайон жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь) 1 этап | [8 empty] | 81205010425105400 | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С. С./ | Обеспечение сейсмостойким жильем граждан | 2012 | декабрь 2014
Всего: |  | 211784.8388 | 211686.4988 | 98.34 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 187305.3919 | 187305.3919 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 24479.4468 | 24381.1068 | 98.34 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы строительство микрорайона жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь) 1 этап | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | декабрь 2014
2.1.2 | Микрорайон жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь) 2 этап | [8 empty] | 81205010425105400 | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Обеспечение сейсмостойким жильем граждан | 2013 | 2016
Всего: |  | 1045944.5247 | 609372.1558 | 366072.3689 | 70500 | 8051.8905 | 0
федеральный бюджет |  | 913364.7545 | 567119.8245 | 346244.93 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 132579.7702 | 42252.3313 | 19827.4389 | 70500 | 8051.8905 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы строительство микрорайона жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь) 2 этап | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | 2016
2.1.3 | Микрорайон жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь) 3 этап | [8 empty] | 81205010421013413241 | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Обеспечение сейсмостойким жильем граждан | 2014 | 2016
Всего: |  | 858775.3645 | 440000 | 246775.3645 | 172000 | 99.8 | 0
федеральный бюджет |  | 669775.3645 | 414000 | 245775.3645 | 10000 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 189000 | 26000 | 1000 | 162000 | 99.8 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы строительство микрорайона жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь) 3 этап | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | 2016
2.1.4 | Группа жилой застройки в границах ул. Свердлова, ул. Хуторская в г. Елизово Камчатского края | [8 empty] | 81205010421013413241 | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Обеспечение сейсмостойким жильем граждан | 2014 | 2018
Всего: |  | 622303.4732 | 10846.9476 | 16016.28 | 126500 | 348941.2456 | 119999
федеральный бюджет |  | 238819.8 | 0 | 0 | 0 | 238819.8 | 0
краевой бюджет |  | 383483.6732 | 10846.9476 | 16016.28 | 126500 | 110121.4456 | 119999 | 219993.16
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы разработка проектной документации на строительство группы жилой застройки в границах ул. Свердлова, ул. Хуторская в г. Елизово Камчатского края | [10 empty] | Х | Х | 2015
| Контрольное событие программы строительство группы жилой застройки в границах ул. Свердлова, ул. Хуторская в г. Елизово Камчатского края | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | 2018
2.1.5 | Строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 1 (блок-секции № 1, 2, 3) | [8 empty] | 81205010421013413241 | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Обеспечение сейсмостойким жильем граждан | 2016 | 2018
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 1 (блок-секции № 1, 2, 3) | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | 2018
2.1.6 | Строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 2 (блок-секции № 4, 5, 6) | [8 empty] | 81205010421013413241 | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Обеспечение сейсмостойким жильем граждан | 2016 | 2018
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 2 (блок-секции № 4, 5,6) | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | 2018
2.1.7 | Многоквартирный жилой дом в районе ул. Хасанская в г. Петропавловске-Камчатском | [8 empty] | 81205010421013413241 | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Обеспечение сейсмостойким жильем граждан | 2016 | 2017
Всего: |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 93000 | 0 | 93000 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы строительство многоквартирного жилого дома в районе ул. Хасанская в г. Петропавловске-Камчатском | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | 2017
2.1.8 | Многоквартирный жилой дом поз. 15 в микрорайоне "Северо-Западный" в г.Елизово (в том числе проектные работы) | [8 empty] | 81205010421013413241 | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Обеспечение сейсмостойким жильем граждан | 2015 | 2016
Всего: |  | 14209.9911 | 0 | 709.991 | 0 | 13500 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 14209.9911 | 0 | 709.991 | 0 | 13500 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы разработка проектной документации на строительство многоквартирного жилого дома поз. 15 в микрорайоне "Северо-Западный" в г.Елизово | [10 empty] | Х | Х | 2016
2.1.9 | Группа многоквартирных жилых домов в районе проспекта Циолковского в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы) | [8 empty] | 81205010421013413241 | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Обеспечение сейсмостойким жильем граждан | 2015 | 2016
Всего: |  | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы разработка проектной документации на строительство группы многоквартирных жилых домов в районе проспекта Циолковского в г. Петропавловске-Камчатском | [10 empty] | Х | Х | 2016
2.2 | Сейсмоусиление жилых домов | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Лебединская И.В./ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2014 | 2016
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Повышение сейсмостойкости основных объектов и систем жизнеобеспечения | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2014 | 2016
Всего: |  | 927531.9711 | 263289.3281 | 419597.442 | 208682.0511 | 35963.15 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 664266.5344 | 247760 | 341194.1718 | 75312.3627 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 256967.9305 | 14529.3281 | 75735.85 | 130939.6024 | 35763.15 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 6297.5062 | 1000 | 2667.4202 | 2430.086 | 200 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| дотация на проведение обследования зданий и сооружений на предмет технического состояния основных несущих конструкций и их фактической сейсмостойкости |  |  |  |  | 3305.57
2.3.1 | Сейсмоусиление здания средней школы № 8 по ул. Давыдова, 15 в г.Петропавловске-Камчатском | [8 empty] | 81207020424007522 | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2014 | 2015
Всего: |  | 126021.026 | 86490 | 39531.026 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 120454.1718 | 81460 | 38994.1718 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4367.671 | 4030 | 337.671 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 1199.1832 | 1000 | 199.1832 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания средней школы № 8 по ул. Давыдова, 15 в г.Петропавловске-Камчатском | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | 2015
2.3.2 | Сейсмоусиление здания МБДОУ "Детский сад № 51" по ул. Павлова, 5 в г.Петропавловске-Камчатском | [8 empty] | 81207010424007522 | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С../ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2015 | 2016
Всего: |  | 139265.15 | 53200 | 65950 | 20115.15 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 130400 | 53200 | 65200 | 12000 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 8050 | 0 | 50 | 8000 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 815.15 | 0 | 700 | 115.15 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания МБДОУ "Детский сад № 51" по ул. Павлова, 5 в г.Петропавловске-Камчатском | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | 2016
2.3.3 | Сейсмоусиление здания МБДОУ "Детский сад № 20" по ул. Драбкина, 7 в г.Петропавловске-Камчатском | [8 empty] | 81207010424007522 | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2015 | 2016
Всего: |  | 63535.175 | 23700 | 30318.737 | 9516.438 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 59400 | 23700 | 29700 | 6000 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 3665.6 | 0 | 305.5 | 3360.1 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 469.575 | 0 | 313.237 | 156.338 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания МБДОУ "Детский сад №20" по ул. Драбкина, 7 в г.Петропавловске-Камчатском | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | 2016
2.3.4 | Сейсмоусиление здания МБОУ "Средняя школа №33" (филиал 2) по проспекту Рыбаков, 28 в г.Петропавловске-Камчатском | [8 empty] | 81207020424007522 | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С../ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2015 | 2016
Всего: |  | 88578.7945 | 400 | 44030 | 44148.7945 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 77000 | 0 | 43500 | 33500 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 10615.1965 | 400 | 400 | 9815.1965 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 963.598 | 0 | 130 | 833.598 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания МБОУ "Средняя школа №33" (филиал 2) по проспекту Рыбаков, 28 в г.Петропавловске-Камчатском | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | 2016
2.3.5 | Сейсмоусиление здания (литер А 5) средней общеобразовательной школы № 3 в п. Усть-Камчатск (I этап) | [8 empty] | 81207020424007522 | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С../ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2015 | 2017
Всего: |  | 52425 | 19400 | 33025 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 51300 | 19400 | 31900 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 425 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания (литер А5) средней общеобразовательной школы №3 в п. Усть-Камчатск (I этап) | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | 2017
2.3.6 | Сейсмоусиление здания (литер А) средней общеобразовательной школы №3 в п. Усть-Камчатск (II этап) | [8 empty] | 81207020424007522 | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С../ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2015 | 2016
Всего: |  | 151588.15 | 38000 | 66300 | 27825 | 19463.15 | 0
федеральный бюджет |  | 102000 | 38000 | 64000 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 47163.15 | 0 | 1400 | 26500 | 19263.15 | 0
местные бюджеты |  | 2425 | 0 | 900 | 1325 | 200 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания (литер А) средней общеобразовательной школы №3 в п. Усть-Камчатск (II этап) | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | 2016
2.3.7 | Сейсмоусиление здания МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" по ул. Зеленая роща, 24 для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа | [8 empty] | 81211031013413241 | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С../ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2016 | 2017
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания Сейсмоусиление здания МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" по ул. Зеленая роща, 24 для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | 2017
2.3.8 | Сейсмоусиление здания КГБОУ СПО "Камчатский медицинский колледж" в г. Петропавловск-Камчатский | [8 empty] | 81209090421013413241 | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С../ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2015 | 2016
Всего: |  | 102300 | 32000 | 41100 | 25000 | 4200 | 0
федеральный бюджет |  | 80000 | 32000 | 40000 | 8000 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 22300 | 0 | 1100 | 17000 | 4200 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Камчатский медицинский колледж" в г. Петропавловске-Камчатском | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | 2016
2.3.9 | Сейсмоусиление зданий центра ГБУЗ "Камчатский краевой психоневрологический диспансер" по ул. Карагинская, 22 в г. Петропавловске-Камчатском | [8 empty] | 81209010421013413241 | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С../ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2014 | 2017
Всего: |  | 106609.9057 | 4333.2371 | 30000 | 62776.6686 | 9500 | 0
федеральный бюджет |  | 43712.3627 | 0 | 27900 | 15812.3627 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 62897.543 | 4333.2371 | 2100 | 46964.3059 | 9500 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации на сейсмоусиление зданий центра ГБУЗ "Камчатский краевой психоневрологический диспансер" по ул. Карагинская, 22 в г. Петропавловске-Камчатском | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | 2014
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению зданий центра ГБУЗ "Камчатский краевой психоневрологический диспансер" по ул. Карагинская, 22 в г. Петропавловске-Камчатском | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | 2017
2.3.10 | Сейсмоусиление здания КГБОУ ДПОРК "Камчатский учебно-методический центр" по ул. Савченко, 8/1 в г. Петропавловске-Камчатском | [8 empty] | 81207090421013413241 | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С../ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2015 | 2017
Всего: |  | 24460.4 | 0 | 2360.4 | 19300 | 2800 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 24460.4 | 0 | 2360.4 | 19300 | 2800 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы получение проектной документации на сейсмоусиление здания КГБОУ ДПОРК "Камчатский учебно-методический центр" по ул. Савченко, 8/1 в г. Петропавловске-Камчатском | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | 2015
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания КГБОУ ДПОРК "Камчатский учебно-методический центр" по ул. Савченко, 8/1 в г. Петропавловске-Камчатском | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | 2017
2.3.11 | Сейсмоусиление здания КГБОУ СПО "Камчатский Колледж искусств" по пр. Рыбаков, 7 в г. Петропавловск-Камчатский | [8 empty] | 81207041013413241 | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2014 | 2017
Всего: |  | 10341.149 | 5630 | 4711.149 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 10341.149 | 5630 | 4711.149 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации на сейсмоусиление здания КГБОУ СПО "Камчатский Колледж искусств" по пр. Рыбаков, 7 в г. Петропавловск-Камчатский | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | 2015
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания КГБОУ СПО "Камчатский Колледж искусств" по пр. Рыбаков, 7 в г. Петропавловск-Камчатский | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | 2017
2.3.12 | Сейсмоусиление здания КГКОУ "Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по адресу ул. Санаторная, 4 в г.Елизово Камчатского края (в том числе проектные работы) | [8 empty] | 812 0709 0421013 400 | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С../ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2014 | 2015
Всего: |  | 62407.221 | 136.091 | 62271.13 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 62407.221 | 136.091 | 62271.13 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания КГКОУ "Камчатская школа-интернат для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей" по адресу ул. Санаторная, 4 в г. Елизово Камчатского края | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | 2015
2.3.13 | Сейсмоусиление здания МБОУ "Тигильская средняя общеобразовательная школа" (в том числе проектные работы) | [8 empty] | 81211031013413241 | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С../ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2016 | 2017
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы разработка проектной документации на сейсмоусиление здания МБОУ "Тигильская средняя общеобразовательная школа" | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | 2017
3. | Подпрограмма 3 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае»
Всего: |  | 2534399.9196 | 428181.1477 | 745436.1445 | 772941.4432 | 587841.1843 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1644678.3232 | 404564.0332 | 387089.9239 | 506401.9914 | 346622.3748 | 0
местные бюджеты |  | 21290.823 | 3005.1194 | 7953.5215 | 4412.655 | 5919.5271 | 0
фонд содействия реформированию ЖКХ |  | 868430.7734 | 20611.995 | 350392.6991 | 262126.7968 | 235299.2824 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Основное мероприятие 1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае в соответствии с жилищным законодательством | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Дубик М.В./ | 1336 | 2013-07-08 | 2017-09-01
Всего: |  | 2534399.9196 | 428181.1477 | 745436.1445 | 772941.4432 | 587841.1843 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1644678.3232 | 404564.0332 | 387089.9239 | 506401.9914 | 346622.3748 | 0
местные бюджеты |  | 21290.823 | 3005.1194 | 7953.5215 | 4412.655 | 5919.5271 | 0
фонд содействия реформированию ЖКХ |  | 868430.7734 | 20611.995 | 350392.6991 | 262126.7968 | 235299.2824 | 0
юридические лица
| Контрольное событие программы переселение граждан из аварийного жилищного фонда | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | декабрь 2018
4. | Подпрограмма 4 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Камчатском крае»
Всего: |  | 7319.7154 | 7319.7154 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 6488.0534 | 6488.0534 | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 831.662 | 831.662 | 0 | 0 | 0 | 0
фонд содействия реформированию ЖКХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Основное мероприятие Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Камчатском крае в соответствии с жилищным законодательством (выполнение обязательств 2013 года). | [8 empty] | 81205010444007504 | Министерство строительства Камчатского края /Дубик М.В./ | 43 | январь 2014 | март 2015
Всего: |  | 7319.7154 | 7319.7154 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 6488.0534 | 6488.0534 | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 831.662 | 831.662 | 0 | 0 | 0 | 0
фонд содействия реформированию ЖКХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица
5. | Подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском крае»
5.1 | Организация переселения граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством | [8 empty] | 05010454006500 | Министерство строительства Камчатского края /Михалькова Т.В./ | Увеличение темпов расселения аварийного жилищного фонда | 2014 | 2018
Всего: |  | 878006.5158 | 145282.6343 | 179738.1607 | 275768.34 | 63717.9172 | 213499.4636 | 40963.0101 | 828246.7861
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 866120.2491 | 143469.0463 | 176192.0806 | 272013.9142 | 63080.739 | 211364.469 | 40553.38 | 819964.3183
местные бюджеты |  | 11886.2667 | 1813.588 | 3546.0801 | 3754.4257 | 637.1782 | 2134.9946 | 409.6301 | 8282.4679
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципальных контрактов на строительство, приобретение, проведение капитального ремонта, выкуп жилых помещений | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | март 2018
| Контрольное событие программы переселение граждан из аварийного жилищного фонда | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | декабрь 2018
6. | Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Камчатском крае»
6.1 | Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | [8 empty] | 84710031008820521251 | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края /Бондаренко К.А./ | Улучшение жилищных условий 696 молодых семей | 2014 | 2020
Всего: |  | 1278066.5162 | 233920.498 | 255310.0282 | 279273.94 | 263542.2 | 246019.85 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 147703.001 | 40116.049 | 43273.812 | 43100.94 | 21212.2 | 0 | 0 | 0
в т.ч. за счет остатков средств на 01.01.2015 года |  | 4303.331 | 3864.419 | 438.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 223159.3792 | 40749.728 | 40409.6512 | 45000 | 47000 | 50000 | 0 | 0
в т.ч. за счет остатков средств на 01.01.2015 года |  | 6901.123 | 6491.472 | 409.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 76351.136 | 15495.721 | 14675.565 | 14830 | 15330 | 16019.85 | 0 | 0
в т.ч. за счет остатков средств на 01.01.2015 года |  | 2880.186 | 2704.621 | 175.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 830853 | 137559 | 156951 | 176343 | 180000 | 180000 | 0 | 0
юридические лица
| Контрольное событие программы выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | июль 2020
| Контрольное событие программы предоставление социальной выплаты | [9 empty] | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | ноябрь 2020
6.2 | Изготовление бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | [8 empty] | 84707074310100244226 | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края /Бондаренко К.А./ |  | 2014 | 2020
Всего: |  | Финансирование за счет текущей деятельности Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
6.3 | Обеспечение освещения цели и задач Программы в средствах массовой информации | [9 empty] | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края /Бондаренко К.А./ |  | 2014 | 2020
Всего: |  | Не требует финансирования
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
6.4 | Организация учета молодых семей, участвующих в подпрограмме | [9 empty] | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края /Бондаренко К.А./ |  | 2014 | 2020
Всего: |  | Не требует финансирования
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
6.5 | Отбор банков в соответствии с установленными на федеральном уровне критериями для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, молодым семьям | [9 empty] | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края /Бондаренко К.А./ |  | 2014 | 2020
Всего: |  | Не требует финансирования
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
7. | Подпрограмма 7 «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Камчатском крае»
Всего: |  | 674745.7478 | 118345.5108 | 133456.99 | 133632.91 | 136997.72 | 152312.617 | 100000 | 150000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 174745.7478 | 18345.5108 | 33456.99 | 33632.91 | 36997.72 | 52312.617 | 0 | 50000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту на приобретение жилого помещения в Камчатском крае | [8 empty] | 81210030472046300 | Министерство строительства Камчатского края /Кудрявцева К.Е./ | Приобретение жилья гражданами посредством получения ипотечных жилищных кредитов на приобретение жилого помещения; улучшение жилищных условий | январь 2014 | декабрь 2020
Всего: |  | 71295.5108 | 18295.5108 | 26000 | 27000 | 30000 | 45000 | 0 | 50000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 146295.5108 | 18295.5108 | 26000 | 27000 | 30000 | 45000 | 0 | 50000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Кудрявцева К.Е./ | Х | Х | июль 2018
| Контрольное событие программы предоставление социальной выплаты | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Кудрявцева К.Е./ | Х | Х | ноябрь 2018
7.2. | Выпуск информационных материалов о механизме льготного ипотечного жилищного кредитования отдельных категории граждан, проживающих в Камчатском крае | [8 empty] | 81201130470999200 | Министерство строительства Камчатского края /Кудрявцева К.Е./ | Выпуск информационных материалов | январь 2014 | декабрь 2016
Всего: |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение договорп на оказание услуг по выпуску рекламных материалов | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Кудрявцева К.Е./ | Х | Х | март 2018
| Контрольное событие программы выпуск информационных материалов | [9 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Кудрявцева К.Е./ | Х | Х | июнь 2018
7.3. | Реализация механизма льготного ипотечного жилищного кредитования отдельных категорий граждан, проживающих в Камчатском крае | [9 empty] | ОАО "Камчатское агентство по ипотечному жилищному кредитованию" | Выдача ипотечных жилищных кредитов | январь 2014 | декабрь 2016
Всего: |  | 300000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение договора о предоставлении ипотечного жилищного кредита | [9 empty] | ОАО "Камчатское агентство по ипотечному жилищному кредитованию" | Х | Х | июль 2018
| Контрольное событие программы предоставление ипотечного жилищного кредита | [9 empty] | ОАО "Камчатское агентство по ипотечному жилищному кредитованию" | Х | Х | ноябрь 2018
7.4 | Возмещение части затрат на первоначальный взнос по ипотечному кредитованию учителей до 35 лет общеобразовательных учреждений | [8 empty] | 8130470999 | Министерство образования и науки Камчатского края /Кучеренко Е.Н./ | Улучшение жилищных условий молодых учителей общеобразова-тельных учреждений в Камчатском крае | январь 2014 | декабрь 2016
Всего: |  | 14089.9 | 0 | 7456.99 | 6632.91 | 6997.72 | 7312.617
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 14089.9 | 0 | 7456.99 | 6632.91 | 6997.72 | 7312.617
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты | [9 empty] | Министерство образования и науки Камчатского края /Кучеренко Е.Н./ | Х | Х | июнь 2016
| Контрольное событие программы предоставление социальной выплаты | [9 empty] | Министерство образования и науки Камчатского края /Кучеренко Е.Н./ | Х | Х | ноябрь 2016
8. | Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы»
Всего: |  | 694475.4679 | 105921.0228 | 148930.4921 | 152908.7089 | 159178.244 | 127537 | 127631.46 | 130949.878
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 694475.4679 | 105921.0228 | 148930.4921 | 152908.7089 | 159178.244 | 127537 | 127631.46 | 130949.878
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1. | Обеспечение реализации полномочий Министерства строительства Камчатского края и подведомственных ему краевых государственных учреждений | [8 empty] | 8120481001 | Министерство строительства Камчатского края /Смирнов Т.Ю., Жаркова С.А./ | реализация государственной программы своевременно и в полном объеме | январь 2014 | декабрь 2018
Всего: |  | 407760.2239 | 105921.0228 | 148930.4921 | 152908.7089 | 159178.244 | 127537 | 127631.46 | 130949.878
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 417515.6449 | 105921.0228 | 148930.4921 | 152908.7089 | 159178.244 | 127537 | 127631.46 | 130949.878
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Подпрограмма 9 «Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае»
Всего: |  | 1842441.3257 | 357240.1704 | 437832.888 | 374273.3673 | 369088.1 | 304006.8 | 317738.1 | 72012.0672
федеральный бюджет |  | 43248.098 | 14526.6 | 13904.998 | 11561.3 | 3255.2 | 0 | 0.1 | 0.1026
краевой бюджет |  | 1799193.2277 | 342713.5704 | 423927.89 | 362712.0673 | 365832.9 | 304006.8 | 317738 | 72011.9646
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Приобретение (строительство) жилых помещений в целях обеспечения жилыми помещениями по договорам социального найма граждан отдельных категорий в соот-ветствии с Законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253 «О порядке предостав-ления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма» | [8 empty] | 8220415082, 8220414025 |  |  | 2014 | 2018
Всего: |  | 41896 | 0 | 1896 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 41896 | 0 | 1896 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие программы Заключение контракта на долевое строительство или приобретение жилого помещения в соответствии с законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253 | [10 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | март 2018
9.2. | Формирование жилищного фонда в целях расселения граждан, проживающих в общежитиях, в том числе строительство (участие в долевом строительстве), приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в общежитиях, жилых помещений для расселения общежитий | [8 empty] | 8220415082, 8220414025 |  |  | 2014 | 2018
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие программы Заключение государсвенных контрактов на долевое строительство или приобретение жилых помещений в целях расселения жителей общежитий | [10 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | март 2018
Контрольное событие Передача жилых помещений, приобретенных и построенных для предоставления жителям общежитий в муниципальную собственность Петропавловск-Камчатского городского округа | [10 empty] | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Х | Х | декабрь 2018
9.3. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | [8 empty] | 8220415082, 8220414025 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством | 2014 | 2020
Всего: |  | 1746884.1277 | 334490.1704 | 426671.29 | 331882.9673 | 349832.9 | 304006.8 | 317738.1 | 72012.0672
федеральный бюджет |  | 34836.9 | 14526.6 | 11139.4 | 9170.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1026
краевой бюджет |  | 1712047.2277 | 319963.5704 | 415531.89 | 322712.0673 | 349832.9 | 304006.8 | 317738 | 72011.9646
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие программы: заключение с органами местного самоуправления соглашений о перечислении средств краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на реализацию мероприятий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | [10 empty] | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Х | Х | июнь 2018
9.4. | Приобретение (строительство) жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда Камчатского края | [8 empty] | 8220414025 | Министерство строительства Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством | 2014 | 2018
Всего: |  | 29250 | 22750 | 6500 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 29250 | 22750 | 6500 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие программы заключение государственного контракта на приобретение в собственность Камчатского края жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда Камчатского края | [10 empty] | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Х | Х | июнь 2018
9.5. | Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам, в судебном порядке восстановивших свое право на получение социальных выплат за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | [8 empty] | 8100495104 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством | 2015 | 2015
Всего: |  | 2765.598 | 0 | 2765.598 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 2765.598 | 0 | 2765.598 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6. | приобретение жилых помещений или предоставление единовременной денежной выплаты в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" | [8 empty] | 8100495104 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством | 2015 | 2015
Всего: |  | 2390.4 | 0 | 0 | 2390.4 | 3255.2 | 0
федеральный бюджет |  | 2390.4 | 0 | 0 | 2390.4 | 3255.2 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 8А (hidden)
Таблица 8а
Детальный план-график реализации государственной программы Камчатского края "Обеспечение доступным и комфотным жильем жителей Камчатского края на период 2014-2018 годы" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
№ | Наименование, подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный исполнитель (ИОГВ/ Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события)
|  | всего | 2016 | 2017 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014 -2018 годы»
Всего: |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
федеральный бюджет |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
краевой бюджет |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
местные бюджеты |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
фонд содействия реформированию ЖКХ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
внебюджетный фонды |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
прочие внебюджетные фонды |  | 536343 | 176343 | 180000 | 180000
1. | Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края/Звоник Л.Е./
Всего: |  | 399326.5016 | 175963.7356 | 167380.166 | 55982.6
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 395373.8954 | 174781.6994 | 165169.422 | 55422.774
местные бюджеты |  | 3952.6062 | 1182.0362 | 2210.744 | 559.826
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Разработка проектов планировки совмещенных с проектами межевания новых и застроенных территорий поселений |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Пахомова Л.М./ | Определение территориальных зон размещения, а также параметров объектов, строительство которых может быть разрешено на данной территории | 2014 | 2018
Всего: |  | 201944.821 | 19803.617 | 126158.604 | 55982.6
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 200152.5548 | 19605.5808 | 125124.2 | 55422.774
местные бюджеты |  | 1792.2662 | 198.0362 | 1034.404 | 559.826
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Разработка проектов планировки территорий поселений |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Пахомова Л.М./ | Определение территориальных зон размещения, а также параметров объектов, строительство которых может быть разрешено на данной территории | 2014 | 2018
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.1: заключение муниципального контракта на разработку проектов планировки |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | май 2017
| Контрольное событие 1.2: получение утвержденных проектов планировки |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | декабрь 2018
1.1.2 | Разработка проектов планировки совмещенных с проектами межевания территории поселений |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Пахомова Л.М./ | Определение территориальных зон размещения, а также параметров объектов, строительство которых может быть разрешено на данной территорни, а также выполнени е межевания земельных участков | 2014 | 2018
Всего: |  | 19803.617 | 19803.617 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 19605.5808 | 19605.5808 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 198.0362 | 198.0362 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.3: заключение муниципального контракта на разработку проектов планировки |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | май 2017
| Контрольное событие программы получение утвержденных проектов планировки |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | декабрь 2018
1.1.3 | Разработка проектов планировки застроенных территорий поселений |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Пахомова Л.М./ | Определение территориальных зон размещения, а также параметров существующих объектов и объектов, строительство которых может быть разрешено на данной территорни | 2014 | 2018
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на разработку проектов планировки |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | май 2017
| Контрольное событие программы получение утвержденных проектов планировки |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | декабрь 2018
1.1.4 | Разработка проектов планировки застроенных территорий для строителдьства линейных объектов |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Пахомова Л.М./ | Определение территориальных зон размещения, а также параметров коридоров прохождения линейных объектов, строительство которых может быть разрешено на данной территорни | 2014 | 2014
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на разработку проектов планировки |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | май 2017
| Контрольное событие программы получение утвержденных проектов планировки |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | декабрь 2018
1.2. | Строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных для строительства жилья эконом класса |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./
Всего: |  | 143316.2081 | 118733.6981 | 24582.51 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 141235.8681 | 117829.6981 | 23406.17 | 0
местные бюджеты |  | 2080.34 | 904 | 1176.34 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1. Центральный тепловой пункт мощностью 30 Гкал/час и тепловые сети I-го контура от котельной № 1 до ЦТП в 110 квартале г. Петропавловска-Камчатского |  |  |  |  | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Возможность предоставления земельных участков для целей жилщного строительства | 2014 | 2016
Всего: |  | 1745.395 | 1745.395 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1745.395 | 1745.395 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | июнь 2016
| 1.2.2. Инженерная инфраструктура жилого района в Пионерском сельском поселении Елизовского муниципального района (в том числе проектные работы) |  |  |  |  | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Возможность предоставления земельных участков для целей жилщного строительства, в том числе многодетным семьям | 2015 | 2016
Всего: |  | 50138.9027 | 50138.9027 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 49958.9027 | 49958.9027 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 180 | 180 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на проведение межевания и постановки на кадастровый учет земельных участков |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | август 2015
| Контрольное событие программы заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | октябрь 2015
| Контрольное событие программы ввод инженерных сетей электроснабжения в эксплуатацию |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | декабрь 2016
| 1.2.3. Микрорайон жилой застройки в п. Лесной Елизовского муниципального района (в том числе проектные работы) |  |  |  |  | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Подключения жилых домов к сетям ресурсоснабжающих организаций. Возможность предоставления земельных участков для целей жилщного строительства, в том числе многодетным семьям | 2013 | 2016
Всего: |  | 3100 | 3100 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 3100 | 3100 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Х | Х | ноябрь 2016
| 1.2.4. Микрорайон жилой застройки по ул. Вулканной Вулканного городского поселения Елизовского муниципального района (в том числе проектные работы) |  |  |  |  | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Подключения жилых домов к сетям ресурсоснабжающих организаций, Возможность подключения жилых домов , выделенных многодетным семьям под жилищное строительство к сетям ресурсоснабжающих организаций | 2013 | 2016
Всего: |  | 5584.604 | 5584.604 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 5584.604 | 5584.604 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Х | Х | октябрь 2016
| 1.2.5. Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы) |  |  |  |  | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Возможность подключения микрорайона жилой застройки по ул. Дальневосточной к сетям водоотведения | 2013 | 2017
Всего: |  | 62932.2612 | 48147.7312 | 14784.53 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 61229.9012 | 47523.7312 | 13706.17 | 0
местные бюджеты |  | 1702.36 | 624 | 1078.36 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | декабрь 2017
| 1.2.6. Внеплощадочные сети 110 квартала в г. Петропавловске-Камчатском |  |  |  |  | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Подготовка инженерных сетей для жилищной застройки территории 110 квартала | 2013 | 2016
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы ввод сетей в эксплуатацию |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | январь 2016
| 1.2.7. Создание объектов инженерной инфраструктуры для 12-квартирного жилого дома по ул.Октябрьская, 30 в пос. Козыревск Камчатского края (в том числе проектные работы) |  |  |  |  | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | подключение жилых домов, законченных строительством, к инженерным сетям пос. Козыревск | 2013 | 2016
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы ввод инженерных сетей в эксплуатацию |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | январь 2016
| 1.2.8. Подготовка инфраструктуры для 2-х этажных жилых домов по пер.3-му Рабочему в п. Козыревск Камчатского края (в том числе проектные работы) |  |  |  |  | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | подключение жилых домов, законченных строительством, к инженерным сетям пос. Козыревск | 2014 | 2017
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на строительство инженерных сетей |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | май 2016
| Контрольное событие программы ввод инженерных сетей в эксплуатацию |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | июнь 2017
| 1.2.9. Подготовка объектов инженерной инфраструктуры для группы жилых домов по ул.Новой в пос. Козыревск Камчатского края (в том числе проектные работы) |  |  |  |  | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | подключение жилых домов, законченных строительством, к инженерным сетям пос. Козыревск | 2013 | 2017
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на строительство инженерных сетей |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | июнь 2016
| Контрольное событие программы ввод инженерных сетей в эксплуатацию |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | декабрь 2017
| 1.2.10. Микрорайон жилой застройки между п. Дальний и п.Заозерный в г.Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы) |  |  |  |  | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Создание необходимой инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. | 2017 | 2018
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на разработку проектной документации |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | май 2017
| Контрольное событие программы получение проектной документации |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | декабрь 2017
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на строительство инженерных сетей |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | апрель 2018
| Контрольное событие программы ввод инженерных сетей в эксплуатацию |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | декабрь 2018
| 1.2.11. Подготовка земельных участков под жилую застройку с созданием объектов инженерной инфраструктуры в пос. Усть-Камчатск на мысе Погодный. 1, 2, 3 этап |  |  |  |  | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | подключение жилых домов, законченных строительством, к инженерным сетям пос. Усть-Камчатск | 2013 | 2016
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы ввод инженерных сетей в эксплуатацию |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | декабрь 2016
| 1.2.12. Микрорайон жилой застройки в п. Лесной Елизовского района, в том числе для многодетных семей (2 очередь). Инженерные сети. (в том числе проектные работы) |  |  |  |  | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Возможность подключения жилых домов к сетям ресурсоснабжающих организаций, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков в муниципальных образованиях в Камчатском крае, предоставленных для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям и иного приоритетного строительства | 2016 | 2017
Всего: |  | 19815.0452 | 10017.0652 | 9797.98 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 19617.0652 | 9917.0652 | 9700 | 0
местные бюджеты |  | 197.98 | 100 | 97.98 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы получение проектной документации |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | декабрь 2016
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на строительство инженерных сетей |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | апрель 2017
| Контрольное событие программы ввод инженерных сетей в эксплуатацию |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | декабрь 2017
1.3. | Строительство линейных коммунальных и энергетических объектов в границах поселений и городских округов Камчатского края |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Обеспечение линейными коммунальными и энергетическими объектами | 2014 | 2018
Всего: |  | 54065.4725 | 37426.4205 | 16639.052 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 53985.4725 | 37346.4205 | 16639.052 | 0
местные бюджеты |  | 80 | 80 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.1. Сооружение центральный тепловой пункт № 334 и тепловые сети второго и первого контура инв. № 8299 (реконструкция первого контура на участке от УТП-22 до УТС-12) в микрорайоне Северо-Восток г. Петропавловска-Камчатского |  |  |  |  | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Обеспечение микрорайона Северо - Восток тепловыми сетями и ГВС в целях жилищного строительства | 2013 | 2016
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Х | Х | январь 2016
| 1.3.2. Строительство ПС 110/10 кВ "Молодежная" (проектные работы) |  |  |  |  | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Проектная документация | 2014 | 2015
Всего: |  | 18436.8245 | 18436.8245 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 18436.8245 | 18436.8245 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы получение проектной документации |  |  |  |  | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ |  |  | январь 2016
| 1.3.3. Строительство ПС 110/10 кВ "Тундровая" (проектные работы) |  |  |  |  | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Проектная документация | 2014 | 2016
Всего: |  | 33298.104 | 16659.052 | 16639.052 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 33298.104 | 16659.052 | 16639.052 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы получение проектной документации |  |  |  |  | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Х | Х | март 2016
| 1.3.4. Строительство инженерной инфраструктуры для нового жилого микрорайона Чирельчик в пос. Термальный Камчатского края (в том числе проектные работы) |  |  |  |  | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Подключение новых жилых домов к сетям ресурсоснабжающих организаций. Возможность предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе многодетным семьям | 2016 | 2018
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на разработку проектной документации |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | март 2017
| Контрольное событие программы получение проектной документации |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | октябрь 2017
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на строительство инженерных сетей |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | ноябрь 2017
| Контрольное событие программы ввод инженерных сетей в эксплуатацию |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | декабрь 2018
| 1.3.5. Жилой район в Вулканном городском поселении Елизовского района Камчатского края. Внутриплощадочные нженерные сети. (в том числе проектные работы) |  |  |  |  | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Возможность подключения жилых домов к сетям ресурсоснабжающих организаций, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям | 2016 | 2017
Всего: |  | 2330.544 | 2330.544 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2250.544 | 2250.544 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 80 | 80 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы получение проектной документации |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | декабрь 2016
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на строительство инженерных сетей |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | апрель 2017
| Контрольное событие программы ввод инженерных сетей в эксплуатацию |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | декабрь 2017
| 1.3.6. Инженерная инфраструктура для жилой застройки в районе ул. Рябиковская г. Петропавловска-Камчатского (в том числе проектные работы) |  |  |  |  | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Возможность подключения жилых домов к сетям ресурсоснабжающих организаций, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям и иного приоритетного строительства | 2017 | 2018
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на разработку проектной документации |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | март 2017
| Контрольное событие программы получение проектной документации |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | сентябрь 2017
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на строительство инженерных сетей |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | ноябрь 2017
| Контрольное событие программы ввод инженерных сетей в эксплуатацию |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | декабрь 2018
2. | Подпрограмма 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае»
Всего: |  | 1043221.9406 | 520866.8545 | 402356.0861 | 119999
федеральный бюджет |  | 282632.1627 | 43812.3627 | 238819.8 | 0
краевой бюджет |  | 757959.692 | 474624.4059 | 163336.2861 | 119999
местные бюджеты |  | 2630.086 | 2430.086 | 200 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Лебединская И.В./ | Обеспечение сейсмостойким жильем граждан | 2012 | 2017
Всего: |  | 859591.9361 | 369000 | 370592.9361 | 119999
федеральный бюджет |  | 248819.8 | 10000 | 238819.8 | 0
краевой бюджет |  | 610772.1361 | 359000 | 131773.1361 | 119999
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Микрорайон жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь) 2 этап |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Обеспечение сейсмостойким жильем граждан | 2013 | 2016
Всего: |  | 78551.8905 | 70500 | 8051.8905 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 78551.8905 | 70500 | 8051.8905 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы окончание строительства микрорайона жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь) 2 этап |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | декабрь 2016
2.1.2 | Микрорайон жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь) 3 этап |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Обеспечение сейсмостойким жильем граждан | 2014 | 2016
Всего: |  | 172099.8 | 172000 | 99.8 | 0
федеральный бюджет |  | 10000 | 10000 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 162099.8 | 162000 | 99.8 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы строительство микрорайона жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь) 3 этап |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | декабрь 2016
2.1.3 | Группа жилой застройки в границах ул. Свердлова, ул. Хуторская в г. Елизово Камчатского края |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Обеспечение сейсмостойким жильем граждан | 2014 | 2018
Всего: |  | 595440.2456 | 126500 | 348941.2456 | 119999
федеральный бюджет |  | 238819.8 | 0 | 238819.8 | 0
краевой бюджет |  | 356620.4456 | 126500 | 110121.4456 | 119999
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы строительство группы жилой застройки в границах ул. Свердлова, ул. Хуторская в г. Елизово Камчатского края |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | декабрь 2018
2.1.4 | Строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 1 блок-секция № 1, 2, 3 |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Обеспечение сейсмостойким жильем граждан | 2015 | 2018
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 1 блок-секция № 1, 2, 3 |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | декабрь 2018
2.1.5 | Строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 2 (блок-секции № 4, 5, 6) |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Обеспечение сейсмостойким жильем граждан | 2015 | 2018
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 2 (блок-секции № 4, 5,6) |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | декабрь 2018
2.1.6 | Многоквартирный жилой дом в районе ул. Хасанская в г. Петропавловске-Камчатском |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Обеспечение сейсмостойким жильем граждан | 2015 | 2017
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы строительство многоквартирного жилого дома в районе ул. Хасанская в г. Петропавловске-Камчатском |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | декабрь 2017
2.1.7 | Многоквартирный жилой дом поз. 15 в микрорайоне "Северо-Западный" в г.Елизово (в том числе проектные работы) |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Обеспечение сейсмостойким жильем граждан | 2015 | 2018
Всего: |  | 13500 | 0 | 13500 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 13500 | 0 | 13500 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы разработка проектной документации на строительство многоквартирного жилого дома поз. 15 в микрорайоне "Северо-Западный" в г.Елизово | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2016
2.1.8 | Группа многоквартирных жилых домов в районе проспекта Циолковского в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы) |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Обеспечение сейсмостойким жильем граждан | 2015 | 2016
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы разработка проектной документации на строительство группы многоквартирных жилых домов в районе проспекта Циолковского в г. Петропавловске-Камчатском | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2016
2.2 | Сейсмоусиление жилых домов |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Лебединская И.В./ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2014 | 2016
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Повышение сейсмостойкости основных объектов и систем жизнеобеспечения |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2014 | 2016
Всего: |  | 183630.0046 | 151866.8545 | 31763.15 | 0
федеральный бюджет |  | 33812.3627 | 33812.3627 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 147187.5559 | 115624.4059 | 31563.15 | 0
местные бюджеты |  | 2630.086 | 2430.086 | 200 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Сейсмоусиление здания МБДОУ "Детский сад № 51" по ул. Павлова, 5 в г.Петропавловске-Камчатском |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С../ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2014 | 2016
Всего: |  | 20115.15 | 20115.15 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 8000 | 8000 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 115.15 | 115.15 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания МБДОУ "Детский сад № 51" по ул. Павлова, 5 в г.Петропавловске-Камчатском |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | декабрь 2016
2.3.2 | Сейсмоусиление здания МБДОУ "Детский сад № 20" по ул. Драбкина, 7 в г.Петропавловске-Камчатском |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2014 | 2016
Всего: |  | 9516.438 | 9516.438 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 6000 | 6000 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 3360.1 | 3360.1 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 156.338 | 156.338 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания МБДОУ "Детский сад №20" по ул. Драбкина, 7 в г.Петропавловске-Камчатском |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | декабрь 2016
2.3.3 | Сейсмоусиление здания МБОУ "Средняя школа № 33" (филиал 2) по проспекту Рыбаков, 28 в г.Петропавловске-Камчатском |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С../ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2015 | 2016
Всего: |  | 12333.598 | 12333.598 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 11500 | 11500 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 833.598 | 833.598 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания МБОУ "Средняя школа №33" (филиал 2) по проспекту Рыбаков, 28 в г.Петропавловске-Камчатском |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | декабрь 2016
2.3.4 | Сейсмоусиление здания (литер А 5) средней общеобразовательной школы № 3 в п. Усть-Камчатск (I этап) |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С../ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2014 | 2017
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания (литер А5) средней общеобразовательной школы №3 в п. Усть-Камчатск (I этап) |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | декабрь 2017
2.3.5 | Сейсмоусиление здания (литер А) средней общеобразовательной школы №3 в п. Усть-Камчатск (II этап) |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С../ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2014 | 2016
Всего: |  | 47288.15 | 27825 | 19463.15 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 45763.15 | 26500 | 19263.15 | 0
местные бюджеты |  | 1525 | 1325 | 200 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания (литер А) средней общеобразовательной школы №3 в п. Усть-Камчатск (II этап) |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | декабрь 2016
2.3.6 | Сейсмоусиление здания МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" по ул. Зеленая роща, 24 для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2015 | 2017
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания Сейсмоусиление здания МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" по ул. Зеленая роща, 24 для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | декабрь 2017
2.3.7 | Сейсмоусиление здания государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Камчатский медицинский колледж" в г. Петропавловске-Камчатском |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С../ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2014 | 2016
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Камчатский медицинский колледж" в г. Петропавловске-Камчатском |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | декабрь 2016
2.3.8 | Сейсмоусиление зданий центра ГБУЗ "Камчатский краевой психоневрологический диспансер" по ул. Карагинская, 22 в г. Петропавловске-Камчатском |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2014 | 2017
Всего: |  | 72276.6686 | 62776.6686 | 9500 | 0
федеральный бюджет |  | 15812.3627 | 15812.3627 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 56464.3059 | 46964.3059 | 9500 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению зданий центра ГБУЗ "Камчатский краевой психоневрологический диспансер" по ул. Карагинская, 22 в г. Петропавловске-Камчатском |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | декабрь 2017
2.3.9 | Сейсмоусиление здания КГБОУ ДПОРК "Камчатский учебно-методический центр" по ул. Савченко, 8/1 в г. Петропавловске-Камчатском |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С../ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2015 | 2017
Всего: |  | 22100 | 19300 | 2800 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 22100 | 19300 | 2800 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания КГБОУ ДПОРК "Камчатский учебно-методический центр" по ул. Савченко, 8/1 в г. Петропавловске-Камчатском |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | декабрь 2017
2.3.10 | Сейсмоусиление здания КГБОУ СПО "Камчатский Колледж искусств" по пр. Рыбаков, 7 в г. Петропавловск-Камчатский |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2014 | 2017
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания КГБОУ СПО "Камчатский Колледж искусств" по пр. Рыбаков, 7 в г. Петропавловск-Камчатский |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | декабрь 2017
2.3.11 | Сейсмоусиление здания МБОУ "Тигильская средняя общеобразовательная школа" (в том числе проектные работы) |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С../ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2016 | 2017
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы разработка проектной документации на сейсмоусиление здания МБОУ "Тигильская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | декабрь 2017
3. | Подпрограмма 3 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае» | [6 empty] | 2013 | 2017
Всего: |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
федеральный бюджет |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
краевой бюджет |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
местные бюджеты |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
фонд содействия реформированию ЖКХ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Основное мероприятие 1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае в соответствии с жилищным законодательством |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Дубик М.В./ | 1336 | 2013 | октябрь 2017
Всего: |  | 1360782.6274 | 772941.4432 | 587841.1843 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 853024.3661 | 506401.9914 | 346622.3748 | 0
местные бюджеты |  | 10332.1821 | 4412.655 | 5919.5271 | 0
фонд содействия реформированию ЖКХ |  | 497426.0793 | 262126.7968 | 235299.2824 | 0
юридические лица
| Контрольное событие программы заключение муниципальных контрактов на строительство, приобретение, проведение капитального ремонта, выкуп жилых помещений |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | март 2018
| Контрольное событие программы переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | декабрь 2018
3.2 | Основное мероприятие 2 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае в соответствии с жилищным законодательством (выполнение обязательств 2013 года) |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Дубик М.В./ | 1338 | 2014 | декабрь 2015
Всего: |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
федеральный бюджет |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
краевой бюджет |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
местные бюджеты |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
фонд содействия реформированию ЖКХ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
юридические лица
3.3 | Основное мероприятие 3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае в соответствии с жилищным законодательством (выполнение обязательств 2014 года) |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Дубик М.В./ | 1338 | 2014 | декабрь 2015
Всего: |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
федеральный бюджет |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
краевой бюджет |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
местные бюджеты |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
фонд содействия реформированию ЖКХ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
юридические лица
3.4 | Основное мероприятие 4 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае в соответствии с жилищным законодательством (выполнение обязательств 2015 года) |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Дубик М.В./ |  | 2015 | декабрь 2016
Всего: |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
федеральный бюджет |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
краевой бюджет |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
местные бюджеты |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
государственные внебюджетные фонды |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
юридические лица
3.5 | Основное мероприятие 5 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае в соответствии с жилищным законодательством (выполнение обязательств 2016 года) |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Дубик М.В./ |  | 2015 | декабрь 2016
Всего: |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
федеральный бюджет |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
краевой бюджет |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
местные бюджеты |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
государственные внебюджетные фонды |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
юридические лица
4. | Подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском крае»
4.1 | Организация переселения граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Михалькова Т.В./ | Увеличение темпов расселения аварийного жилищного фонда | 2014 | 2018
Всего: |  | 552985.7208 | 275768.34 | 63717.9172 | 213499.4636
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 546459.1222 | 272013.9142 | 63080.739 | 211364.469
местные бюджеты |  | 6526.5986 | 3754.4257 | 637.1782 | 2134.9946
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципальных контрактов на строительство, приобретение, проведение капитального ремонта, выкуп жилых помещений |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | март 2018
| Контрольное событие программы переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | декабрь 2018
5. | Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Камчатском крае»
5.1 | Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома |  |  |  |  | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края /Бондаренко К.А./ | Улучшение жилищных условий 182 молодых семей | 2014 | 2018
Всего: |  | 788835.99 | 279273.94 | 263542.2 | 246019.85
федеральный бюджет |  | 64313.14 | 43100.94 | 21212.2 | 0
в т.ч. за счет остатков средств на 01.01.2015 года |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 142000 | 45000 | 47000 | 50000
в т.ч. за счет остатков средств на 01.01.2015 года |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 46179.85 | 14830 | 15330 | 16019.85
в т.ч. за счет остатков средств на 01.01.2015 года |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды (собственные средства граждан) |  | 536343 | 176343 | 180000 | 180000
юридические лица
| Контрольное событие программы выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | июль 2017
| Контрольное событие программы предоставление социальной выплаты |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | ноябрь 2018
5.2 | Изготовление бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома |  |  |  |  | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края /Бондаренко К.А./ |  | 2014 | 2018
Всего: |  | Финансирование за счет текущей деятельности Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
5.3 | Обеспечение освещения цели и задач Программы в средствах массовой информации |  |  |  |  | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края /Бондаренко К.А./ |  | 2014 | 2018
Всего: |  | Не требует финансирования
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
5.4 | Организация учета молодых семей, участвующих в подпрограмме |  |  |  |  | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края /Бондаренко К.А./ |  | 2014 | 2018
Всего: |  | Не требует финансирования
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
5.5 | Отбор банков в соответствии с установленными на федеральном уровне критериями для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, молодым семьям |  |  |  |  | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края /Бондаренко К.А./ |  | 2014 | 2018
Всего: |  | Не требует финансирования
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
6. | Подпрограмма 7 «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Камчатском крае»
Всего: |  | 404943.247 | 133632.91 | 134997.72 | 136312.617
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 104943.247 | 33632.91 | 34997.72 | 36312.617
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 300000 | 100000 | 100000 | 100000
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, для уплаты первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту на приобретение жилого помещения в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Кудрявцева К.Е./ | Приобретение жилья гражданами посредством получения ипотечных жилищных кредитов на приобретение жилого помещения; улучшение жилищных условий | январь 2014 | декабрь 2018
Всего: |  | 83850 | 26950 | 27950 | 28950
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 83850 | 26950 | 27950 | 28950
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Кудрявцева К.Е./ | Х | Х | июль 2018
| Контрольное событие программы предоставление социальной выплаты |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Кудрявцева К.Е./ | Х | Х | ноябрь 2018
6.2. | Выпуск информационных материалов о механизме льготного ипотечного жилищного кредитования отдельных категории граждан, проживающих в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Кудрявцева К.Е./ | Выпуск информационных материалов | январь 2014 | декабрь 2016
Всего: |  | 150 | 50 | 50 | 50
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 150 | 50 | 50 | 50
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение договорп на оказание услуг по выпуску рекламных материалов |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Кудрявцева К.Е./ | Х | Х | март 2018
| Контрольное событие программы выпуск информационных материалов |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Кудрявцева К.Е./ | Х | Х | июнь 2018
6.3. | Реализация механизма льготного ипотечного жилищного кредитования отдельных категорий граждан, проживающих в Камчатском крае |  |  |  |  | ОАО "Камчатское агентство по ипотечному жилищному кредитованию" | Выдача ипотечных жилищных кредитов | январь 2014 | декабрь 2016
Всего: |  | 300000 | 100000 | 100000 | 100000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 300000 | 100000 | 100000 | 100000
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение договора о предоставлении ипотечного жилищного кредита |  |  |  |  | ОАО "Камчатское агентство по ипотечному жилищному кредитованию" | Х | Х | июль 2018
| Контрольное событие программы предоставление ипотечного жилищного кредита |  |  |  |  | ОАО "Камчатское агентство по ипотечному жилищному кредитованию" | Х | Х | ноябрь 2018
6.4 | Возмещение части затрат на первоначальный взнос по ипотечному кредитованию учителей до 35 лет общеобразовательных учреждений |  |  |  |  | Министерство образования и науки Камчатского края /Кучеренко Е.Н./ | Улучшение жилищных условий молодых учителей общеобразова-тельных учреждений в Камчатском крае | январь 2014 | декабрь 2016
Всего: |  | 20943.247 | 6632.91 | 6997.72 | 7312.617
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 20943.247 | 6632.91 | 6997.72 | 7312.617
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| контрольное событие подпрограммы: выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты для оплаты первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство образования и науки Камчатского края /Качкина И.А./ | Х | Х | июнь 2016
| контрольное событие подпрограммы: предоставление учителям в возрасте до 35 лет (включительно) общеобразовательных учреждений в Камчатском крае социальных выплат для оплаты первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство образования и науки Камчатского края /Качкина И.А./ | Х | Х | ноябрь 2016
7. | Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы»
Всего: |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
федеральный бюджет |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
краевой бюджет |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
местные бюджеты |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
государственные внебюджетные фонды |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
юридические лица |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.1. | Расходы на содержание аппарата Министерства строительства Камчатского края |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Смирнов Т.Ю., Жаркова С.А./ | реализация государственной программы своевременно и в полном объеме | январь 2014 | декабрь 2018
Всего: |  | 439623.9529 | 152908.7089 | 159178.244 | 127537
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 439623.9529 | 152908.7089 | 159178.244 | 127537
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | Расходы на содержание аппарата подведомтсвенных казенных учреждений |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Смирнов Т.Ю., Жаркова С.А./ | реализация государственной программы своевременно и в полном объеме | январь 2014 | декабрь 2018
Всего: |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
федеральный бюджет |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
краевой бюджет |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
местные бюджеты |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
государственные внебюджетные фонды |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
юридические лица |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.3. | субсидии на иные цели |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Смирнов Т.Ю., Жаркова С.А./ | реализация государственной программы своевременно и в полном объеме | январь 2014 | декабрь 2018
Всего: |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
федеральный бюджет |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
краевой бюджет |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
местные бюджеты |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
государственные внебюджетные фонды |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
юридические лица |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8. | Подпрограмма 9 «Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае»
Всего: |  | 550390.7 | 301553.2 | 248837.5 | 0
федеральный бюджет |  | 22541.9 | 11289.7 | 11252.2 | 0
краевой бюджет |  | 527848.8 | 290263.5 | 237585.3 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Приобретение (строительство) жилых помещений в целях обеспечения жилыми помещениями по договорам социального найма граждан отдельных категорий в соот-ветствии с Законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253 «О порядке предостав-ления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма» | [6 empty] | 2014 | 2018
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие программы Заключение контракта на долевое строительство или приобретение жилого помещения в соответствии с законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253 | [5 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | март 2018
8.2. | Формирование жилищного фонда в целях расселения граждан, проживающих в общежитиях, в том числе строительство (участие в долевом строительстве), приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в общежитиях, жилых помещений для расселения общежитий | [6 empty] | 2014 | 2018
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие программы Заключение государсвенных контрактов на долевое строительство или приобретение жилых помещений в целях расселения жителей общежитий | [5 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | март 2018
Контрольное событие Передача жилых помещений, приобретенных и построенных для предоставления жителям общежитий в муниципальную собственность Петропавловск-Камчатского городского округа | [5 empty] | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Х | Х | декабрь 2018
8.3. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством | 2014 | 2018
Всего: |  | 547894.2 | 299056.7 | 248837.5 | 0
федеральный бюджет |  | 22541.9 | 11289.7 | 11252.2 | 0
краевой бюджет |  | 525352.3 | 287767 | 237585.3 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие программы: заключение с органами местного самоуправления соглашений о перечислении средств краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на реализацию мероприятий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | [5 empty] | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Х | Х | июнь 2018
8.4. | Приобретение (строительство) жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда Камчатского края |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством | 2014 | 2018
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие программы заключение государственного контракта на приобретение в собственность Камчатского края жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда Камчатского края | [5 empty] | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Х | Х | июнь 2018
8.5. | Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам, в судебном порядке восстановивших свое право на получение социальных выплат за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством | 2015 | 2015
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.6. | приобретение жилых помещений или предоставление единовременной денежной выплаты в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством | 2015 | 2015
Всего: |  | 2496.5 | 2496.5 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2496.5 | 2496.5 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| контрольное событие подпрограммы: Заключение государсвтенного конракта на приобретение жилых помещений или предоставление единовременной денежной выплаты в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" |  |  |  |  | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Х | Х | июнь 2018

## 15 внебюджет (hidden)
Таблица 15
Государственная программа Камчатского края
Наименование подпрограммы\ наименование инвестиционного проекта | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (ИОГВ, Руководитель Ф.И.О.) | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (Администрация МО, Глава МО) | Инестор | Стоимость проекта | Источники финансирования | Описание проекта | Сроки реализации | Потребность в инфраструктуре | Меры гос поддержки | Наличие земельного участка | основные экономические показатели (вклад в ВРП; налогов; создание раб. мест и т.д.)
Подпрограмма 1
проект № 1
проект № 2
проект №…
Подпрограмма 2
проект № Х

## 5,1 (hidden)
Таблица 5
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
тыс. руб.
№ п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия |  | Код бюджетной классификации |  | Объем средств на реализацию программы
|  |  | ГРБС | ЦСР * | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014 -2018 годы» | Всего, в том числе: |  |  | 13660399.406 | 4472551.411 | 4068918.4565 | 2891680.0517 | 1191075.7882 | 1036173.6986
|  | за счет средств федерального бюджета** |  |  | 2707041.3962 | 1524904.5962 | 1166896 | 15240.8 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 9099079.2994 | 2409439.2822 | 2286983.7903 | 2454664.1621 | 1020140.2891 | 927851.7757
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 120134.9106 | 41643.6027 | 40478.7314 | 21177.1547 | 8513.4991 | 8321.9229
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 1734143.7997 | 496563.9299 | 574559.9349 | 400597.9349 | 162422 | 100000
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета *** |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Министерству строительства Камчатского края | Всего, в том числе: | 812 |  | 12506983.282 | 4021060.017 | 3636462.7665 | 2633000.1417 | 1185268.0682 | 1031192.2886
|  | за счет средств федерального бюджета** |  |  | 2595601.9952 | 1469781.9952 | 1125820 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 8385059.5974 | 2166125.2102 | 2070506.4003 | 2211225.0521 | 1014332.5691 | 922870.3657
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 86687.8896 | 26147.8817 | 22527.4314 | 21177.1547 | 8513.4991 | 8321.9229
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 1439633.7997 | 359004.9299 | 417608.9349 | 400597.9349 | 162422 | 100000
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета *** |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего: Министерству спорта и молодежной политики Камчатского края | Всего, в том числе: | 847 | 0468820 | 476605.494 | 235142.194 | 241463.3 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 847 | 0468820 | 67157.001 | 40596.001 | 26561 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. за счет остатков средств на 01.01.2014 года | 847 | 0468820 | 4344.371 | 4344.371 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 847 | 0468820 | 81491.472 | 41491.472 | 40000 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. за счет остатков средств на 01.01.2014 года | 847 | 0468820 | 6491.472 | 6491.472 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов | 847 | 0468820 | 33447.021 | 15495.721 | 17951.3 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. за счет остатков средств на 01.01.2014 года | 847 | 0468820 | 2704.621 | 2704.621 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 294510 | 137559 | 156951 | 0 | 0 | 0
за счет средств юридических лиц
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
| Всего: Министерству имущественных и земельных отношений Камчатского края | Всего, в том числе: |  |  | 651931.6 | 216349.2 | 183535.4 | 252047 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 0415082 | 44282.4 | 14526.6 | 14515 | 15240.8 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 0414025 | 607649.2 | 201822.6 | 169020.4 | 236806.2 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего: по Министерству образования и науки Камчатского края | Всего, в том числе: | 813 | 0470999 | 24879.03 | 0 | 7456.99 | 6632.91 | 5807.72 | 4981.41
|  | за счет средств федерального бюджета | 813 | 0475069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 813 | 0470999 | 24879.03 | 0 | 7456.99 | 6632.91 | 5807.72 | 4981.41
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств юридических лиц
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.1. | Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» | Всего, в том числе: | 812 |  | 3102550.6084 | 947963.4046 | 794984.3867 | 930179.8172 | 303440.4 | 125982.6
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 3083261.7498 | 942620.6988 | 789404.958 | 923407.323 | 302405.996 | 125422.774
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 19288.8586 | 5342.7058 | 5579.4287 | 6772.4942 | 1034.404 | 559.826
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Разработка проектов планировки совмещенных с проектами межевания новых и застроенных территорий поселений | Всего, в том числе: | 812 | 0414006 | 503843.1409 | 168278.8975 | 56000.4586 | 120140.7848 | 103440.4 | 55982.6 |  | 344420.1409
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0414006 | 498804.7095 | 166596.1085 | 55440.454 | 118939.377 | 102405.996 | 55422.774
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 5038.4314 | 1682.789 | 560.0046 | 1201.4079 | 1034.404 | 559.826
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных для строительства жилья эконом класса | Всего, в том числе: | 812 | 0410000 | 1657736.7797 | 359103.0193 | 634065.1281 | 564568.6323 | 100000 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0411013 | 1647124.143 | 355611.693 | 630084.504 | 561427.946 | 100000 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0414007 | 10612.6367 | 3491.3263 | 3980.6241 | 3140.6863 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.1.3. | Строительство линейных коммунальных и энергитических объектов в границах поселений и городских округов Камчатского края. | Всего, в том числе: | 812 | 0410000 | 940970.6878 | 420581.4878 | 104918.8 | 245470.4 | 100000 | 70000
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0411013 | 937332.8973 | 420412.8973 | 103880 | 243040 | 100000 | 70000
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0414007 | 3637.7905 | 168.5905 | 1038.8 | 2430.4 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Подпрограмма 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае» | Всего, в том числе: | 812 | 0420000 | 3343355.1316 | 1875286.9016 | 1468068.23 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 812 | 0425105 | 2595601.9952 | 1469781.9952 | 1125820 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0421013 0424007 | 731030.6064 | 395255.7864 | 335774.82 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 16722.53 | 10249.12 | 6473.41 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | Всего, в том числе: | 812 | 0420000 | 2272440.7528 | 1380424.4728 | 892016.28 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 812 | 0425105 | 1830425.2164 | 1144425.2164 | 686000 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0421013 | 442015.5364 | 235999.2564 | 206016.28 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Сейсмоусиление жилых домов | Всего, в том числе: | 812 | 0420000 | 83727.1288 | 83727.1288 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 812 | 0425105 | 64356.7788 | 64356.7788 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0421013 0424007 | 15496 | 15496 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 3874.35 | 3874.35 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | 2.3. Повышение сейсмостойкости основных объектов и систем жизнеобеспечения | Всего, в том числе: | 812 | 0420000 | 987187.25 | 411135.3 | 576051.95 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 812 | 0425105 | 700820 | 261000 | 439820 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0421013 | 273519.07 | 143760.53 | 129758.54 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0424007 | 12848.18 | 6374.77 | 6473.41 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Подпрограмма 3 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае» | Всего, в том числе: | 812 | 0430000 | 2396197.3648 | 839625.2294 | 451886.8664 | 921359.9778 | 183325.2912 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0434007 | 1545853.9854 | 574167.8784 | 240792.5152 | 611764.3719 | 119129.2199 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 21465.8244 | 6452.4211 | 4241.661 | 8997.671 | 1774.0713 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов | 812 | 0439502 | 828877.555 | 259004.9299 | 206852.6903 | 300597.9349 | 62422 | 0
за счет средств юридических лиц
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.3.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае в соответствии с жилищным законодательством. | Всего, в том числе: | 812 | 0430000 | 2284794.4617 | 728222.3263 | 451886.8664 | 921359.9778 | 183325.2912 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0434007 | 1455363.5437 | 483677.4368 | 240792.5152 | 611764.3719 | 119129.2199 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0439602 | 21165.358 | 6151.9547 | 4241.661 | 8997.671 | 1774.0713 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов | 812 | 0439502 | 808265.56 | 238392.9349 | 206852.6903 | 300597.9349 | 62422 | 0
за счет средств юридических лиц
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.3.2. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае в соответствии с жилищным законодательством (выполнение обязательств 2013 года) | Всего, в том числе: | 812 |  | 80472.4561 | 80472.4561 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0434006 0439602 | 59559.9947 | 59559.9947 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 300.4664 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов | 812 | 0439502 | 20611.995 | 20611.995 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств юридических лиц
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.3.3. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае в соответствии с жилищным законодательством (нераспределённые ассигнования) | Всего, в том числе: | 812 |  | 30930.4469 | 30930.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332318.9042 | 80472.4561 | 251846.448 | 0 | 0 | всего
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0439602 | 30930.4469 | 30930.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198733.6567 | 59559.9947 | 139173.662 | 0 | 0 | край
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916.5414 | 300.4664 | 1916.5414 | 0 | 0 | МБ
|  | за счет средств внебюджетных фондов | 812 | 0439502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131368.2397 | 20611.995 | 110756.2446 | 0 | 0 | Фонд
за счет средств юридических лиц
|  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета | [8 empty] | разница | 2014 (остатки 2013)
1.4. | Подпрограмма 4 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного строительства фонда в Камчатском крае» | Всего, в том числе: | 812 |  | 259954.5634 | 8108.1154 | 251846.448 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 449603 | 146442.2314 | 7268.5694 | 139173.662 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 2756.0873 | 839.546 | 1916.5414 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов | 812 | 0449503 | 110756.2446 | 0 | 110756.2446 | 0 | 0 | 0
за счет средств юридических лиц
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.4.1. | Наименование основного мероприятия 1.1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного строительства в Камчатском крае в соответствии с жилищным законодательством. | Всего, в том числе: | 812 |  | 251846.448 | 0 | 251846.448 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 449603 | 139173.662 | 0 | 139173.662 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 1916.5414 | 0 | 1916.5414 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов | 812 | 0449503 | 110756.2446 | 0 | 110756.2446 | 0 | 0 | 0
за счет средств юридических лиц
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.4.2. | Наименование основного мероприятия 1.1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного строительства в Камчатском крае в соответствии с жилищным законодательством. | Всего, в том числе: | 812 |  | 8108.1154 | 8108.1154 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 449603 | 7268.5694 | 7268.5694 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 839.546 | 839.546 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов | 812 | 0449503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств юридических лиц
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.5. | Подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском крае» | Всего, в том числе: | 812 | 0450000 | 2435783.4138 | 116733.366 | 431639.0354 | 540698.9467 | 570502.377 | 776209.6886
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 719831.022 | 748255.92 | 777803.2687 | 808517.3917
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0454007 | 2409328.8244 | 113469.2772 | 427322.6451 | 535291.9572 | 564797.3532 | 768447.5917 |  | 292508.3769 | 212963.9628 | 213005.9155 | 40069.8
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0454006 | 26454.5893 | 3264.0888 | 4316.3903 | 5406.9895 | 5705.0238 | 7762.0969 |  | 427322.6451 | 535291.9572 | 564797.3532 | 768447.5917
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.5.1. | Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством | Всего, в том числе: | 812 | 0454007 | 2435783.4138 | 116733.366 | 431639.0354 | 540698.9467 | 570502.377 | 776209.6886
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0454007 | 2409328.8244 | 113469.2772 | 427322.6451 | 535291.9572 | 564797.3532 | 768447.5917 |  |  |  |  | #REF!
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 26454.5893 | 3264.0888 | 4316.3903 | 5406.9895 | 5705.0238 | 7762.0969
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.6. | Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Камчатском крае» | Всего, в том числе: | 847 | 0468820 | 476605.494 | 235142.194 | 241463.3 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 847 | 0468820 | 67157.001 | 40596.001 | 26561 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. за счет остатков средств на 01.01.2014 года | 847 | 0468820 | 4344.371 | 4344.371 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 847 | 0468820 | 81491.472 | 41491.472 | 40000 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. за счет остатков средств на 01.01.2014 года | 847 | 0468820 | 6491.472 | 6491.472 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов | 847 | 0468820 | 33447.021 | 15495.721 | 17951.3 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. за счет остатков средств на 01.01.2014 года | 847 | 0468820 | 2704.621 | 2704.621 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 294510 | 137559 | 156951 | 0 | 0 | 0
за счет средств юридических лиц
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.6.1. | Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Всего, в том числе: | 847 | 0468820 | 476605.494 | 235142.194 | 241463.3 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 847 | 0468820 | 67157.001 | 40596.001 | 26561 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. за счет остатков средств на 01.01.2014 года | 847 | 0468820 | 4344.371 | 4344.371 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 847 | 0468820 | 81491.472 | 41491.472 | 40000 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. за счет остатков средств на 01.01.2014 года | 847 | 0468821 | 6491.472 | 6491.472 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов | 847 | 0468822 | 33447.021 | 15495.721 | 17951.3 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. за счет остатков средств на 01.01.2014 года | 847 | 0468823 | 2704.621 | 2704.621 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов | 847 | 0468824 | 294510 | 137559 | 156951 | 0 | 0 | 0
за счет средств юридических лиц
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.7. | Подпрограмма 7 «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Камчатском крае» | Всего, в том числе: |  |  | 659879.03 | 125000 | 133456.99 | 133632.91 | 133807.72 | 133981.41
|  | за счет средств федерального бюджета | 813 | 0472046 0470999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 159879.03 | 25000 | 33456.99 | 33632.91 | 33807.72 | 33981.41
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, для уплаты первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту на приобретение жилого помещения в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 812 | 0472046 0470999 | 635000 | 125000 | 126000 | 127000 | 128000 | 129000
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0472046 0470999 | 135000 | 25000 | 26000 | 27000 | 28000 | 29000
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
за счет средств юридических лиц
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.7.2. | Возмещение затрат на первоначальный взнос по ипотечному кредитованию учителей до 35 лет общеобразовательных учреждений в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 813 | 0470999 | 24879.03 | 0 | 7456.99 | 6632.91 | 5807.72 | 4981.41
|  | за счет средств федерального бюджета | 813 | 0475069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 813 | 0470999 | 24879.03 | 0 | 7456.99 | 6632.91 | 5807.72 | 4981.41
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств юридических лиц
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.8. | Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы» | Всего, в том числе: | 812 | 0480000 | 334142.2 | 108343 | 112037.8 | 113761.4 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 04810014 | 334142.2 | 108343 | 112037.8 | 113761.4 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1. | Расходы на содержание аппарата Министерства строительства Камчатского края | Всего, в том числе: | 812 | 0481001 | 164264.045 | 53622.645 | 55320.7 | 55320.7 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0481001 | 164264.045 | 53622.645 | 55320.7 | 55320.7 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0
1.8.2. | Расходы на содержание аппарата Краевого государственного бюджетного учреждения "Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края" | Всего, в том числе: | 812 | 0481014 | 127684.055 | 40779.955 | 42590.3 | 44313.8 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0481014 | 127684.055 | 40779.955 | 42590.3 | 44313.8 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0
1.8.3. | субсидии на иные цели | Всего, в том числе: | 812 | 0481014 | 42194.1 | 13940.4 | 14126.8 | 14126.9 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0481014 | 42194.1 | 13940.4 | 14126.8 | 14126.9 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0
1.9. | Подпрограмма 9 «Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае» | Всего, в том числе: |  |  | 651931.6 | 216349.2 | 183535.4 | 252047 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 0415082 | 44282.4 | 14526.6 | 14515 | 15240.8 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 0414025 | 607649.2 | 201822.6 | 169020.4 | 236806.2 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего, в том числе: |  |  | 631931.6 | 196349.2 | 183535.4 | 252047 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 0415082 | 44282.4 | 14526.6 | 14515 | 15240.8 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 0414025 | 587649.2 | 181822.6 | 169020.4 | 236806.2 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.9.2. | Приобретение (строительство) жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда Камчатского края | Всего, в том числе: |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 0415082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 0414025 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
».

## дет. план-график (hidden)
Таблица 8а
Детальный план-график реализации государственной программы Камчатского края "Обеспечение доступным и комфотным жильем жителей Камчатского края" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
№ | Наименование, подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный исполнитель (ИОГВ/ Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события)
|  | всего | 2017 | 2018 | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»
Всего: |  | 3865985.6216 | 1923738.7356 | 1085876.386 | 856370.5
федеральный бюджет |  | 263287.2 | 263287.2 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2993062.5419 | 1301926.6558 | 935219.886 | 755916
местные бюджеты |  | 74336.5973 | 23225.5973 | 50656.5 | 454.5
фонд содействия реформированию ЖКХ |  | 235299.2824 | 235299.2824 | 0 | 0
внебюджетный фонды |  | 300000 | 100000 | 100000 | 100000
прочие внебюджетные фонды |  | 360000 | 180000 | 180000 | 0
1. | Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края/Звоник Л.Е./
Всего: |  | 234403.2923 | 113292.2923 | 70656.5 | 50454.5
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 231516.222 | 111516.222 | 70000 | 50000
местные бюджеты |  | 2887.0702 | 1776.0702 | 656.5 | 454.5
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий городских округов и поселений в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Пахомова Л.М./ | Определение территориальных зон размещения, а также параметров объектов, строительство которых может быть разрешено на данной территории | 2014 | 2019
Всего: |  | 89376.33 | 28770.33 | 35353.5 | 25252.5
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 88500 | 28500 | 35000 | 25000
местные бюджеты |  | 876.33 | 270.33 | 353.5 | 252.5
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Разработка проектов планировки территорий поселений |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Пахомова Л.М./ | Определение территориальных зон размещения, а также параметров объектов, строительство которых может быть разрешено на данной территории | 2014 | 2018
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.1: заключение муниципального контракта на разработку проектов планировки |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | май 2017
| Контрольное событие 1.2: получение утвержденных проектов планировки |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | декабрь 2018
1.1.2 | Разработка проектов планировки совмещенных с проектами межевания территории поселений |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Пахомова Л.М./ | Определение территориальных зон размещения, а также параметров объектов, строительство которых может быть разрешено на данной территорни, а также выполнени е межевания земельных участков | 2014 | 2018
Всего: |  | 21595.5547 | 21595.5547 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 21379.5991 | 21379.5991 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 215.9555 | 215.9555 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.3: заключение муниципального контракта на разработку проектов планировки |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | май 2017
| Контрольное событие программы получение утвержденных проектов планировки |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | декабрь 2018
1.1.3 | Разработка проектов планировки застроенных территорий поселений |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Пахомова Л.М./ | Определение территориальных зон размещения, а также параметров существующих объектов и объектов, строительство которых может быть разрешено на данной территорни | 2014 | 2018
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на разработку проектов планировки |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | май 2017
| Контрольное событие программы получение утвержденных проектов планировки |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | декабрь 2018
1.1.4 | Разработка проектов планировки застроенных территорий для строителдьства линейных объектов |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Пахомова Л.М./ | Определение территориальных зон размещения, а также параметров коридоров прохождения линейных объектов, строительство которых может быть разрешено на данной территорни | 2017 | 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на разработку проектов планировки |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | май 2017
| Контрольное событие программы получение утвержденных проектов планировки |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | декабрь 2018
1.2. | Внесение изменений в схему территориального планирования Камчатского края и документы территориального планирования и градостроительного зонирования городских и сельских поселений в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Пахомова Л.М./ |  | 2014 | 2019
Всего: |  | 82304.59 | 31799.59 | 30303 | 20202
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 81500 | 31500 | 30000 | 20000
местные бюджеты |  | 804.59 | 299.59 | 303 | 202
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных для строительства жилья экономического класса |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ |  | 2014 | 2019
Всего: |  | 24597.4152 | 24597.4152 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 23406.17 | 23406.17 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 1191.2451 | 1191.2451 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.1. Прокладка и подключение инженерных сетей (водопровод, электросети) для обеспечения микрорайона жилой застройки для индивидуального строительства в п. Лесной Елизовского района, в том числе для многодетных семей (2 очередь)(в том числе проектные работы) |  |  |  |  | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Возможность предоставления земельных участков для целей жилщного строительства | 2016 | 2017
Всего: |  | 9797.98 | 9797.98 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 9700 | 9700 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 97.98 | 97.98 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | июнь 2016
| Контрольное событие программы получено положительное заключение государственной экспертизы |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | февраль 2017
| Контрольное событие программы заключен муниципальный контракт на строительство инженерных сетей |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | июль 2017
| Контрольное событие программы ввод инженерных сетей в эксплуатацию |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | декабрь 2017
| 1.3.2. Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском |  |  |  |  | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Возможность подключения микрорайона жилой застройки по ул. Дальневосточной к сетям водоотведения | 2013 | 2017
Всего: |  | 14784.53 | 14784.53 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 13706.17 | 13706.17 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 1078.36 | 1078.36 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы ввод инженерных сетей в эксплуатацию |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | декабрь 2017
1.4. | Строительство линейных коммунальных и энергетических объектов в границах поселений и городских округов Камчатского края |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Обеспечение линейными коммунальными и энергетическими объектами | 2014 | 2020
Всего: |  | 18124.9571 | 18124.9571 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 18110.052 | 18110.052 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 14.9051 | 14.9051 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1. Строительство ПС 110/10 кв. "Тундровая" |  |  |  |  | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ |  | 2017 | 2018
Всего: |  | 16639.052 | 16639.052 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 16639.052 | 16639.052 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.2. Строительство инженерной инфраструктуры на территории жилого района в Вулканном городском поселении Елизовского района Камчатского края (в том числе проектные работы) |  |  |  |  | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Возможность подключения жилого района застройки в Вулканном городском поселении Елизовского района Камчатского края к сетям | 2017 | 2020
Всего: |  | 1485.9051 | 1485.9051 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1471 | 1471 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 14.9051 | 14.9051 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | декабрь 2017
1.5. | Разработка проектов жилой застройки для перспективного строительства |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Пахомова Л.М./ |  | 2017 | 2019
Всего: |  | 20000 | 10000 | 5000 | 5000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 20000 | 10000 | 5000 | 5000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»
Всего: |  | 750710.4161 | 410718.2561 | 119999 | 219993.16
федеральный бюджет |  | 238819.8 | 238819.8 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 511690.6161 | 171698.4561 | 119999 | 219993.16
местные бюджеты |  | 200 | 200 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края | Обеспечение сейсмостойким жильем граждан | 2014 | 2017
Всего: |  | 710585.0961 | 370592.9361 | 119999 | 219993.16
федеральный бюджет |  | 238819.8 | 238819.8 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 471765.2961 | 131773.1361 | 119999 | 219993.16
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Микрорайон жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь) 2 этап |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Обеспечение сейсмостойким жильем граждан | 2013 | 2016
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы окончание строительства микрорайона жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь) 2 этап |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | декабрь 2016
2.1.2 | Микрорайон жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь) 3 этап |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Обеспечение сейсмостойким жильем граждан | 2014 | 2016
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы строительство микрорайона жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь) 3 этап |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | декабрь 2016
| 2.1.1. Группа жилой застройки в границах ул. Свердлова, ул. Хуторская в г. Елизово Камчатского края |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края | Обеспечение сейсмостойким жильем граждан | 2014 | 2019
Всего: |  | 688933.4056 | 348941.2456 | 119999 | 219993.16
федеральный бюджет |  | 238819.8 | 238819.8 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 450113.6056 | 110121.4456 | 119999 | 219993.16
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы введен в эксплуа-тацию объект «Группа жилой застройки в гра-ницах ул. Сверд-лова и ул. Хутор-ская в г. Елизово Камчатского края» 1 этап |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края | Х | Х | декабрь 2019
2.1.4 | Строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 1 блок-секция № 1, 2, 3 |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Обеспечение сейсмостойким жильем граждан | 2015 | 2018
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 1 блок-секция № 1, 2, 3 |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | декабрь 2018
2.1.5 | Строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 2 (блок-секции № 4, 5, 6) |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Обеспечение сейсмостойким жильем граждан | 2015 | 2018
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 2 (блок-секции № 4, 5,6) |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | декабрь 2018
2.1.6 | Многоквартирный жилой дом в районе ул. Хасанская в г. Петропавловске-Камчатском |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Обеспечение сейсмостойким жильем граждан | 2015 | 2017
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы строительство многоквартирного жилого дома в районе ул. Хасанская в г. Петропавловске-Камчатском |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | декабрь 2017
| 2.1.2. Микрорайон жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь) 2 этап |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края | Обеспечение сейсмостойким жильем граждан | 2015 | 2017
Всего: |  | 8051.8905 | 8051.8905 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 8051.8905 | 8051.8905 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | Группа многоквартирных жилых домов в районе проспекта Циолковского в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы) |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Обеспечение сейсмостойким жильем граждан | 2015 | 2016
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы разработка проектной документации на строительство группы многоквартирных жилых домов в районе проспекта Циолковского в г. Петропавловске-Камчатском | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2016
| 2.1.3. Микрорайон жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь) 3 этап |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края | Обеспечение сейсмостойким жильем граждан | 2015 | 2017
Всего: |  | 99.8 | 99.8 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 99.8 | 99.8 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.4. Многоквартирный жилой дом поз. 15 в микрорайоне "Северо-Западный" в г. Елизово (в том числе проектные работы) |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края | Обеспечение сейсмостойким жильем граждан | 2016 | 2017
Всего: |  | 13500 | 13500 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 13500 | 13500 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Сейсмоусиление жилых домов |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2014 | 2017
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Повышение сейсмостойкости основных объектов и систем жизнеобеспечения |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2014 | 2020
Всего: |  | 35963.15 | 35963.15 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 35763.15 | 35763.15 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 200 | 200 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.1. Сейсмоусиление здания МБДОУ "Детский сад № 51" по ул. Павлова, 5 в г.Петропавловске-Камчатском |  | 0 | 0 | 0 | Министерство строительства Камчатского края | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2014 | 2017
Всего: |  | 24600 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 12300 | 12300 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 12300 | 12300 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы введен в эксплуа-тацию объект «Сейсмоусиление здания МАДОУ «Детский сад № 51» по ул. Павлова, 5 в г. Петро-павловск-Камчатский |  | 0 | 0 | 0 | Министерство строительства Камчатского края | Х | Х | июль 2017
2.3.2 | Сейсмоусиление здания МБДОУ "Детский сад № 20" по ул. Драбкина, 7 в г.Петропавловске-Камчатском |  | 0 | 0 | 0 | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2014 | 2016
Всего: |  | 14000 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 7000 | 7000 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 7000 | 7000 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания МБДОУ "Детский сад №20" по ул. Драбкина, 7 в г.Петропавловске-Камчатском |  | 0 | 0 | 0 | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | декабрь 2016
2.3.3 | Сейсмоусиление здания МБОУ "Средняя школа № 33" (филиал 2) по проспекту Рыбаков, 28 в г.Петропавловске-Камчатском |  | 0 | 0 | 0 | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С../ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2015 | 2016
Всего: |  | 1194682.3686 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 597341.1843 | 597341.1843 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 356122.3748 | 356122.3748 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 5919.5271 | 5919.5271 | 0 | 0
юридические лица |  | 235299.2824 | 235299.2824 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания МБОУ "Средняя школа №33" (филиал 2) по проспекту Рыбаков, 28 в г.Петропавловске-Камчатском |  | 0 | 0 | 0 | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | декабрь 2016
2.3.4 | Сейсмоусиление здания (литер А 5) средней общеобразовательной школы № 3 в п. Усть-Камчатск (I этап) |  | 0 | 0 | 0 | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С../ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2014 | 2017
Всего: |  | 1769123.5528 | 587841.1843 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 590641.1843 | 590641.1843 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 346622.3748 | 346622.3748 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 355341.9018 | 355341.9018 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 241218.8095 | 241218.8095 | 0 | 0
юридические лица |  | 235299.2824 | 235299.2824 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания (литер А5) средней общеобразовательной школы №3 в п. Усть-Камчатск (I этап) |  | 0 | 0 | 0 | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | декабрь 2017
| дотация на проведение обследования зданий и сооружений на предмет технического состояния основных несущих конструкций и их фактической сейсмостойкости |  | 3305.57
| 2.3.1. Сейсмоусиление здания (Литер А) средней общеобразовательной школы № 3 в п. Усть-Камчатск (II этап) |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Шумко С.И./ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2014 | 2017
Всего: |  | 19463.15 | 19463.15 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 19263.15 | 19263.15 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 200 | 200 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы введен в эксплуа-тацию объект "Сейсмоусиление здания (литер А) средней общеоб-разовательной школы № 3 в п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района (II этап)" |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Шумко С.И./ | Х | Х | май 2017
2.3.6 | Сейсмоусиление здания МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" по ул. Зеленая роща, 24 для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2015 | 2017
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания Сейсмоусиление здания МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" по ул. Зеленая роща, 24 для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | декабрь 2017
| 2.3.2. Сейсмоусиление здания КГБОУ СПО "Камчатский медицинский колледж" в г. Петропавловск-Камчатский |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С../ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2014 | 2017
Всего: |  | 4200 | 4200 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4200 | 4200 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания КГБОУ СПО "Камчатский медицинский колледж" в г. Петропавловск-Камчатский |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Шумко С.И./ | Х | Х | июнь 2017
| 2.3.3. Сейсмоусиление зданий центра ГБУЗ "Камчатский краевой психоневрологический диспансер" по ул. Карагинская, 22 в г. Петропавловске-Камчатском |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Шумко С.И./ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2014 | 2017
Всего: |  | 9500 | 9500 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 9500 | 9500 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению зданий центра ГБУЗ "Камчатский краевой психоневрологический диспансер" по ул. Карагинская, 22 в г. Петропавловске-Камчатском |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Шумко С.И./ | Х | Х | апрель 2017
| 2.3.4. Сейсмоусиление здания КГБОУ ДПОРК "Камчатский учебно-методический центр" по ул. Савченко, 8/1 в г. Петропавловске-Камчатском |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Шумко С.И./ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2015 | 2017
Всего: |  | 2800 | 2800 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2800 | 2800 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания КГБОУ ДПОРК "Камчатский учебно-методический центр" по ул. Савченко, 8/1 в г. Петропавловске-Камчатском |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Шумко С.И./ | Х | Х | июнь 2017
2.3.10 | Сейсмоусиление здания КГБОУ СПО "Камчатский Колледж искусств" по пр. Рыбаков, 7 в г. Петропавловск-Камчатский |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2014 | 2017
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания КГБОУ СПО "Камчатский Колледж искусств" по пр. Рыбаков, 7 в г. Петропавловск-Камчатский |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | декабрь 2017
2.3.11 | Сейсмоусиление здания МБОУ "Тигильская средняя общеобразовательная школа" (в том числе проектные работы) |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С../ | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2016 | 2017
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы разработка проектной документации на сейсмоусиление здания МБОУ "Тигильская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | декабрь 2017
2.4 | Обследование зданий и сооружений на предмет технического состояния основных несущих конструкций, их фактической сейсмостойкости, возможности дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края | Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности | 2017 | 2017
Всего: |  | 4162.17 | 4162.17 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4162.17 | 4162.17 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | [6 empty] | 2013 | 2017
Всего: |  | 587841.1843 | 587841.1843 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 346622.3748 | 346622.3748 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 5919.5271 | 5919.5271 | 0 | 0
фонд содействия реформированию ЖКХ |  | 235299.2824 | 235299.2824 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае в соответствии с жилищным законодательством |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Дубик М.В./ | переселение граждан из аварийных жилых домов | 2014 | декабрь 2017
Всего: |  | 587841.1843 | 587841.1843 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 346622.3748 | 346622.3748 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 5919.5271 | 5919.5271 | 0 | 0
фонд содействия реформированию ЖКХ |  | 235299.2824 | 235299.2824 | 0 | 0
юридические лица
| Контрольное событие программы заключение муниципальных контрактов на строительство, приобретение, проведение капитального ремонта, выкуп жилых помещений |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | март 2017
| Контрольное событие программы переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | декабрь 2017
4. | Подпрограмма 5 "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений"
4.1 | Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Михалькова Т.В./ | Увеличение темпов расселения аварийного жилищного фонда | 2014 | 2018
Всего: |  | 314998.588 | 63080.739 | 211364.469 | 40553.38
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 314998.588 | 63080.739 | 211364.469 | 40553.38
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципальных контрактов на строительство, приобретение, проведение капитального ремонта, выкуп жилых помещений |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | март 2018
| Контрольное событие программы переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | декабрь 2018
5. | Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей»
5.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома |  |  |  |  | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края /Бондаренко К.А./ | Улучшение жилищных условий молодых семей | 2014 | 2019
Всего: |  | 509562.05 | 263542.2 | 246019.85 | 0
федеральный бюджет |  | 21212.2 | 21212.2 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 97000 | 47000 | 50000 | 0
местные бюджеты |  | 31349.85 | 15330 | 16019.85 | 0
внебюджетные фонды (собственные средства граждан) |  | 360000 | 180000 | 180000 | 0
юридические лица
| Контрольное событие программы выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | июль 2017
| Контрольное событие программы предоставление социальной выплаты |  |  |  |  | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | Х | ноябрь 2018
5.2 | Изготовление бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома |  |  |  |  | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края /Бондаренко К.А./ |  | 2014 | 2020
Всего: |  | Финансирование за счет текущей деятельности Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
5.3 | Обеспечение освещения цели и задач Программы в средствах массовой информации |  |  |  |  | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края /Бондаренко К.А./ |  | 2014 | 2019
Всего: |  | Не требует финансирования
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
5.4 | Организация учета молодых семей, участвующих в подпрограмме |  |  |  |  | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края /Бондаренко К.А./ |  | 2014 | 2019
Всего: |  | Не требует финансирования
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
5.5 | Отбор банков в соответствии с установленными на федеральном уровне критериями для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, молодым семьям |  |  |  |  | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края /Бондаренко К.А./ |  | 2014 | 2019
Всего: |  | Не требует финансирования
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
6. | Подпрограмма 7 «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования»
Всего: |  | 389310.337 | 136997.72 | 152312.617 | 100000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 89310.337 | 36997.72 | 52312.617 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 300000 | 100000 | 100000 | 100000
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае" |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Кудрявцева К.Е./ | Приобретение жилья гражданами посредством получения ипотечных жилищных кредитов на приобретение жилого помещения; улучшение жилищных условий | январь 2014 | декабрь 2019
Всего: |  | 375000 | 130000 | 145000 | 100000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 75000 | 30000 | 45000 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 300000 | 100000 | 100000 | 100000
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выданы сви-детельства о праве на получение со-циальной выплаты на уплату перво-начального взноса по ипотечному жилищному кре-диту на приобре-тение жилого по-мещения в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Кудрявцева К.Е./ | Х | Х | декабрь 2017
| Контрольное событие программы предоставлены социальные выплаты гражда-нам, проживаю-щим в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотеч-ному жилищному кредиту на приоб-ретение жилого помещения в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Кудрявцева К.Е./ | Х | Х | декабрь 2017
6.2. | Выпуск информационных материалов о механизме льготного ипотечного жилищного кредитования отдельных категории граждан, проживающих в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Кудрявцева К.Е./ | Выпуск информационных материалов | январь 2014 | декабрь 2016
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение договорп на оказание услуг по выпуску рекламных материалов |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Кудрявцева К.Е./ | Х | Х | март 2018
| Контрольное событие программы выпуск информационных материалов |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Кудрявцева К.Е./ | Х | Х | июнь 2018
6.2. | Реализация механизма льготного ипотечного жилищного кредитования отдельных категорий граждан, проживающих в Камчатском крае |  |  |  |  | ОАО "Камчатское агентство по ипотечному жилищному кредитованию" | Выдача ипотечных жилищных кредитов | январь 2014 | декабрь 2019
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение договора о предоставлении ипотечного жилищного кредита |  |  |  |  | ОАО "Камчатское агентство по ипотечному жилищному кредитованию" | Х | Х | июль 2018
| Контрольное событие программы предоставление ипотечного жилищного кредита |  |  |  |  | ОАО "Камчатское агентство по ипотечному жилищному кредитованию" | Х | Х | ноябрь 2018
6.2 | Предоставление учителям общеобразовательных учреждений в Камчатском крае в возрасте до 35 лет (включительно) социальных выплат на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство образования и науки Камчатского края /Качкина И.А../ | Улучшение жилищных условий молодых учителей общеобразовательных учреждений в Камчатском крае | январь 2014 | декабрь 2019
Всего: |  | 14310.337 | 6997.72 | 7312.617 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 14310.337 | 6997.72 | 7312.617 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| контрольное событие подпрограммы: выданы сви-детельства о праве на получение со-циальной выплаты для оплаты перво-начального взноса по ипотечному жилищному кре-диту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство образования и науки Камчатского края /Качкина И.А./ | Х | Х | декабрь 2017
| контрольное событие подпрограммы: предоставлены социальные выплаты для оплаты первоначального взноса по ипотечному жи-лищному кредиту (займу) на приоб-ретение жилого помещения в Камчатском крае учителям в возрасте до 35 лет (вклю-чительно) обще-образовательных учреждений в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство образования и науки Камчатского края /Качкина И.А./ | Х | Х | декабрь 2017
7. | Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы»
Всего: |  | 414346.704 | 159178.244 | 127537 | 127631.46
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 414346.704 | 159178.244 | 127537 | 127631.46
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | Обеспечение реализации полномочий Министерства строительства Камчатского края и подведомственных ему краевых государственных учреждений |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края /Митина Т.Б., Жаркова С.А./ | реализация государственной программы своевременно и в полном объеме | январь 2014 | декабрь 2019
Всего: |  | 414346.704 | 159178.244 | 127537 | 127631.46
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 414346.704 | 159178.244 | 127537 | 127631.46
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Подпрограмма 9 «Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий»
Всего: |  | 990832.9 | 369088.1 | 304006.8 | 317738
федеральный бюджет |  | 3255.2 | 3255.2 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 987577.7 | 365832.9 | 304006.8 | 317738
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Приобретение (строительство) жилых помещений в целях обеспечения жилыми помещениями по договорам социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253 "О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма" | [6 empty] | 2014 | 2019
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие программы заключены контракты на при-обретение жилых помещений в це-лях обеспечения граждан в соот-ветствии с зако-ном Камчатского края от 31.03.2009 № 253 | [5 empty] | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Х | Х | декабрь 2017
8.2. | Формирование жилищного фонда в целях расселения граждан, проживающих в общежитиях, в том числе строительство (участие в долевом строительстве), приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в общежитиях, жилых помещений для расселения общежитий | [6 empty] | 2014 | 2019
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие программы Заключение государсвенных контрактов на долевое строительство или приобретение жилых помещений в целях расселения жителей общежитий | [5 empty] | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | Х | март 2018
Контрольное событие Передача жилых помещений, приобретенных и построенных для предоставления жителям общежитий в муниципальную собственность Петропавловск-Камчатского городского округа | [5 empty] | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Х | Х | декабрь 2018
8.2. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством | 2014 | 2019
Всего: |  | 971577.7 | 349832.9 | 304006.8 | 317738
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 971577.7 | 349832.9 | 304006.8 | 317738
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие программы: заключены с органами местно-го самоуправления соглашения о перечислении средств краевого бюджета бюдже-там муниципаль-ных образований в Камчатском крае на реализацию мероприятий по обеспечению де-тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-телей, лиц из чис-ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилы-ми помещениями | [5 empty] | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Х | Х | март 2017
| 8.3. Приобретение (строительство) жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда |  |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством | 2014 | 2019
3. |  | 16000 | 16000 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 16000 | 16000 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие программы заключены контракты на приобретение в собственность Камчатского края жилых помещений в целях формирования специализи-рованного жилищного фонда Камчатского края | [5 empty] | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Х | Х | декабрь 2017
8.4. | Приобретение жилых помещений (предоставление единовременной денежной выплаты) в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством | 2015 | 2019
Всего: |  | 3255.2 | 3255.2 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 3255.2 | 3255.2 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.6. | приобретение жилых помещений или предоставление единовременной денежной выплаты в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" |  |  |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством | 2015 | 2015
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| контрольное событие подпрограммы: Заключение государсвтенного конракта на приобретение жилых помещений или предоставление единовременной денежной выплаты в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" |  |  |  |  | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Х | Х | июнь 2018
Контрольное событие программы предоставлена единовременная денежная выплаты в целях обеспечения жилыми по-мещениями от-дельных катего-рий граждан в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Фе-деральный закон «О статусе воен-нослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых ка-тегорий граждан» | [5 empty] | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Х | Х | декабрь 2017

## 20.02.2019
[10 empty] | Приложение 3 |  |  |  |  | Приложение 3
[10 empty] | к Программе |  |  |  |  | к Программе
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края"
[11 empty] | тыс. руб. |  |  |  |  | тыс. руб.
№ п/п | Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия |  | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы
|  |  | ГРБС | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | Всего, в том числе: |  | 22831168.288 | 3610667.7194 | 3 401 027,45347* | 2716258.1267 | 2180525.4299 | 2489352.3153 | 2403596.9116 | 1212819.2101 | 738087.7501 | 911660.8651 | 983101.7997 | 1055419.7967 | 1128650.9098
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 5314224.9392 | 1470827.8654 | 1083393.27628** | 117636.2976 | 269758.6 | 631831.8 | 1150887.1 | 494594.6 | 95295.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 14764263.4952 | 1854926.5469 | 1677753.3824 | 2037366.6504 | 1373457.6477 | 1541551.216 | 1043088.02 | 617723.6 | 542301.34 | 910995.7136 | 982424.0421 | 1054728.9288 | 1127946.4072
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 152837.5964 | 26742.3121 | 32537.0957 | 27186.7819 | 23561.8057 | 23263.281 | 15816.0202 | 501.0101 | 491.0101 | 665.1515 | 677.7576 | 690.8679 | 704.5026
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 1737364.7898 | 237559 | 256951 | 276343 | 280000 | 292706.0183 | 193805.7714 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 862477.4674 | 20611.995 | 350392.6991 | 257725.3968 | 233747.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Расходные обязательства 2015 года не соответствуют бюджетным обязательствам 2015 года на сумму средств, не использованных в 2015 году по Подпрограмме 3
** С учетом переходяших остатков 2014-2015 годов
| Всего по Министерству строительства Камчатского края | Всего, в том числе: | 812 | 16976595.9877 | 3019507.051 | 2700427.5473 | 2059947.0162 | 1516211.3425 | 1778483.4854 | 1789558.5402 | 831700.8801 | 432555.3501 | 621860.0811 | 681708.9844 | 741971.2687 | 802664.4407
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 5003254.0402 | 1416185.2164 | 1026214.4663 | 62974.0575 | 238819.8 | 598367.5 | 1090774.6 | 484608.8 | 85309.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 10250770.084 | 1471463.2485 | 1205958.8512 | 1626890.7799 | 935412.3604 | 1074099.6187 | 598132.92 | 246591.07 | 246754.74 | 621194.9296 | 681031.2268 | 741280.4009 | 801959.9381
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 60094.3961 | 11246.5911 | 17861.5307 | 12356.7819 | 8231.8057 | 6016.3667 | 651.0202 | 501.0101 | 491.0101 | 665.1515 | 677.7576 | 690.8679 | 704.5026
|  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 862477.4674 | 20611.995 | 350392.6991 | 257725.3968 | 233747.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 700000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Министерству образования и молодежной политики Камчатского края | Всего, в том числе: | 813 | 2132899.0014 | 233920.498 | 262767.0182 | 285906.85 | 270650.4792 | 305273.2975 | 207604.3714 | 85447.4 | 88866.4 | 92421.056 | 96117.8982 | 99962.6142 | 103961.1187
|  | за счет средств федерального бюджета | 813 | 214687.401 | 40116.049 | 43273.812 | 43100.94 | 21212.2 | 16473.6 | 50510.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе за счет остатка средств на 01.01.2014 года | 813 | 4303.331 | 3864.419 | 438.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 813 | 888103.6103 | 40749.728 | 47866.6412 | 51632.91 | 54108.2792 | 78846.7648 | 48122.8 | 85447.4 | 88866.4 | 92421.056 | 96117.8982 | 99962.6142 | 103961.1187
|  | в том числе за счет остатка средств на 01.01.2014 года | 813 | 6901.123 | 6491.472 | 409.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов | 813 | 92743.2003 | 15495.721 | 14675.565 | 14830 | 15330 | 17246.9143 | 15165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе за счет остатка средств на 01.01.2014 года | 813 | 2880.186 | 2704.621 | 175.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 937364.7898 | 137559 | 156951 | 176343 | 180000 | 192706.0183 | 93805.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Министерству имущественных и земельных отношений Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 3554036.2709 | 357240.1704 | 435067.29 | 370404.2606 | 389709.4082 | 388544.3324 | 373334 | 184904.9 | 216666 | 197379.728 | 205274.9171 | 213485.9138 | 222025.3504
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 83211.5 | 14526.6 | 11139.4 | 11561.3 | 6471.4 | 9939.5 | 9601.7 | 9985.8 | 9985.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 3470824.7709 | 342713.5704 | 423927.89 | 358842.9606 | 383238.0082 | 378604.8324 | 363732.3 | 174919.1 | 206680.2 | 197379.728 | 205274.9171 | 213485.9138 | 222025.3504
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 13071.998 | 0 | 2765.598 | 0 | 3255.2 | 7051.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 810 | 13071.998 | 0 | 2765.598 | 0 | 3255.2 | 7051.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Министерству образования и науки Камчатского края | Всего, в том числе: | 813 | 14851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7280 | 7571.2 | 0 | 0 | 0 | 8857.1791 | 9211.4663
|  | за счет средств федерального бюджета | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 813 | 14851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7280 | 7571.2 | 0 | 0 | 0 | 8857.1791 | 9211.4663
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Министерству культуры Камчатского края | Всего, в том числе: | 816 | 699 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 816 | 699 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Министерству здравоохранения Камчатского края | Всего, в том числе: | 814 | 153866.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 33100 | 110766.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 814 | 153866.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 33100 | 110766.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Подпрограмма 1 "Стимулирование развития жилищного строительства" | Всего, в том числе: | 812 | 1682051.2426 | 679262.0898 | 350352.9635 | 180386.1782 | 87903.3094 | 27389.0641 | 45349 | 40400 | 40390 | 56360.101 | 57200.5051 | 58074.5253 | 58983.5063
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 1667949.4208 | 674665.8681 | 347658.4547 | 178626.563 | 86654.8616 | 27117.2223 | 44900 | 40000 | 40000 | 55800 | 56632 | 57497.28 | 58397.1712
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 14101.8217 | 4596.2217 | 2694.5088 | 1759.6152 | 1248.4478 | 271.8418 | 449 | 400 | 390 | 560.101 | 568.5051 | 577.2453 | 586.3351
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий городских округов и поселений в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 812 | 358675.5227 | 89996.4965 | 23976.0834 | 19803.617 | 7576.8779 | 13545.7095 | 22986.7385 | 20200 | 19190 | 35350 | 35350 | 35350 | 35350
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 355129.4823 | 89140.0197 | 23686.1508 | 19605.5808 | 7526.9905 | 13411.5936 | 22759.147 | 20000 | 19000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 3546.0404 | 856.4769 | 289.9326 | 198.0362 | 49.8873 | 134.1159 | 227.5915 | 200 | 190 | 350 | 350 | 350 | 350
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Внесение изменений в схему территориального планирования Камчатского края и документы территориального планирования и градостроительного зонирования городских округов и поселений в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 812 | 189021.6782 | 0 | 0 | 4422.4426 | 25470.7315 | 7147.605 | 22362.2615 | 20200 | 20200 | 21010.101 | 21850.5051 | 22724.5253 | 23633.5063
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 186611.3713 | 0 | 0 | 3844.8636 | 25222.3669 | 7076.8366 | 22140.853 | 20000 | 20000 | 20800 | 21632 | 22497.28 | 23397.1712
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 2410.3069 | 0 | 0 | 577.5791 | 248.3646 | 70.7684 | 221.4085 | 200 | 200 | 210.101 | 218.5051 | 227.2453 | 236.3351
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных для строительства жилья экномического класса | Всего, в том числе: | 812 | 708301.9369 | 351019.2295 | 223957.7833 | 118733.6981 | 14591.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 701202.9079 | 347454.2885 | 221568.1741 | 117829.6981 | 14350.7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 7099.029 | 3564.941 | 2389.6092 | 904 | 240.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.4. | Строительство линейных, коммунальных и энергетических объектов в границах городских округов и поселений в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 812 | 396216.8832 | 238246.3637 | 102419.0969 | 37426.4205 | 18125.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 395932.1623 | 238071.5599 | 102404.1299 | 37346.4205 | 18110.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 284.7209 | 174.8038 | 14.967 | 80 | 14.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Разработка проектов жилой застройки для перспективного строительства | Всего, в том числе: | 812 | 7875.7496 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 6695.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 7808.7921 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 6628.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 66.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Доведение параметров инженерных коммуникаций до нормативных значений с целью обеспечения инженерной инфраструктурой вновь вводимых жилых домов | Всего, в том числе: | 812 | 20915.644 | 0 | 0 | 0 | 20915.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 20220.877 | 0 | 0 | 0 | 20220.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 694.767 | 0 | 0 | 0 | 694.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Разработка методических пособий для органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в сфере градостроительства | Всего, в том числе: | 812 | 43.8279 | 0 | 0 | 0 | 43.8279 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 43.8279 | 0 | 0 | 0 | 43.8279 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных для строительства стандартного жилья | Всего, в том числе: | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения" | Всего, в том числе: | 812 | 8072580.1521 | 1535194.9302 | 1149969.78646** | 555343.74593** | 401949.8537 | 741921.5958 | 1461381.84 | 595374.83 | 85309.6** | 350000 | 400000 | 450000 | 500000
|  | за счет средств федерального бюджета | 812 | 5003254.0402 | 1416185.2164 | 1026214.4663 | 62974.0575 | 238819.8 | 598367.5 | 1090774.6 | 484608.8 | 85309.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 3061335.0284 | 118009.7138 | 120087.9 | 489939.6024 | 162236.4764 | 133554.0958 | 337507.24 | 0 | 0 | 350000 | 400000 | 450000 | 500000
|  | за счет средств краевого бюджета | 814 | 153866.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 33100 | 110766.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 816 | 699 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 7292.0835 | 1000 | 3667.4202 | 2430.086 | 194.5773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** С учетом переходяших остатков 2014-2015 годов
2.1. | Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | Всего, в том числе: | 812 | 6819368.517 | 1271905.6021 | 730372.34449** | 369000** | 367968.7346 | 731921.5958 | 1428281.84 | 484608.8 | 85309.6** | 0 | 400000 | 450000 | 500000
|  | за счет средств федерального бюджета | 812 | 4361325.8109 | 1168425.2164 | 685020.2945 | 10000 | 238819.8 | 598367.5 | 1090774.6 | 484608.8 | 85309.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 2457042.7061 | 103480.3857 | 44352.05 | 359000 | 129148.9346 | 133554.0958 | 337507.24 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 450000 | 500000
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** С учетом переходяших остатков 2014-2015 годов
2.2. | Сейсмоусиление жилых домов | Всего, в том числе: | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Сейсмоусиление социальных объектов и систем жизнеобеспечения | Всего, в том числе: | 812 | 901552.6351 | 263289.3281 | 419597.44197** | 186343.74593** | 32322.1191 | 10000 | 0 | 0 | 0** | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 812 | 641928.2293 | 247760 | 341194.1718 | 52974.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 253332.3223 | 14529.3281 | 75735.85 | 130939.6024 | 32127.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 814 | 153866.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 33100 | 110766.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 6292.0835 | 1000 | 2667.4202 | 2430.086 | 194.5773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** С учетом переходяших остатков 2014-2015 годов
2.4. | Обследование зданий и сооружений на предмет технического состояния основных несущих конструкций, их фактической сейсмостойкости, возможности дальнейшей эксплуатации | Всего, в том числе: |  | 1659 | 0 | 0 | 0 | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 816 | 699 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда " | Всего, в том числе: | 812 | 2468819.9432 | 428181.1477 | 745436.14448* | 754073.08316* | 541129.56784* | 0 | 0 | 0 | 0* | 0* | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 1585378.1928 | 404564.0332 | 387089.9239 | 492079.701 | 301644.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 20964.2829 | 3005.1194 | 7953.5215 | 4267.9854 | 5737.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников | 812 | 862477.4674 | 20611.995 | 350392.6991 | 257725.3968 | 233747.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Расходные обязательства 2015, 2016 и 2017 годов не соответствуют бюджетным обязательствам 2015 - 2017 годов на сумму средств, не использованных в 2015 - 2017 годах (за 2017 год возврат осуществлен в 2018 году)
3.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | Всего, в том числе: | 812 | 2468819.9432 | 428181.1477 | 745436.14448* | 754073.08316* | 541129.5678 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 1585378.1928 | 404564.0332 | 387089.9239 | 492079.701 | 301644.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 20964.2829 | 3005.1194 | 7953.5215 | 4267.9854 | 5737.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 812 | 862477.4674 | 20611.995 | 350392.6991 | 257725.3968 | 233747.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Расходные обязательства 2015, 2016 и 2017 годов не соответствуют бюджетным обязательствам 2015 - 2017 годов на сумму средств, не использованных в 2015 - 2017 годах (за 2017 год возврат осуществлен в 2018 году)
4. | Подпрограмма 4 "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 812 | 7319.7154 | 7319.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 6488.0534 | 6488.0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 831.662 | 831.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Камчатском крае в соответствии с жилищным законодательством (выполнение обязательств 2013 года) | Всего, в том числе: | 812 | 7319.7154 | 7319.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 6488.0534 | 6488.0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 831.662 | 831.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Подпрограмма 5 "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений" | Всего, в том числе: | 812 | 1481705.448 | 145282.6343 | 179738.1607 | 290235.3 | 206983.5054 | 574452.4884 | 20202.0202 | 10101.0101 | 10101.0101 | 10505.0505 | 10925.2525 | 11362.2626 | 11816.7531
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 1464800.902 | 143469.0463 | 176192.0806 | 286336.2046 | 205932.3815 | 568707.9635 | 20000 | 10000 | 10000 | 10400 | 10816 | 11248.64 | 11698.5856
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 16904.546 | 1813.588 | 3546.0801 | 3899.0953 | 1051.124 | 5744.5249 | 202.0202 | 101.0101 | 101.0101 | 105.0505 | 109.2525 | 113.6226 | 118.1675
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством | Всего, в том числе: | 812 | 1481705.448 | 145282.6343 | 179738.1607 | 290235.3 | 206983.5054 | 574452.4884 | 20202.0202 | 10101.0101 | 10101.0101 | 10505.0505 | 10925.2525 | 11362.2626 | 11816.7531
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 1464800.902 | 143469.0463 | 176192.0806 | 286336.2046 | 205932.3815 | 568707.9635 | 20000 | 10000 | 10000 | 10400 | 10816 | 11248.64 | 11698.5856
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 16904.546 | 1813.588 | 3546.0801 | 3899.0953 | 1051.124 | 5744.5249 | 202.0202 | 101.0101 | 101.0101 | 105.0505 | 109.2525 | 113.6226 | 118.1675
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Подпрограмма 6 "Обеспечение жильем молодых семей" | Всего, в том числе: | 813 | 2047353.7437 | 233920.498 | 255310.0282 | 279273.94 | 263542.2 | 298425.5428 | 200324.3714 | 77876.2 | 80992.4 | 84232.096 | 87601.3798 | 91105.435 | 94749.6524
|  | за счет средств федерального бюджета | 813 | 214687.401 | 40116.049 | 43273.812 | 43100.94 | 21212.2 | 16473.6 | 50510.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе за счет остатка средств на 01.01.2013 года, 01.01.2014 года | 813 | 4303.331 | 3864.419 | 438.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 813 | 802558.3526 | 40749.728 | 40409.6512 | 45000 | 47000 | 71999.0101 | 40842.8 | 77876.2 | 80992.4 | 84232.096 | 87601.3798 | 91105.435 | 94749.6524
|  | в том числе за счет остатка средств на 01.01.2013 года, 01.01.2014 года | 813 | 6901.123 | 6491.472 | 409.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов | 813 | 92743.2003 | 15495.721 | 14675.565 | 14830 | 15330 | 17246.9143 | 15165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе за счет остатка средств на 01.01.2013 года, 01.01.2014 года | 813 | 2880.186 | 2704.621 | 175.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 937364.7898 | 137559 | 156951 | 176343 | 180000 | 192706.0183 | 93805.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Всего, в том числе: | 813 | 2047353.7437 | 233920.498 | 255310.0282 | 279273.94 | 263542.2 | 298425.5428 | 200324.3714 | 77876.2 | 80992.4 | 84232.096 | 87601.3798 | 91105.435 | 94749.6524
|  | за счет средств федерального бюджета | 813 | 214687.401 | 40116.049 | 43273.812 | 43100.94 | 21212.2 | 16473.6 | 50510.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе за счет остатка средств на 01.01.2013 года, 01.01.2014 года | 813 | 4303.331 | 3864.419 | 438.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 813 | 802558.3526 | 40749.728 | 40409.6512 | 45000 | 47000 | 71999.0101 | 40842.8 | 77876.2 | 80992.4 | 84232.096 | 87601.3798 | 91105.435 | 94749.6524
|  | в том числе за счет остатка средств на 01.01.2013 года, 01.01.2014 года | 813 | 6901.123 | 6491.472 | 409.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов | 813 | 92743.2003 | 15495.721 | 14675.565 | 14830 | 15330 | 17246.9143 | 15165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе за счет остатка средств на 01.01.2013 года, 01.01.2014 года | 813 | 2880.186 | 2704.621 | 175.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников | 813 | 937364.7898 | 137559 | 156951 | 176343 | 180000 | 192706.0183 | 93805.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Подпрограмма 7 "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования" | Всего, в том числе: |  | 1297289.2741 | 118345.5108 | 133456.99 | 133632.91 | 136910.719 | 139803.4642 | 143472 | 144571.2 | 144874 | 47038.96 | 49309.0184 | 51689.3041 | 54185.1976
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 411744.0163 | 18345.5108 | 26000 | 27000 | 29802.4398 | 32955.7095 | 36192 | 37000 | 37000 | 38850 | 40792.5 | 42832.125 | 44973.7312
|  | за счет средств краевого бюджета | 813 | 85545.2577 | 0 | 7456.99 | 6632.91 | 7108.2792 | 6847.7547 | 7280 | 7571.2 | 7874 | 8188.96 | 8516.5184 | 8857.1791 | 9211.4663
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 800000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 812 | 1211694.0163 | 118295.5108 | 126000 | 127000 | 129802.4398 | 132955.7095 | 136192 | 137000 | 137000 | 38850 | 40792.5 | 42832.125 | 44973.7312
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 411694.0163 | 18295.5108 | 26000 | 27000 | 29802.4398 | 32955.7095 | 36192 | 37000 | 37000 | 38850 | 40792.5 | 42832.125 | 44973.7312
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 800000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | Выпуск информационных материалов о механизме льготного ипотечного жилищного кредитования отдельных категории граждан, проживающих в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 812 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | Предоставление учителям общеобразовательных учреждений в Камчатском крае в возрасте до 35 лет (включительно) социальных выплат на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 813 | 85545.2577 | 0 | 7456.99 | 6632.91 | 7108.2792 | 6847.7547 | 7280 | 7571.2 | 7874 | 8188.96 | 8516.5184 | 8857.1791 | 9211.4663
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 813 | 85545.2577 | 0 | 7456.99 | 6632.91 | 7108.2792 | 6847.7547 | 7280 | 7571.2 | 7874 | 8188.96 | 8516.5184 | 8857.1791 | 9211.4663
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе: | 812 | 1893074.4702 | 105921.0228 | 148930.4921 | 152908.7089 | 149141.6663 | 151764.6277 | 159533.68 | 159591.07 | 159754.74 | 166144.9296 | 172790.7268 | 179702.3559 | 186890.4501
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 1893074.4702 | 105921.0228 | 148930.4921 | 152908.7089 | 149141.6663 | 151764.6277 | 159533.68 | 159591.07 | 159754.74 | 166144.9296 | 172790.7268 | 179702.3559 | 186890.4501
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1. | Обеспечение реализации полномочий Министерства строительства Камчатского края и подведомственных ему краевых государственных учреждений | Всего, в том числе: | 812 | 1892974.4702 | 105921.0228 | 148930.4921 | 152908.7089 | 149141.6663 | 151764.6277 | 159433.68 | 159591.07 | 159754.74 | 166144.9296 | 172790.7268 | 179702.3559 | 186890.4501
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 1892974.4702 | 105921.0228 | 148930.4921 | 152908.7089 | 149141.6663 | 151764.6277 | 159433.68 | 159591.07 | 159754.74 | 166144.9296 | 172790.7268 | 179702.3559 | 186890.4501
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2. | Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения в сфере строительства | Всего, в том числе: | 812 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Подпрограмма 9 "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан" | Всего, в том числе: |  | 3727108.2689 | 357240.1704 | 437832.888 | 370404.2606 | 392964.6082 | 555595.5324 | 373334 | 184904.9 | 216666 | 197379.728 | 205274.9171 | 213485.9138 | 222025.3504
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 83211.5 | 14526.6 | 11139.4 | 11561.3 | 6471.4 | 9939.5 | 9601.7 | 9985.8 | 9985.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 810 | 13071.998 | 0 | 2765.598 | 0 | 3255.2 | 7051.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 160000 |  |  |  |  | 160000
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 3470824.7709 | 342713.5704 | 423927.89 | 358842.9606 | 383238.0082 | 378604.8324 | 363732.3 | 174919.1 | 206680.2 | 197379.728 | 205274.9171 | 213485.9138 | 222025.3504
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | Формирование жилищного фонда в целях реализации полномочий Камчатского края по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма граждан отдельных категорий в соответствии с Законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253 "О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма" | Всего, в том числе: |  | 374073.1133 | 0 | 1896 | 36130.8933 | 13120 | 262311.82 | 60614.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 214073.1133 | 0 | 1896 | 36130.8933 | 13120 | 102311.82 | 60614.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | Формирование жилищного фонда в целях расселения граждан, проживающих в общежитиях, в том числе строительство (участие в долевом строительстве), приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в общежитиях, жилых помещений для расселения общежитий | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего, в том числе: |  | 3237467.6542 | 334490.1704 | 426671.29 | 331882.9673 | 355537.0118 | 270213.8054 | 295827.6 | 184904.9 | 199774 | 197379.728 | 205274.9171 | 213485.9138 | 222025.3504
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 80821.1 | 14526.6 | 11139.4 | 9170.9 | 6471.4 | 9939.5 | 9601.7 | 9985.8 | 9985.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 3156646.5542 | 319963.5704 | 415531.89 | 322712.0673 | 349065.6118 | 260274.3054 | 286225.9 | 174919.1 | 189788.2 | 197379.728 | 205274.9171 | 213485.9138 | 222025.3504
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4. | Приобретение (строительство) жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 83213.1034 | 22750 | 6500 | 0 | 21052.3964 | 16018.707 | 16892 | 0 | 16892 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 83213.1034 | 22750 | 6500 | 0 | 21052.3964 | 16018.707 | 16892 | 0 | 16892 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5. | Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам, в судебном порядке восстановившим свое право на получение социальных выплат за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Всего, в том числе: |  | 2765.598 | 0 | 2765.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 810 | 2765.598 | 0 | 2765.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6. | Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" | Всего, в том числе: |  | 2390.4 | 0 | 0 | 2390.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 2390.4 | 0 | 0 | 2390.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7. | Предоставление единовременной денежной выплаты в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" | Всего, в том числе: |  | 10306.4 | 0 | 0 | 0 | 3255.2 | 7051.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 810 | 10306.4 | 0 | 0 | 0 | 3255.2 | 7051.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## продолжение таблицы
продолжение таблицы
№ п/п | Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия |  | Код бюджетной классификации
|  |  | ГРБС | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | Всего, в том числе: |  | 738087.7501 | 911660.8651 | 983101.7997 | 1055419.7967 | 1128650.9098
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 95295.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 542301.34 | 910995.7136 | 982424.0421 | 1054728.9288 | 1127946.4072
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 491.0101 | 665.1515 | 677.7576 | 690.8679 | 704.5026
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Министерству строительства Камчатского края | Всего, в том числе: | 812 | 432555.3501 | 621860.0811 | 681708.9844 | 741971.2687 | 802664.4407
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 85309.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 246754.74 | 621194.9296 | 681031.2268 | 741280.4009 | 801959.9381
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 491.0101 | 665.1515 | 677.7576 | 690.8679 | 704.5026
|  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Министерству образования и молодежной политики Камчатского края | Всего, в том числе: | 813 | 88866.4 | 92421.056 | 96117.8982 | 99962.6142 | 103961.1187
|  | за счет средств федерального бюджета | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе за счет остатка средств на 01.01.2014 года | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 813 | 88866.4 | 92421.056 | 96117.8982 | 99962.6142 | 103961.1187
|  | в том числе за счет остатка средств на 01.01.2014 года | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе за счет остатка средств на 01.01.2014 года | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Министерству имущественных и земельных отношений Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 216666 | 197379.728 | 205274.9171 | 213485.9138 | 222025.3504
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 9985.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 206680.2 | 197379.728 | 205274.9171 | 213485.9138 | 222025.3504
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Министерству образования и науки Камчатского края | Всего, в том числе: | 813 | 0 | 0 | 0 | 8857.1791 | 9211.4663
|  | за счет средств федерального бюджета | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 813 | 0 | 0 | 0 | 8857.1791 | 9211.4663
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Министерству культуры Камчатского края | Всего, в том числе: | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Министерству здравоохранения Камчатского края | Всего, в том числе: | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Подпрограмма 1 "Стимулирование развития жилищного строительства" | Всего, в том числе: | 812 | 40390 | 56360.101 | 57200.5051 | 58074.5253 | 58983.5063
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 40000 | 55800 | 56632 | 57497.28 | 58397.1712
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 390 | 560.101 | 568.5051 | 577.2453 | 586.3351
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий городских округов и поселений в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 812 | 19190 | 35350 | 35350 | 35350 | 35350
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 19000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 190 | 350 | 350 | 350 | 350
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Внесение изменений в схему территориального планирования Камчатского края и документы территориального планирования и градостроительного зонирования городских округов и поселений в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 812 | 20200 | 21010.101 | 21850.5051 | 22724.5253 | 23633.5063
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 20000 | 20800 | 21632 | 22497.28 | 23397.1712
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 200 | 210.101 | 218.5051 | 227.2453 | 236.3351
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных для строительства жилья экномического класса | Всего, в том числе: | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1.4. | Строительство линейных, коммунальных и энергетических объектов в границах городских округов и поселений в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Разработка проектов жилой застройки для перспективного строительства | Всего, в том числе: | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Доведение параметров инженерных коммуникаций до нормативных значений с целью обеспечения инженерной инфраструктурой вновь вводимых жилых домов | Всего, в том числе: | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Разработка методических пособий для органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в сфере градостроительства | Всего, в том числе: | 812 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных для строительства стандартного жилья | Всего, в том числе: | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения" | Всего, в том числе: | 812 | 85309,6** | 350000 | 400000 | 450000 | 500000
|  | за счет средств федерального бюджета | 812 | 85309.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0 | 350000 | 400000 | 450000 | 500000
|  | за счет средств краевого бюджета | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | Всего, в том числе: | 812 | 85309,6** | 0 | 400000 | 450000 | 500000
|  | за счет средств федерального бюджета | 812 | 85309.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0 | 0 | 400000 | 450000 | 500000
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Сейсмоусиление жилых домов | Всего, в том числе: | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Сейсмоусиление социальных объектов и систем жизнеобеспечения | Всего, в том числе: | 812 | 0** | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** С учетом переходяших остатков 2014-2015 годов
2.4. | Обследование зданий и сооружений на предмет технического состояния основных несущих конструкций, их фактической сейсмостойкости, возможности дальнейшей эксплуатации | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда " | Всего, в том числе: | 812 | 0* | 0* | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | Всего, в том числе: | 812 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Подпрограмма 4 "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Камчатском крае в соответствии с жилищным законодательством (выполнение обязательств 2013 года) | Всего, в том числе: | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Подпрограмма 5 "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений" | Всего, в том числе: | 812 | 10101.0101 | 10505.0505 | 10925.2525 | 11362.2626 | 11816.7531
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 10000 | 10400 | 10816 | 11248.64 | 11698.5856
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 101.0101 | 105.0505 | 109.2525 | 113.6226 | 118.1675
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством | Всего, в том числе: | 812 | 10101.0101 | 10505.0505 | 10925.2525 | 11362.2626 | 11816.7531
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 10000 | 10400 | 10816 | 11248.64 | 11698.5856
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 101.0101 | 105.0505 | 109.2525 | 113.6226 | 118.1675
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Подпрограмма 6 "Обеспечение жильем молодых семей" | Всего, в том числе: | 813 | 80992.4 | 84232.096 | 87601.3798 | 91105.435 | 94749.6524
|  | за счет средств федерального бюджета | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе за счет остатка средств на 01.01.2013 года, 01.01.2014 года | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 813 | 80992.4 | 84232.096 | 87601.3798 | 91105.435 | 94749.6524
|  | в том числе за счет остатка средств на 01.01.2013 года, 01.01.2014 года | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе за счет остатка средств на 01.01.2013 года, 01.01.2014 года | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Всего, в том числе: | 813 | 80992.4 | 84232.096 | 87601.3798 | 91105.435 | 94749.6524
|  | за счет средств федерального бюджета | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе за счет остатка средств на 01.01.2013 года, 01.01.2014 года | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 813 | 80992.4 | 84232.096 | 87601.3798 | 91105.435 | 94749.6524
|  | в том числе за счет остатка средств на 01.01.2013 года, 01.01.2014 года | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе за счет остатка средств на 01.01.2013 года, 01.01.2014 года | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Подпрограмма 7 "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования" | Всего, в том числе: |  | 144874 | 47038.96 | 49309.0184 | 51689.3041 | 54185.1976
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 37000 | 38850 | 40792.5 | 42832.125 | 44973.7312
|  | за счет средств краевого бюджета | 813 | 7874 | 8188.96 | 8516.5184 | 8857.1791 | 9211.4663
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 812 | 137000 | 38850 | 40792.5 | 42832.125 | 44973.7312
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 37000 | 38850 | 40792.5 | 42832.125 | 44973.7312
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | Выпуск информационных материалов о механизме льготного ипотечного жилищного кредитования отдельных категории граждан, проживающих в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | Предоставление учителям общеобразовательных учреждений в Камчатском крае в возрасте до 35 лет (включительно) социальных выплат на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 813 | 7874 | 8188.96 | 8516.5184 | 8857.1791 | 9211.4663
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 813 | 7874 | 8188.96 | 8516.5184 | 8857.1791 | 9211.4663
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе: | 812 | 159754.74 | 166144.9296 | 172790.7268 | 179702.3559 | 186890.4501
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 159754.74 | 166144.9296 | 172790.7268 | 179702.3559 | 186890.4501
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1. | Обеспечение реализации полномочий Министерства строительства Камчатского края и подведомственных ему краевых государственных учреждений | Всего, в том числе: | 812 | 159754.74 | 166144.9296 | 172790.7268 | 179702.3559 | 186890.4501
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 159754.74 | 166144.9296 | 172790.7268 | 179702.3559 | 186890.4501
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2. | Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения в сфере строительства | Всего, в том числе: | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Подпрограмма 9 "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан" | Всего, в том числе: |  | 216666 | 197379.728 | 205274.9171 | 213485.9138 | 222025.3504
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 9985.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 206680.2 | 197379.728 | 205274.9171 | 213485.9138 | 222025.3504
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | Формирование жилищного фонда в целях реализации полномочий Камчатского края по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма граждан отдельных категорий в соответствии с Законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253 "О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма" | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | Формирование жилищного фонда в целях расселения граждан, проживающих в общежитиях, в том числе строительство (участие в долевом строительстве), приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в общежитиях, жилых помещений для расселения общежитий | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего, в том числе: |  | 199774 | 197379.728 | 205274.9171 | 213485.9138 | 222025.3504
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 9985.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 189788.2 | 197379.728 | 205274.9171 | 213485.9138 | 222025.3504
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4. | Приобретение (строительство) жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 16892 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 16892 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5. | Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам, в судебном порядке восстановившим свое право на получение социальных выплат за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6. | Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7. | Предоставление единовременной денежной выплаты в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Расходные обязательства 2015 года не соответствуют бюджетным обязательствам 2015 года на сумму средств неиспользованных в 2015 году по Подпрограмме 3 (краевой бюджет + 14 626,02518 тыс. рублей, средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства + 205 609,17069 тыс. рублей)
* Расходные обязательства 2016 года не соответствуют бюджетным обязательствам 2016 года на сумму средств неиспользованных в 2016 году по Подпрограмме 3 (краевой бюджет + 5 078,84533 тыс. рублей, средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства + 31 027,44642 тыс. рублей)
* Расходные обязательства 2017 года не соответствуют бюджетным обязательствам 2017 года. Сумма средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2017 году уменьшена на 1 551,906 тыс. рублей.".