Информация о реализации регионального проекта «Жилье»

за 1 полугодие 2019 года

Фактическое освоение за счет всех источников составляет 433,1 млн. рублей или 32,6% от предусмотренных ассигнований на 2019 год.

В рамках проекта предусматривается реализация мероприятий по обеспечению эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства путем оказания содействия органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в разработке документации по планировке и межеванию территорий городских округов и поселений в Камчатском крае в целях обеспечения надлежащего планирования развития городов и поселений края, комплексного освоения территорий, способствующих развитию жилищного строительства.

На 2019 год по мероприятию «Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий городских округов и поселений в Камчатском крае» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 22, 9 млн. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 22,7 млн. рублей,

местных бюджетов – 0,2 млн. рублей.

Финансирование и освоение бюджетных ассигнований на отчетную дату не осуществлялось.

Освоение бюджетных средств планируется в IVквартале 2019 года.

Субсидии предоставлены Петропавловск-Камчатскому городскому округу, Елизовскому городскому поселению и КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края», которая осуществляет разработку проектов планировки территорий и проектов межеваний территорий для размещения жилых домов и объектов социального, культурного и бытового назначения, ГРБС(ом) по которым является Министерство строительства Камчатского края.

С администрациями муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении субсидии, ведется работа по подготовке технических заданий, конкурсной документации, а также проведение конкурсных процедур и заключение контрактов по выполнению проектов планировки и межевания территорий.

По мероприятию «Внесение изменений в схему территориального планирования Камчатского края и документы территориального планирования и градостроительного зонирования городских округов и поселений в Камчатском крае» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 22,3 млн. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 22,1 млн. рублей,

местных бюджетов – 0,2 млн. рублей.

Профинансировано и освоено 1,2 млн. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1,2 млн. рублей,

местных бюджетов – 0,01 млн. рублей.

Субсидии предусмотрены 10 муниципальным образованиям, три из которых продолжают работу по контрактам, заключенным в 2018 году, а 7 муниципальных образований вступили в подпрограмму только в текущем году.

С администрациями Мильковского, Быстринского, Соболевского, Тигильского, Елизовского, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского муниципальных районов, Петропавловск-Камчатского городского округа, городского округа «поселок Палана», заключены Соглашения о софинансировании мероприятий подпрограммы.

С администрацией Озерновского городского поселения соглашение не заключено, средства, предусмотренные данному поселению, будут перераспределены между другими поселениями.

По заказу Администрации Быстринского муниципального района:

- выполнены работы по корректировке генеральных планов Анавгайского и Эссовского сельских поселений, ведется работа по согласованию проектов. Окончательная оплата за выполненные работы планируется после получения согласований всех уровней;

- продолжается работа по корректировке схемы территориального планирования (далее – СТП) муниципального района.

Администрацией Усть-Большерецкого муниципального района продолжаются работы по заключенным в 2018 году муниципальным контрактам на корректировку генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений Апачинского, Кавалерского, Запорожского сельского поселения и Усть-Большерецкого сельских поселений.

Администрацией Мильковского муниципального района:

- выполнена корректировка генеральных планов Мильковского и Атласовского сельских поселений. В настоящее время проекты генеральных планов проходят процедуру согласования. Окончательная оплата будет произведена после утверждены документов;

- продолжаются работы по корректировке СТП Мильковского муниципального района. В настоящее время проект Схемы находится на согласовании. Окончательная оплата будет произведена после утверждения Схемы.

В соответствии с государственным контрактом, заключенным Министерством строительства Камчатского края, институтом разработчиком завершена корректировка СТП Камчатского края.

Проект СТП для согласования был размещен в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования. В целях урегулирования разногласий с Министерством природных ресурсов Российской Федерации, Рослесхоза, Миобразования Российской Федерации, Минобороны России, Минтранспорта России и Минэнерго Росси создана согласительная комиссия.

Реализация мероприятий, осуществляемых органами исполнительной власти Камчатского края, по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в домах имеющих дефицит сейсмостойкости, осуществляется посредством строительства нового сейсмостойкого жилья в Камчатском крае.

На 2019 год по мероприятию «Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1 148, 2 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 090,7 млн. рублей;

краевого бюджета – 57,4 млн. рублей.

Профинансировано 396,7 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 376,9 млн. рублей,

краевого бюджета – 19,8 млн. рублей.

Освоено 399,0 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 379,0 млн. рублей,

краевого бюджета – 20,0 млн. рублей.

В рамках мероприятия ведется строительство следующих объектов:

- «Многоквартирный жилой дом поз. 15 в микрорайоне «Северо-Западный» в г. Елизово», процент технической готовности 19,44%;

- «Строительство 2-х многоквартирных 9-этажных жилых домов в районе ул.Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 1 (блок-секции № 1,2,3)», процент технической готовности 47,75%;

- «Строительство 2-х многоквартирных 9-этажных жилых домов в районе ул.Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 2 (блок-секции № 4,5,6)», процент технической готовности 36,2%;

- «Комплекс многоквартирных жилых домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края» общий процент технической готовности, 5,9%;

- «Многоквартирный жилой дом по ул. Строительная в г. Елизово Камчатского края», процент технической готовности 8,4%.

Строительство ведется согласно календарному графику производства работ.

В рамках реализации мероприятия, осуществляемого Министерством строительства Камчатского края, по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий категориям граждан установленным краевым законодательством, посредством предоставление социальной выплаты отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям, работникам бюджетной сферы и многодетным семьям, проживающим в Камчатском крае предусмотрены ассигнования в объеме 136, 2 млн. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 36, 2 млн. рублей,

прочих внебюджетных источников (заемные средства граждан) 100,0 млн. рублей.

Профинансировано 39,0 млн. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 20,5 млн. рублей,

прочих внебюджетных источников (заемные средства граждан) – 18,5 млн. рублей.

Освоено 32,9 млн. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 14,4 млн. рублей,

прочих внебюджетных источников (заемные средства граждан) – 18,5 млн. рублей.

Предоставление в 2019 году социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае планировался 46 семьям. Выписано свидетельств на получение социальной выплаты 38 семьям, выдано 30 семьям, 21 семья приобрела жилые помещения в Камчатском крае.