Региональный проект «Жилье»:

Федеральным проектом «Жилье», не предусмотрена субсидия из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию регионального проекта «Жилье». Соглашение о предоставлении финансирования не заключалось.

В целях достижения индикаторов (показателей), установленных в рамках Соглашения «О реализации регионального проекта «Жилье» на территории Камчатского края», мероприятия по строительству жилья осуществляются, в том числе, в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2019-2021 годах бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации, заключенного в феврале 2019 года.

В 2019 году на реализацию регионального проекта «Жилье» предусмотрено финансирование в объеме 1 339,4 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 100,7 млн. рублей,

краевого бюджета – 138,3 млн. рублей,

местных бюджетов – 0,3 млн. рублей,

прочих внебюджетных источников – 100,0 млн. рублей.

На реализацию регионального проекта направлено 1 240,2 млн. рублей (92,6 % от предусмотренных ассигнований на 2019 год), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 084,1 млн. рублей,

краевого бюджета – 119,0 млн. рублей,

местных бюджетов – 0,2 млн. рублей,

прочих внебюджетных источников – 36,9 млн. рублей.

Фактическое освоение на 19.12.2019 за счет всех источников составляет 1 212,7 млн. рублей или 90,5% от предусмотренных ассигнований на 2019 год, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 060,2 млн. рублей,

краевого бюджета – 115,5 млн. рублей,

местных бюджетов – 0,2 млн. рублей (по сведениям муниципальных образований в Камчатском крае),

прочих внебюджетных источников – 36,9 млн. рублей.

В рамках регионального проекта предусматривается реализация мероприятий по обеспечению эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства путем оказания содействия органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в разработке документации по планировке и межеванию территорий.

На 2019 год по мероприятию «Разработка органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документации по планировке и межеванию территорий городских округов и поселений» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 17,9 млн. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 17,7 млн. рублей,

местных бюджетов – 0,2 млн. рублей.

Профинансировано и освоено 9,8 млн. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 9,7 млн. рублей,

местных бюджетов – 0,1 млн. рублей.

Субсидии предоставлены Петропавловск-Камчатскому городскому округу и Елизовскому городскому поселению.

С администрациями муниципальных образований в Камчатском крае в январе 2019 года Министерством строительства Камчатского края заключены соглашения о предоставлении субсидии, администрациями муниципальных образований в Камчатском крае проведены конкурсные процедуры, заключено 15 муниципальных контрактов на сумму 11,75491 млн. рублей на выполнение проектов планировки и межевания территорий. Приняты денежные обязательства на сумму 9,75249 млн. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

Средства краевого бюджета в размере 6,06264 млн. рублей, освободившиеся, по результатам проведения конкурсных процедур планируются к оптимизации.

В 2019 году по мероприятию «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Камчатском крае» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 16,6 млн. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 16,5 млн. рублей,

местных бюджетов – 0,2 млн. рублей.

Профинансировано и освоено 10,6 млн. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 10,5 млн. рублей,

местных бюджетов – 0,1 млн. рублей.

Субсидии предусмотрены 10 муниципальным образованиям, три из которых продолжают работу по переходящим контрактам 2017- 2018 годов, а 7 муниципальных образований вступили в подпрограмму только в текущем году.

С администрацией Озерновского городского поселения соглашение не заключено, т.к. не разработана и не утверждена муниципальная программа, средства, предусмотренные данному поселению возвращены в бюджет.

Работы по внесению изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов Камчатского края, генеральные планы и правила землепользования и застройки городских округов и поселений в Камчатском крае ведутся по 12 муниципальным контрактам на сумму 14,17684 млн. рублей. Приняты денежные обязательства на сумму 10,62678 млн. рублей.

Администрацией Быстринского муниципального района:

- выполнены работы по корректировке генеральных планов Анавгайского и Эссовского сельских поселений. В связи с разночтением в ведомственных документах Рослесхоза о границах лесного фонда и границах муниципальных образований в Быстринском районе, проводятся судебные процедуры с целью урегулирования разночтений. По условиям контракта окончательная оплата за выполненные работы осуществляется после получения согласований всех уровней, 10.06.2019 муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон;

- Разработан проект внесения изменений в схему территориального планирования (далее – СТП) муниципального района, 09.04.2019 года проект СТП муниципального района размещен в Федеральной информационной системе территориального планирования для согласования, оплачен 3 этап работ.

Администрацией Усть - Большерецкого муниципального района:

- завершены работы по корректировке генерального плана Запорожского сельского поселения, работы оплачены;

- из-за некачественного исполнения работ и срыва сроков исполнения ведутся претензионные работы с целью расторжения муниципальных контрактов, заключенных в 2018 году на корректировку генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений Апачинского, Кавалерского и Усть-Большерецкого сельских поселений.

- заключен муниципальный контракт на разработку проекта внесения изменений в Схему территориального планирования и разработка правил землепользования и застройки на межселенную территории Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края. Работы ведутся, по условиям контракта оплата в текущем году не планируется.

Администрацией Мильковского муниципального района:

- утверждена откорректированная СТП Мильковского муниципального района.Работы оплачены.

Администрацией Елизовского муниципального района заключен муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской работы «Подготовка проекта внесения изменений в схему территориального планирования Елизовского муниципального района Камчатского края. Из-за некачественного исполнения работ проводятся процедуры расторжения контракта. Средства краевого бюджета в размере 1,73250 млн. рублей не освоены.

Администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа заключен муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской работы по разработке проекта внесения изменений в генеральный план Петропавловск-Камчатского городского округа, включая стратегию пространственного развития, правила землепользования и застройки Петропавловск-Камчатского городского округа, архитектурно-градостроительные концепции для зон активного градостроительного развития.Выполнены и оплачены работы по 1 этапу.

Администрацией Усть-Камчатского муниципального района заключены:

- муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской работы по подготовке проекта внесения изменений в схему территориального планирования и подготовка проекта правил землепользования и застройки межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края. По условиям контракта выполнен и оплачен 1 этап;

- муниципальный контракт на подготовку проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения;

Администрацией городского округа «поселок Палана» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план городского округа «поселок Палана». Выполнены и оплачены работы в размере 50 процентов от стоимости контракта;

Администрацией Соболевского муниципального района заключен муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательских и проектных работ по подготовке документов градостроительного проектирования. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

Администрацией Тигильского муниципального района заключен муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательских работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки межселенной территории Тигильского муниципального района Камчатского края. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Средства в размере 0,19615 млн. рублей, высвободившиеся в результате проведения конкурсных процедур возвращены в бюджет.

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в домах, имеющих дефицит сейсмостойкости, осуществляется посредством строительства нового сейсмостойкого жилья в Камчатском крае.

На 2019 год по мероприятию «Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1 158,7 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 100,7 млн. рублей;

краевого бюджета – 57,9 млн. рублей.

Профинансировано 1 141,2 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 084,1 млн. рублей,

краевого бюджета – 57,1 млн. рублей.

Освоено 1 116,0 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 060,2 млн. рублей,

краевого бюджета – 55,8 млн. рублей.

В рамках мероприятия ведется строительство следующих объектов:

- «Многоквартирный жилой дом поз. 15 в микрорайоне «Северо-Западный» в г. Елизово», процент технической готовности 100 %. Дом введен в эксплуатацию 13.12.2019;

- «Строительство 2-х многоквартирных 9-этажных жилых домов в районе ул.Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 1 (блок-секции № 1,2,3)», процент технической готовности 50,98%;

- «Строительство 2-х многоквартирных 9-этажных жилых домов в районе ул.Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 2 (блок-секции № 4,5,6)», процент технической готовности 51,19 %;

- «Комплекс многоквартирных жилых домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края» общий процент технической готовности всего объекта 16,9 %. Общий процент освоения бюджетных средств по государственному контракту от 21.12.2018 № 165/18-ГК с ценой контракта 232,6 млн. рублей, составляет 99,5%;

- «Многоквартирный жилой дом по ул. Строительная в г. Елизово Камчатского края», процент технической готовности 41,12%.

Строительство ведется согласно графику производства работ.

В рамках реализации мероприятия по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий категориям граждан установленным краевым законодательством, посредством предоставления социальной выплаты отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям, работникам бюджетной сферы и многодетным семьям, проживающим в Камчатском крае, предусмотрены ассигнования в объеме 146,2 млн. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 46,2 млн. рублей,

прочих внебюджетных источников – 100,0 млн. рублей.

Профинансировано 78,6 млн. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 41,7 млн. рублей,

прочих внебюджетных источников – 36,9 млн. рублей.

Освоено 76,4 млн. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 39,5 млн. рублей,

прочих внебюджетных источников – 36,9 млн. рублей.

В 2019 году социальные выплаты отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае, планировалось выдать 46 семьям. Выписано свидетельств на сумму 43,0 млн. рублей на получение социальной выплаты 51 семье, из них 45 семей приобрели жилые помещения в Камчатском крае. 6 семей не воспользовались правом на получение социальной выплаты.

Информация о достижении контрольных точек:

В отчетном периоде предусмотрены пять контрольных точек:

1-я контрольная точка: «Получение разрешений на строительство (реконструкцию)» 2-х многоквартирных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском со сроком наступления 01.05.2019, фактически контрольная точка исполнена 19.02.2018.

2-я контрольная точка: «Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края с Минстроем России на реализацию мероприятия «Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны» в рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» со сроком наступления 01.03.2019, фактически контрольная точка исполнена 15.02.2019.

3-я контрольная точка: «Заключение государственных контрактов на строительство многоквартирных жилых домов» по объекту: «Многоквартирный жилой дом поз. 15 в микрорайоне «Северо-Западный» в г. Елизово» со сроком наступления 01.06.2019, фактически контрольная точка исполнена 11.03.2019.

4-ая контрольная точка: «Получение заключения о соответствии законченного объекта капитального строительства» «Многоквартирный жилой дом поз. 15 в микрорайоне «Северо-Западный» в г. Елизово» со сроком наступления 01.12.2019, фактически контрольная точка исполнена 06.12.2019.

5-ая контрольная точка «Получение разрешения на ввод в эксплуатацию жилых домов» по объекту: «Многоквартирный жилой дом поз. 15 в микрорайоне «Северо-Западный» в г. Елизово» со сроком наступления 31.12.2019, фактически контрольная точка исполнена 13.12.2019.

4-ре из 5-ти контрольных точек фактически наступили ранее плановой даты реализации. 1-а контрольная точка наступила с опозданием в 5 дней, что не помешало ввести объект в эксплуатацию ранее установленного срока.

Информация об исполнении бюджета:

Предельные объемы финансирования за счет средств федерального бюджета на отчетную дату поступают в соответствии с кассовым планом.

Информация о значениях целевых и дополнительных показателях:

Ввиду отсутствия задела переходящих объектов жилищного строительства, достижение в 2019 году значения 74,0 тыс. кв. м. основного показателя (индикатора) «Объем ввода жилья» не представляется возможным.

Для урегулирования вопроса по показателям, в Минстрой России направлены письма 27.05.2019 и 02.10.2019 по вопросу заключения дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта «Жилье» на территории Камчатского края, в части корректировки в период 2019-2021 годов, значений показателя по вводу жилья.

Минстрой России согласился с необходимостью корректировки показателей, и письмом от 10.10.2019 уведомил о том, что запрос на изменение (корректировки) показателя по вводу жилья, в период 2019-2021 годов, находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации.

До настоящего времени в Соглашение о реализации регионального проекта «Жилье» на территории Камчатского края изменения не внесены.

1. Согласно статистическим данным за 11 месяцев 2019 года ввод жилья в Камчатском крае составляет 21,9 тыс. кв. м. По предварительным расчетам Министерства, по итогам года, ввод жилья составит 38,2 тыс. кв. м., или 51,6% от установленного Минстроем России показателя. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года объем ввода жилья увеличился на 7,6 %. Официальные статистические данные за 2019 год ожидаются в марте 2020 года.

Также, не представляется возможным достижение по ряду дополнительных показателей установленных Минстроем России, а именно:

- 2. Объем ввода жилья, построенного населением (план - 30,0 тыс. кв. м. (по расчетам Минстроя Камчатского края по итогам года составит 20,9 тыс. кв. м. или 69,7%);

- 3. Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах (план - 44,0 тыс. кв. м., по расчетам Минстроя Камчатского края по итогам года, составит 17,3 тыс. кв. м. или 39,3%);

- 4. Объем многоквартирного жилья в стадии строительства (план - 63,8 тыс. кв. м., по расчетам Минстроя Камчатского края по итогам года, составит 63,8 тыс. кв. м. или 88,9%).

5. Достижение показателя «46 семей, получивших поддержку в улучшении жилищных условий, относящихся к категориям, установленным краевым законодательством» составило 98 %;

6. «Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию» составил 5 дней или 100% исполнения показателя.

7. Ввиду отсутствия заявлений на получение положительного заключения государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства - достижение показателя рассчитать невозможно. Плановый срок 30 дней.

8. «Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, предоставляемых в электронном виде» при плане 4 ед. фактически предоставлялась 1 услуга достижение показателя составило 25%. На законодательном уровне установлено, что подача заявления на получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации осуществляется исключительно в электронном виде. В остальных случаях граждане (юридические лица) имеют право выбора способа поддачи заявлений. Правом подачи заявлений на выдачу градостроительного плана земельного участка; разрешения на строительство; разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 2019 году застройщики не воспользовались.

9. «Площадь земельных участков поселений и городских округов края обеспеченных утвержденными ППТ и ПМТ в целях развития жилищного строительства» при плане 35, га составила 358,5 га, достижение показателя составило 1 024%.

Информация о возникших и прогнозных рисках:

1.	Ввиду не заключения дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта «Жилье» на территории Камчатского края достижение значения ряда показателей (индикаторов) по вводу жилья в период 2019-2021 годов не представляется возможным.

Несмотря на ожидаемое снижение Минстроем России объемов ввода жилья Камчатскому краю, в период 2019-2021 годов, остается высоким риск не достижения запланированных целевых показателей по вводу жилья в период 2022-2024 годов.

Информация о ходе информационного сопровождения:

Информация о ходе реализации РП ежеквартально размещается на официальном сайте Минстроя Камчатского края.

Информация о внесении изменений в паспорт РП Жилье:

Минстрой Камчатского края направил 10.01.2019 в Минэконом Камчатского края запрос на внесение изменений в паспорт регионального проекта «Жилье и городская среда» в связи с необходимостью:

- уточнения показателя «Увеличение объема жилищного строительства» доведенного до Камчатского края письмом Минстроем России от 06.12.2018;

устранения замечаний, доведенных Минстроем России в рабочем порядке 26.12.2018 года, посредством взаимодействия по электронной почте о необходимости создания отдельных региональных паспортов по направлениям: «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Формирование комфортной городской среды», «Жилье» с включением в него направления «Ипотека».

Таким образом изменения в РП вносились один раз.

Информация о ходе заключения и реализации Соглашений:

Нефинансовое соглашение (соглашение по показателям) на период 2019-2024 годов заключено в феврале 2019 года.