региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

В информационной системе «Электронный бюджет» 31 января 2019 года заключено Соглашение с Минстроем России «О реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (Камчатский край) на территории Камчатского края.

Решением Правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 22 апреля 2019 года № 909 Камчатским краю одобрена финансовая поддержка за счет средств Фонда на 2019 год в объеме 280,1 млн. рублей.

На 2019 год по мероприятию «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 55,59 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, расселением не менее 3,1 тыс. чел.» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 310,5 млн. рублей, в том числе за счет средств:

средства Фонда ЖКХ –280,1млн. рублей,

краевого бюджета – 30,1 млн. рублей,

местных бюджетов – 0,3 млн. рублей.

Профинансированы и освоены бюджетные ассигнования в объеме 231,6 млн. рублей, в том числе за счет средств:

средства Фонда ЖКХ –201,5 млн. рублей,

краевого бюджета – 29,8 млн. рублей,

местных бюджетов – 0,3 млн. рублей.

Заключены соглашения со всеми органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, участвующем в этапе 2019 года региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

На отчетную дату переселен 179 гражданин из 90 жилых помещений, общей площадью 3 872,5 кв. метров.

Общая стоимость заключенных муниципальных контрактов составляет 288,8 млн. рублей. Приняты денежные обязательства на сумму 231,6 млн. рублей.

Администрация Никольского сельского поселения заключила пять муниципальных контрактов на приобретение 12 квартир в строящемся жилом доме, по договорам социального найма переселено 8 граждан в 3 жилых помещения, приобретенных на вторичном рынке жилья.

Елизовским городским поселением выкуплено 28 жилых помещений, расселено 65 чел.

Мильковским сельским поселением выкуплено 7 жилых помещений, переселено 6 граждан и приобретено 9 жилых помещений на вторичном рынке жилья для переселения 24 граждан.

Ключевским сельским поселением выкуплено 33 жилых помещения, переселено 63 человека.

Администрациями Вулканного городского поселения (выкуплено 5 жилых помещений, переселено 8 граждан), Корякского сельского поселения (выкуплено 1 жилое помещение, переселено 3 гражданина) и Тигильского муниципального района (с.Тигиль) мероприятия выполнены в полном объеме.

Информация о достижении контрольных точек:

В отчетном периоде предусмотрены пять контрольных точек:

1-я контрольная точка: «Заключение соглашения с государственной корпорацией - Фондом содействия реформирования жилищно-коммунальною хозяйства на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 - 2024 годы (этап 2019 года)»

со сроком наступления 01.07.2019, фактически контрольная точка исполнена 22.04.2019.

2-я контрольная точка: «Заключение соглашения с муниципальными образованиями на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда» со сроком наступления 31.07.2019, фактически контрольная точка исполнена 23.07.2019.

3-я контрольная точка: «Создание механизмов переселения из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных жилищным законодательством РФ» со сроком наступления 01,04,2019 фактически контрольная точка исполнена 01.04.2019.

4-я контрольная точка: «Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений» со сроком наступления 31.12.2019, фактически контрольная точка исполнена 25.10.2019.

5-я контрольная точка: «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений субъектов РФ на предоставление финансовой поддержки на расселение аварийного жилищного фонда» со сроком наступления 31.12.2019, фактически контрольная точка исполнена 06.12.2019.

4-ре из 5-ти контрольных точек фактически наступили ранее плановой даты, 1-а контрольная точка наступила своевременно.

Информация об исполнении бюджета:

В соответствии с дополнительным соглашением от 22.04.2019 № 1/13/ПС в бюджет Камчатского края поступили средства Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в размере 280,1 млн. рублей.

Информация о прогнозных значениях целевых и дополнительных показателях:

1. «Количество квадратных метров, расселенного аварийного фонда» план 0,82 тыс. кв. м. факт 3,87 тыс. кв. м. (471%);

2. «Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда» план 0,05 тыс. человек факт 0,179 тыс. человек (358%).

В соответствии с направленным, в адрес Минстроя России и Фонда ЖКХ, реестром многоквартирных домов, признанных до 01 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу, объем аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению, будет уменьшен. В следствии чего, целевые показатели, утвержденные Минстроем России в рамках федерального проекта и объем финансирования, будут изменены:

целевой показатель – количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда 55,59 тыс. кв. м. уменьшится до 36,44 тыс. кв. м.,

целевой показатель – количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда 3,1 тыс. человек уменьшится до 1,8 тыс. человек.

Информация о возникших и прогнозных рисках:

Риски отсутствуют.

Информация о ходе информационного сопровождения:

Информация о ходе реализации РП ежеквартально размещается на официальном сайте Минстроя Камчатского края.

Информация о внесении изменений в паспорт РП Жилье:

Изменения в РП не вносились.

Информация о ходе заключения и реализации Соглашений:

Нефинансовое соглашение (соглашение по показателям) на период 2019-2024 годов заключено в феврале 2019 года.

Финансовое соглашение заключено 22.04.2019 к нему заключены 4 дополнительных соглашения на этапы 2019,2020 и 2021 года.