СТРОИМ ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ г. ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО

| Назначение объекта |  | Не предназначен для проживания граждан и осуществления производственной деятельности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность/общая площадь |  | Более 2 этажей/более 1500 кв.м. |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования |  | Собственные и (или) заемные средства застройщика |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация |  | Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта. Объект не относится к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| Инженерные сети |  | Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, газораспределительной сети, сетям водоснабжения и водоотведения, ливневой системе водоотведения. |  |  |  |  |  |
| Земельный участок |  | Находится в собственности или аренде у застройщика |  |  |  |  |  |
| Стадия предварительной подготовки проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Процедура |  | Ответственный за проведение процедуры |  | Срок проведения | Результат |  |
| 1 | Получение градостроительного плана земельного участка |  | Администрация городского округа города Петропавловска-Камчатского (Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений) |  | 10 рабочих дней | Градостроительный план земельного участка |  |
| 2 | Получение технических условий и заключение договора о подключении к электрическим сетям |  | ПАО ЭиЭ «Камчатскэнерго» |  | 30 календарных дней | Договор с техническими условиями о технологическом присоединении к электрическим сетям |  |
| 3 | Получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения |  | ПАО ЭиЭ «Камчатскэнерго» |  | 30 календарных дней | Технические условия подключения к сетям теплоснабжения |  |
| 4 | Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения |  | ПАО ЭиЭ «Камчатскэнерго» |  | 30 календарных дней | Договор о подключении к системе теплоснабжения |  |
| 5 | Получение технических условий подключения к централизованной системе холодного водоснабжения |  | КГУП «Камчатский водоканал» |  | 20 рабочих дней | Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения |  |
| 6 | Заключение договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения |  | КГУП «Камчатский водоканал» |  | 20 рабочих дней | Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения |  |
| 7 | Получение технических условий подключения к централизованной системе горячего водоснабжения |  | ПАО ЭиЭ «Камчатскэнерго» |  | 30 календарных дней | Технические условия подключения к централизованной системе горячего водоснабжения |  |
| 8 | Заключение договора о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения |  | ПАО ЭиЭ «Камчатскэнерго» |  | 30 календарных дней | Договор о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения |  |
| 9 | Получение технических условий подключения к централизованным бытовым системам водоотведения |  | КГУП «Камчатский водоканал» |  | 20 рабочих дней | Технические условия подключения к централизованным бытовым системам водоотведения |  |
| 10 | Заключение договора подключения к централизованным бытовым системам водоотведения |  | КГУП «Камчатский водоканал» |  | 20 рабочих дней | Договор о подключении к централизованным бытовым системам водоотведения |  |
| 11 | Получение технических условий и заключение договора на подключение к централизованной ливневой системе водоотведения |  | КГУП «Камчатский водоканал» |  | 20 рабочих дней | Договор с техническими условиями на подключение к централизованной ливневой системе водоотведения |  |
| Стадия выполнения проектно-изыскательских работ |  |  |  |  |  |  |  |
| Стадия подготовки к строительству |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Процедура |  | Ответственный за проведение процедуры |  | Срок проведения | Результат |  |
| 1 | Получение заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |  | ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» либо организация, аккредитованная на осуществление негосударственной экспертизы |  | не более 45 календарных дней в соответствии с договором | Заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |  |
| 2 | Получение разрешения на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова |  | Администрация городского округа города Петропавловска-Камчатского (Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа) |  | 13 рабочих дней | Разрешение на рубку и (или)обрезку древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова |  |
| 3 | Получение адреса объекта капитального строительства |  | Администрация городского округа города Петропавловска-Камчатского (Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений) |  | 10 рабочих дней | Постановление администрации городского округа города Петропавловска-Камчатского о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации |  |
| 4 | Получение разрешения на строительство |  | Администрация городского округа города Петропавловска-Камчатского (Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений) |  | 7 рабочих дней | Разрешение на строительство |  |
| 5 | Получение разрешения на осуществление земляных работ |  | Администрация городского округа города Петропавловска-Камчатского (Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений) |  | 20 рабочих дней | Разрешение на производство земляных работ |  |
| 6 | Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства |  | Технический заказчик или застройщик |  | в течении 7 рабочих дней с момента получения разрешения на строительство | Извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства |  |
| 7 | Рассмотрение извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и выдача программы проверок |  | Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края |  | 7 рабочих дней | Программа проверок строительства / реконструкции объекта |  |
| Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям |  |  |  |  |  |  |  |
| Стадия завершения строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Процедура |  | Ответственный за проведение процедуры |  | Срок проведения | Результат |  |
| 1 | Направление извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства |  | Застройщик или технический заказчик |  | 3 рабочих дня с момента окончания пуско-наладочных работ на объекте | Извещение о сроках завершения работ, подлежащих проверке, при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства |  |
| 2 | Рассмотрение извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства |  | Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края |  | 7 рабочих дней | Приказ о проведении итоговой проверки |  |
| 3 | Проведение итоговой проверки государственного строительного надзора |  | Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края |  | 20 рабочих дней | Акт итоговой проверки государственного строительного надзора |  |
| 4 | Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капительного строительства требованиям технических регламентов и проектной документации |  | Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края |  | 3 рабочих дня | Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации |  |
| Стадия ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Процедура |  | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения |  |  | Результат |
| 1 | Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации |  | Кадастровый инженер | договорной |  |  | Технический план здания |
| 2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | Администрация городского округа города Петропавловска-Камчатского (Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений) | 7 рабочих дней |  |  | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 3 | Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости |  | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю | 5 рабочих дней (7 в случае обращения через МФЦ) |  |  | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |
| 4 | Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества |  | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю | 7 календарных дней (9 в случае обращения через МФЦ) |  |  | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |