СТРОИМ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ г. ПЕТРОПАВЛОВСКА - КАМЧАТСКОГО

| Назначение объекта | Для производственной деятельности |
| --- | --- |
| Этажность | Более 2-х этажей/более 1500 кв.м. |
| Источник финансирования | Собственные и (или) заемные средства застройщика |
| Дополнительная информация | Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта. Объект не относится к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации |
| Инженерные сети | Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения |
| Земельный участок | Находится в собственности или аренде у застройщика |
| Стадия предварительной подготовки проектной документации |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение градостроительного плана земельного участка | Администрация городского округа города Петропавловска-Камчатского (Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений) | 10 рабочих дней | Градостроительный план земельного участка |
| 2* | Получение технических условий и техническое присоединение от ресурсоснабжающих организаций |
| 2.1 | Оформление договора на технологическое присоединение (с получением технических условий) к электрическим сетям | ПАО ЭиЭ «Камчатскэнерго» | 20 календарных дней | Оформленный договор о технологическом присоединении к электрическим сетям |
| 2.2 | Оформление договора на технологическое присоединение (с получением технических условий) к сетям теплоснабжения | ПАО ЭиЭ «Камчатскэнерго» | 20 календарных дней | Оформленный договор о технологическом присоединении к электрическим сетям |
| 2.3 | Оформление договора на технологическое присоединение (с получением технических условий) к централизованной системе горячего водоснабжения | ПАО ЭиЭ «Камчатскэнерго» | 20 календарных дней | Оформленный договор о технологическом присоединении к централизованной системе горячего водоснабжения |
| 2.4 | Оформление договора на технологическое присоединение (с получением технических условий) к централизованной системе холодного водоснабжения | КГУП «Камчатский водоканал» | 20 рабочих дней | Оформленный договор о технологическом присоединении к централизованной системе холодного водоснабжения |
| 2.5 | Оформление договора на технологическое присоединение (с получением технических условий) к централизованным бытовым системам водоотведения | КГУП «Камчатский водоканал» | 20 рабочих дней | Оформленный договор о технологическом присоединении к централизованным бытовым системам водоотведения |
| 3* | Получение технических условий (при необходимости) |
| 3.1 | Получение технических условий к централизованной ливневой системе водоотведения | «Служба автомобильных дорог» | 30 календарных дней | Договор с техническими условиями на подключение к централизованной ливневой системе водоотведения |
| 3.2 | Получение технических условий на заезд-выезд | «Служба автомобильных дорог» | 30 календарных дней | Договор на заезд-выезд |
| * | Заявление на оформление документов подаются в ресурсоснабжающие организации параллельно |
| Стадия выполнения проектно-изыскательских работ |
| Стадия подготовки к строительству |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» либо организация, аккредитованная на осуществление негосударственной экспертизы | не более 42 рабочих дня в соответствии с договором | Заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
| 2 | Получение положительного экспертного заключения о соответствии проекта Санитарно-защитной зоны (СЗЗ) требованиям нормативной документации | ФБЗУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» | Не более 30 дней | Экспертное заключение о соответствии проекта Санитарно-защитной зоны требованиям нормативной документации |
|  | Получение решения об установлении/изменении СЗЗ | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю (Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю) | Не более 15 рабочих дней | Решение об установлении/изменении СЗЗ |
|  | Внесение сведений о СЗЗ в ЕГРН (после получения копии разрешения на строительство) |  | В течение 5 рабочих дней | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |
| 3 | Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства | Застройщик или технический заказчик | Не позднее 7 рабочих дней до начала строительства/ реконструкции | Извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства |
| 4 | Рассмотрение извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и выдача программы проверок | Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края | 7 рабочих дней | Программа проверок строительства / реконструкции объекта |
| Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям |
| Стадия завершения строительно-монтажных работ |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Направление извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства | Застройщик или технический заказчик | 3 рабочих дня с момента завершения всех строительно-монтажных работ на объекте, включая пуско-наладочные работы | Извещение о сроках завершения работ, подлежащих проверке, при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства |
| 2 | Рассмотрение извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства | Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края | 7 рабочих дней | Приказ о проведении итоговой проверки |
| 3 | Проведение итоговой проверки государственного строительного надзора | Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края | 20 рабочих дней | Акт проверки органом государственного контроля (надзора) при окончании строительства/реконструкции объекта капитального строительства |
| 4.1 | Направление обращения за выдачей Заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | Застройщик или технический заказчик | 5 рабочих дней | Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 4.2 | Получение Заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края |  |  |
| Стадия ввода объекта в эксплуатацию |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения | Результат |
| 1 | Получение технических планов на объект капитального строительства здание и наружные инженерные коммуникации | Кадастровый инженер | договорной | Технический план здания |
| 2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Администрация городского округа города Петропавловска-Камчатского (Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений) | 5 рабочих дней (при предоставлении полного пакета необходимых документов) | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 3 | Получение адреса объекта капитального строительства | Администрация городского округа города Петропавловска-Камчатского (Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений) | 10 рабочих дней | Приказ Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловска-Камчатского городского округа о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации |
| 4 | Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости | Администрация городского округа города Петропавловска-Камчатского (Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений) | 5 рабочих дней (7 рабочих дней в случае обращения через МФЦ) | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |
| 5 | Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю | 7 рабочих дней (9 рабочих дней в случае обращения через МФЦ) | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |